Hagyományok Háza

Beszámoló 2017

**VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

A kiemelt nemzeti intézményi státus első éve

A Hagyományok Házát 2017-ben is a megfeszített tevékenység jellemezte, azonban a Kormány által adott perspektíva, a kiemelt nemzeti intézményi státus új lendületet adott munkánknak, megadta a biztos reményt és a lehetőséget, hogy ha jól végezzük munkánkat, a hagyományos népi kultúra ismét elfoglalja az őt megillető helyet a magyar kultúra Pantheonjában. Munkánk az elmúlt évben három nagy irányban folyt: az intézményi konszolidáció első lépcsőjének végrehajtásában, a Kárpát-medencei Hálózat felépítésében és beindításában minden elszakított területen és elhagyott otthonunk, a Budai Vigadó rekonstrukciója ügyében.

1. **A konszolidáció**

A kiemelt nemzeti intézményi státus a konszolidációt és a bővülést jelentette az intézménynek. Munkacsoportot hoztunk létre dr. Naszvadi György vezetésével, mely ennek a részletes, három évre lebontott terveit kidolgozta, melyet benyújtottunk, és a Kormány határozatban elfogadta.

A konszolidáció főbb pontjai: a Házban már folyó tevékenységek megerősítése, a stabil működés, a kiszámítható, finanszírozás, az elhívatott munkatársak tudásának és teljesítményének megbecsülése, a megyei, regionális rendszereink kiépítése, a HH Kárpát-medencei hálózatának létrehozása, a hatékony nemzetközi kulturális cserekapcsolataink kiépítése. *Terveink az egységes, teljes kulturális nemzeti integrációt célozzák.*

Ehhez a ranghoz, a tevékenységi szinthez először is mindenképpen konszolidálni kellett költségvetési szempontból az intézményt, hiszen költségvetési forrásaink mélyen alulmúlták a HH munkapotenciálját, a tervezett tevékenységek legfőbb gátja a pénztelenség volt és fizetéseink is nagyon alacsonyak voltak (átlagbér bruttó 194 ezer Ft, vezetőkkel együtt). A három évre tervezett konszolidáció első lépcsőjét nagy erővel elkezdtük. Januártól a bérek konszolidációja történt meg, bővítettük tevékenységi körünket, a feladatokhoz új munkatársakat vettünk fel, elkezdtük promóciós nemzetközi tevékenységünket is.

Nem hallgathatom el ugyanakkor, hogy a 2018-as költségvetési törvényhez benyújtott javaslatunk, mely a konszolidáció második lépcsőjét jelentette volna, nem került az NGM-mel való tárgyalások asztalára. Ebből adódóan év közben kell majd valamilyen lehetőséget keresnünk, hogy a konszolidáció tovább folytatódjon. Közben a 2019-es költségvetési javaslatainkat is készítjük elő, hiszen mi komolyan vesszük a Kormány határozatát és megpróbáljuk a bürokrácia útvesztőiben átvinni.

Szabályozás oldalon aktívan részt vettünk a Közművelődési törvény módosításában, ahova végre bekerült a Hagyományok Háza által végzett feladatok sora, majd a végrehajtási rendeletben nevesült az Intézmény végrehajtói szerepe is. Ennek megfelelően Alapító Okiratot is módosítottunk és az új, konszolidált struktúrának megfelelő SzMSz-t készítünk.

1. **A hálózatosodás**

2017-ben az előző évben már előkészített Kárpát-medencei hálózatunkat indítottuk el, mind a négy határos országban egyszerre, hiszen olyan nagy volt az igény már, hogy nem tudtuk a korábban tervezett fokozatosságot tartani. Így Kárpátalján Beregszászon, Felvidéken Füleken, Délvidéken, Zentán elindultak a helyi fiókhálózatok, Erdélyben pedig a nagy terület és magyar népesség miatt Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron is elkezdtük a munkát.

A megyei hálózatosodás terveink szerint kezdetben csak három megyét érintett volna, de itt is olyan nagy volt az igény, hogy több helyen kellett végül elinduljunk. Így a tervezett Zala, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén mellett elkezdtük a munkát Veszprém, Szolnok, Fejér megyékben is. A rendszerünk a már korábban jóváhagyott, civil szakmai együttműködésekre alapozó tevékenység, melynek eredményei már most kezdenek látszani. Ezt a munkát alapjaiban változtatta meg a Csoóri Sándor Alap megjelenése és támogatási tevékenysége. A 2017-es támogatási év tanulságainak fényében fogjuk az Alaphoz igazítani tevékenységünket, a minőségbiztosításra és a szakmaiságra helyezve a hangsúlyt.

1. **A rekonstrukció**

Otthonunk, a Budai Vigadó rekonstrukciója befejezés előtt áll. A Hagyományok Háza céljainak eléréséhez, egy korszerű, az eredeti épületet tiszteletben tartó alkotás létrejöttéhez több beavatkozásra volt szükség. Az épület földszintjén elbontották az utólagos galéria beépítéseket, így helyreállíthatóvá váltak az eredeti nagy belmagasságú terek. Az előcsarnokot, a díszlépcsőházat az üveg felülvilágítóval, a dísztermet az eredeti architektúrának megfelelően rekonstruálták. A színpad és a hátsószínpad kapcsolatának biztosítására a dísztermi fal nagy fesztávú kiváltót kapott. A pinceszinten jelentős beavatkozás (alapmegerősítés, alapsüllyesztés, vízszigetelés, födémcsere) történt annak érdekében, hogy ez a terület is hasznosítható legyen. A helyigény miatt szükség volt az udvar alatti terület hasznosítására is. Az építés során középkori falmaradványok kerültek elő, melyek a gondos régészeti feltárás nyomán bemutatásra kerülnek. Az új pincerész felett lépcsős lelátó készült. A tetőtérbeépítés esetében új acélszerkezetű tetőszint épült, az udvart nagy fesztávú üveg szerkezettel fedték le. A homlokzati nem eredeti, elhasználódott portálok és korszerűtlen nyílászárók helyett az eredetit utánzó, de új hő- és hangtechnikailag megfelelő szerkezeteket építettek be. A műemléki leltárban is szereplő eredeti burkolatok (kerámia, terazzo) a restaurátori tervek szerint megújulnak. Egyéb helyeken a funkcióknak megfelelően új kerámia, parketta, szőnyegpadló burkolatok készültek/készülnek.

Az épület főbb tereiről jó minőségű eredeti fotók, illetve tervek állnak rendelkezésre így az egykori szecessziós díszítés jól helyreállítható a feltárások, falkutatások alapján készített restaurátori terveknek megfelelően. A Budai Vigadó épületének teljes rekonstrukciója a századfordulós műemléképület újjászületésén túl a Hagyományok Háza működésének korszerű feltételeit teremti meg. Az építők az eredeti közbeszerzési szerződésük előírása szerint fokozatosan, az elkészülés ütemében engedik át az épületet az intézmény visszaköltözéséhez. A költözésnél elsőbbséget élvez a könyvtár és a színházterem, ugyanis a könyvtár könyveinek visszapakolása, rendszerezése, valamint a színpadi gépészet beszerelése legalább két hónapot vesz igénybe. A nyári szünet lehetőséget ad a teljesen új, modern gépészet próbaüzemeire is, így szeptemberre már teljes „fegyverzetben” működik és a hagyományos népi kultúra szolgálatába áll, megújult otthonában a Hagyományok Háza.

**Magyar Állami Népi Együttes**

A Magyar Állami Népi Együttes tevékenységét a teljes évben döntő módon a Budai Vigadó átépítése határozta meg. Az ideiglenes helyszínek, ahol a napi munka zajlik (próbatermek, raktárak, stb.) nem minden esetben biztosítottak megfelelő körülményeket, azonban ennek a társulat művészeti eredményeiben a nagyközönség számára érzékelhető jelei nem voltak. Szinte a megszokott módon zajlottak az előadásaink, bérleteink. Megjelentünk kiemelt rendezvényeken, fesztiválokon szerte az országban. Sikeresen tettünk eleget határon túli és egyéb külföldi meghívásoknak. Új bemutatót állítottunk színpadra a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Több tematikus előadást hoztunk létre koprodukcióban társ együttesekkel, művészekkel. Egy közös előadásban teret adtunk a MÁNE fiatal alkotóinak a bemutatkozásra.

Teljesítettük az előadó-művészeti törvényből adódó kritériumot, mely alapján a Magyar Állami Népi Együttes a továbbiakban is nemzeti státuszú társulat lesz.

Év közben néhány kiváló táncművészünk, elérve pályájuk végére, „nyugállományba” vonult; fiatal tehetségek érkeztek a tánckarba.

Bővült a társulati létszám, amely vonatkozott a művészek mellett a műszaki dolgozókra is.

Ebben az évben is több díjjal, kitüntetéssel ismerték el művészeink tudását, tehetségét, elért eredményeit.

Hosszú évek után javultak az anyagi kondíciók, elindult egy folyamat, amelynek eredményeként, remélhetőleg néhány év múlva, a Magyar Állami Népi Együttes művészei és egyéb munkatársai olyan javadalmazásban részesülnek, amely méltó módon honorálja a magas szintű teljesítményüket.

2017-ben tizenegy különböző produkciót forgalmaztunk. Összesen 116 előadást teljesítettünk, amelyeket 48 791 fő néző tekintett meg.

A MOM Kulturális Központban működtettük a bérleteinket. A Tánctól táncra szabadbérlet keretében hét előadást, míg a Dél-után nyugdíjas bérlet esetében hat előadást játszottunk. Támogatva művészeink egyéni kvalitásának bemutatását, a nyugdíjas bérlet egyik kiemelkedő előadása Gera Attila, kiváló fúvósunk Összhang című zenekari koncertje volt.

Megállapítható, hogy mind az előadásszám, mind a nézői érdeklődés, az átmeneti helyszín ellenére, az elmúlt évek vonulatába illeszkedő volt.

A Hungária Koncert ügynökség 19 alkalommal szervezett számunkra előadásokat a Duna Palotába, melyekkelelsősorban a hazánkba látogató, igényes folklórműsorokat kedvelő külföldieket céloztuk meg.

A Találkozás a néphagyománnyal című ifjúsági, ismeretterjesztő interaktív programunkat 13 alkalommal mutattuk be a Hagyományok Háza Apor Péter utcai közösségi terében.

Már harmadik éve szervezte a Hagyományok Háza újévi koncertjét a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A koncertek állandó résztvevője a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara, rendezője pedig Mihályi Gábor. A koncert ebben az évben Angyali üdvözlet címen valósult meg. De részt vettünk a HH szervezte egyéb rendezvényeken is: Határtalan táncfőváros, IV. Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója stb.

A Müpa Fesztivál Színház a kedvenc játszóhelyünk, hiszen kiválóak az adottságai. Az ott színre vitt művek az alkotók által megálmodott módon jelennek meg a nézők előtt. Ebben az évben a Nemzeti Táncszínház szervezésében hétszer szerepeltünk itt.

Minden évnek vannak kiemelt pillanatai, olyan események, melyek fokozott kihívást jelentenek a számunkra. Azonban talán nem a kihívás a leglényegesebb ezekben, hanem a megjelenés, az elismerés, a társulat művészetének demonstrálása.

Néhány alkalom: Megidézett Kárpátalja, Vecsés, Magyar kultúra Napja; Tánckánon, Győr, XIII. Magyar Táncfesztivál; Tánckánon, Pesti Vigadó, állami ünnepség: kitüntetések ünnepélyes átadása; Magyar rapszódia, Hódmezővásárhely, Szent István király ünnepe; Tánckánon, Kecskemét, XXVII. Népzenei Találkozó; Tánckánon, Budapest Kongresszusi Központ, az Exportfejlesztési Világfórum (WEDF) konferencia nyitórendezvénye.

A budapesti helyszínek mellett továbbra is fontos volt számunkra a vidéki Magyarország. Ezen belül igyekeztünk a kulturális szempontból ellátatlan területeken is megjelenni, ami azonban nem könnyű, hiszen ezen önkormányzatok, sajnálatos módon, fokozottan nehéz anyagi körülmények között léteznek. Ezt a problémát a különböző pályázati lehetőségek egyelőre csak segítik, de teljes mértékben megoldani nem tudják.

96 hazai előadást teljesítettünk 36 594 fő néző előtt. Ezen belül a budapesti előadások száma 80, a nézőszám pedig 23 431 fő volt. A 16 vidéki előadásunkat 13 163 néző tekintette meg.

Új bemutatónkat a Müpa felkérésére a Budapesti Tavaszi Fesztivál egy kiemelt eseményeként állítottuk színpadra Tánckánon – *Hommage à Kodály Zoltán* címen, tisztelegve a mester életműve előtt. A produkció sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az előadást, vagy annak részleteit, több alkalommal játszottuk hazai és külföldi helyszíneken egyaránt.

Az alapküldetésünkhöz híven ebben az évben is rendszeresen megjelentünk a határon túli magyar közösségek különböző rendezvényein, eseményein.

Néhány alkalom: Marosvásárhely, Bartók kivirágzott fái zenekari koncert; Nagyszalonta, Arany János születésének 200. évfordulója, zenekari koncert; Hagyományok Háza Napok, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Szabadka; Zselíz, Megidézett Kárpátalja, a Csemadok 51. Országos Népművészeti Fesztiválja; Nagyvárad, Szállnak a pávák, Szent László Napok megnyitó; Kolozsvár, Tánckánon, 8. Kolozsvári Magyar Napok nyitógála.

A hagyományos kultúra követeiként két alkalommal vendégszerepeltünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére külföldön. Részt vettünk a bakui Magyar Kulturális Napokon Azerbajdzsánban és a Tbiliszi Magyar Napok rendezvénysorozatán Grúziában. Nagy sikerrel mutattuk be programunkat a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad keretében öt városban. Újra visszaigazolódott, hogy a műhelyünkben készült alkotások – függetlenül az országoktól, a nézői ízléstől, szocializációtól – utat találnak. Hiszen az együttes a hagyományt olyan erővel és hatásosan, mai módon állítja színpadra, hogy annak üzenete érvényesül még az első pillanatban távolinak tűnő kulturális közegekben is.

Hazánkon kívüli 20 előadásunkat 12 197 fő tekintette meg.

A 2017-es évünket rendkívül sikeresnek tekintem. Hűek voltunk alapküldetésünkhöz, az önmagunk elé állított minőséghez, ahhoz az évek óta bizonyított ars poeticához, mely szerint a hagyomány jelen-idejű és progresszív. Nemcsak valljuk, hanem demonstráljuk is, hogy a Magyar Állami Népi Együttes értéket őriz és értéket teremt.

**Népművészeti Módszertani Műhely**

A Népművészeti Módszertani Műhely 2017. évi vállalt feladatait, tervét a Tár eddigi gyakorlatának megfelelően magas szinten teljesítette annak ellenére, hogy a Budai Vigadó épületének felújítása miatt szervezetileg több helyszínen végeztük munkánkat, és programjaink számára kevesebb terem, rosszabb körülmények álltak rendelkezésünkre.

**Meglévő feladatok értékelése**:

**Gyermekek számára szervezett programok**: a programok tovább folytatódtak a megszokott jó színvonalon. Bizonyos színpadot igénylő programot kiszerveztünk a Marczibányi téri művelődési házba, mások az Apor Péter utcában maradtak. A kiköltözés miatti terem szűke miatt programjaink, illetve a résztvevők száma kisebb csökkenést mutat.

**Tanfolyamaink**, szakköreink, akkreditált képzéseink, ha alacsonyabb létszámmal is alkalmanként, de beindultak, és kiváló szakmai eredménnyel zárultak. Oktatóink tudásának magas színvonalát jelzi, hogy végzett hallgatóink sorra zsűriztetnek kimagasló eredménnyel.

Nagyon sikeresek a TÁMOP (innovatív technológiák) pályázat során akkreditált kézműves programjaink, melyeket a megyei hálózati munkában is hasznosítani tudtunk.

A folklór területén az új igények, kihívások, a korábbi programok „elfáradása” következtében az év végén új akkreditációkat nyújtottunk be, felkészülve a beköltözés utáni feladatainkra.

**Népi iparművészet**: az elmúlt évi tárgyszámhoz hasonló eredmények születtek, elkészült az új adatbázist kezelő rendszer is, az év végén „próbaüzem” volt, némi javítás szükséges még a kereső rendszert és a jegyzőkönyv előállítását tekintve.

**Országos nagy szakági pályázatok**: rendben, magas színvonalon lezajlottak. Ezek idén a hevesi szőttes és a körmendi fazekas pályázat voltak. Gondot az eddig EMMI-től kapott pályadíjak elmaradása jelentette, de sikerült HH szinten, illetve az FM által adományozott folkTREND díjjal ezt a csorbát kiküszöbölni. A díjnyertesek a múzeumunkban Budapesten is bemutatkozhattak.

**Magyar Népi Iparművészeti Múzeum**: magas színvonalú, sokszínű kiállítási tevékenység zajlott. A Nyitott Műhely beváltotta hozzá fűzött terveinket, úgy a műhelymunka mint a kiállításokhoz kapcsolódó előadások, kreatív foglalkozások területén. A múzeum pedagógiai munka erősödését személyi csere kapcsán a jövő évben erősíteni fogjuk. A múzeum gyűjteményi munkája rendben zajlott, megtörtént a műtárgy revízió, új vásárlás is történt szép számmal.

**Új feladatok**

**Megyei területi feladat ellátás:** Ebben az évben 8 civil szervezettel indítottuk a feladatot, mely feladat törvényi megerősítése is megtörtént. Ezek a civil szervezetek korábbi együttműködések, ismert magas szakmai munka, és olyan szempontból lettek kiválasztva, hogy az országot területileg is arányosan fedjék le. A szervezetektől terveket kértünk be, melyek alapján közösen alakítottuk ki az éves programot. Koncepciónk szerint nem általános tevékenységekre szóló együttműködést kötöttünk, hanem prioritásokat fogalmaztunk meg.

Ezek:

* utánpótlás nevelés – tanfolyamok, kurzusok, egyéb képzési formák;
* területi – térségi munka;
* a hagyományok népszerűsítése a legváltozatosabb formákban (kiállítások, rendezvények, fesztiválok, kitelepült programok, stb. szervezése);
* közösségépítés – műhelymunkák.

A program sokszínű, gazdag tevékenységet eredményezett, mely területi kisugárzó eredménnyel zárult. Partnereinkkel az év végén kiértékelve a tevékenységet arra a megállapításra jutottunk, hogy a legfontosabb dolog a kiszámíthatóság, az építkezés megtartása, lehetőleg működési feltételek támogatásával. A program egészéről összefoglaló kiadvány készül.

**Számos EFOP, és egyéb uniós program** tervezésében részt vettek munkatársaink.

**Akkreditált képzéseink**, ezzel bürokratikus feladataink megszaporodása, új akkreditációk benyújtása, a felnőttképzési törvénynek való megfelelés érdekében új munkatársat vettünk fel, akinek feladatát a jövőben a vizsgaközpontként való működésünk valóra válása esetén bővítjük.

**Részt vettünk a Hagyományok Háza határon túli hálózata munkájában** több tekintetben: bemutattuk jó gyakorlatainkat minden térségben több alkalommal annak érdekében, hogy mintát, példát, ötleteket adjunk a határon túli szervezeteknek. Ezek a programok sikeresek voltak.

**Csekély – töredék programelem nem valósult meg** a múlt évben, ami alapvetően a helyhiány, műhely és közösségi tér szűkösségének következménye.

**Személyügyek**: nagyon sokat segített munkánk terén, hogy sikerült 1 főt a gazdasági ügyek bonyolítására, 1 főt az oktatási szervezési munkák, 1 főt a tanfolyamok szervezésére és 1 főt a népi iparművészeti tevékenység adminisztratív munkájára felvenni. Minőségi csere történt a múzeum pedagógiai feladatok területén.

# Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum

# Személyi változások

* Szabó Eszter nov. 1-től GYES-en, nov. 30-án megszületett Emese Réka nevű kislánya
* november 1-től új tárügyintéző: Koronafy Angéla
* augusztus 1-től: Szecsődi Barbara, a Táncház Archívumban lévő interjúk lejegyzését végzi
* november 15-től: Abdulwahab Nadia, MÁNE anyagok feldolgozását végzi
* december 1-től: Sztanó Hédi, Utolsó Óra táncos videogyűjtések feldolgozása
* Jeney Johanna elment a minisztériumba, helyette 2018-ban új szolgáltató könyvtáros jön

Az FDK idén két épületben végezte a munkáját: ZTI és Naphegy tér.

A Naphegy téren lévő adminisztráció és a könyvtár áprilisban leköltözött a földszintre.

### Gyűjteménygyarapítás

Archív folklór gyűjtemények, folklórrevival anyagok: 1936 hordozó és 630 GB-nyi adat. Többek között Sükösd Emese, Ségercz Ferenc, Kanalas Éva, Hrúz Dénes, Sára Ferenc, Halmágyi Kerekes Magdolna, Béres János, Vucsics Zsigmond, Lengyel László, Fazakas János gyűjteménye.

A könyvbeszerzés keretén belül össz. 565 db dokumentumot vásároltunk, illetve cseréltünk:

* könyv (302 db vásárolt + kötelespéldány, csere, ajándék) össz. 383 db;
* folyóirat (27 vásárolt + csere, ajándék) össz. 72 db;
* CD, CD-ROM (21 vásárolt + csere, ajándék) össz. 59 db;
* DVD, DVD-ROM (1 db vásárolt + kötelespéldány, csere, ajándék) össz. 51 db.

### Gyűjteménykezelés, állományrendezés

* A beérkezett folklór gyűjtemények rendezése: gyűjteményi mappák létrehozása, állományba vétele, szakszerű elhelyezése, digitalizálásra előkészítése.
* Tulajdonosi másolatok visszajuttatása: 3535 GB hordozó anyaga merevlemezen;

**Lajtha László hagyatéka**: folyamatos kapcsolattartás az örökösökkel, népzenei hagyaték rendezése, adatolása, egyeztetés a Néprajzi Múzeummal, zajlik a támlapok digitalizálása.

A Lajtha-hagyaték HH tulajdonban, de ZTI-ben letétben lévő népi bútorai szerződésmódosítás után átkerültek a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumba.

### Digitalizálás

A 2017. évi digitalizálási munkák részben a ZTI Népzenei Fotótárának fényképei, valamint az UNESCO által kiadott népzenei hanglemezsorozat tették ki.

* Audio anyag (hanglemez) 153 hordozó
* Video anyag (VHS-kazetta, MiniDV-kazetta) 110 hordozó
* Állókép (fotó, kézirat) 5762 db
* Segédmédiafile létrehozása 1158 db
* Külső filmdigitalizálás 115 hordozó

Összesen: 7298 digitalizált tétel

### Állományvédelem

* Folytatódott a Művelődési Intézetből származó filmgyűjtemény penésztelenítése, tisztítása;
* Beköttettünk 500 000 Ft értékben nagyrészt a Martin-folyóiratokat, ill. a saját állományban lévő könyveinket

### Folklórgyűjtemények és folklórmozgalmak dokumentumainak feldolgozása

### folytatódott Pávai István magnószalag-, magnókazetta- és DAT-gyűjteményének katalogizálása, közzététele;

### zajlik Kelemen László kazetta, DAT, VHS, MiniDV-gyűjteményének feldolgozása;

### folytatódott a Néprajzi Múzeum fonográf gyűjteményén belül Vikár Béla és Kőnig György gyűjtéseinek rekonstrukciója, és feldolgozása (gyűjtések 1896-tól!);

### folytatódott a Táncház Archívum Orális Archívumának gyűjteményből az interjúk lejegyzése;

* feldolgozásra kerültek a MÁNE-kottatár eddig feldolgozatlan példányai (Farkas Rózsa Liszt-díjas cimbalomművész nyári munkája)
* Előfeldolgozás a Folklór Archiváló Rendszerben (FAR-ban) 1542 fájl, 720 óra
* Szegmentált és katalogizált fájlok ellenőrzése, javítása 233 fájl, 187 óra
* Szegmentálás és katalogizálás Folklór Archiváló Rendszerben 924 fájl, 355 óra
* Táncháztörténeti interjúk lejegyzése: 60 db fájl

**Szolgáltatások**

* célunk, hogy minél több folklórgyűjtemény elérhető legyen a világhálón;
* rendszeresen szolgáltattunk a Táncház Archívumból, a NIM dolgozatokból, audio és vizuális gyűjteményünkből;
* hosszú tárgyalások után 2018 tavaszán bevezetjük a HunTéka integrált könyvtári rendszert.

## Egyéb HH tevékenységek

### Kiállítások

* A Lajtha-kiállítás kölcsönadása a Magyar Művészeti Akadémiának;
* A Kodály-kiállítás újratervezése, installálása (Országos THT, Erdélyi THT, Fonó Budai Zeneház), 6 helyszínen (hazai, erdélyi, vajdasági) való megjelenésének lebonyolítása.

### Gyűjtés, dokumentálás

Munkatársaink részt vettek több szervezett gyűjtés és esemény dokumentálásában, a felvett anyag archiválásában:

* + februárban két megrendezett bál Gyergyóban és Gyimesben,
  + szeptember 22-24. Erdélyi Táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen,
  + októbertől havonta Utolsó Órás gyűjtések a Fonóban,
  + november 24-25. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó Földesen.

### Kiadványok, képzések, rendezvények

* **Kapus vidéki népzene** – Árendás P. lektor, Vavrinecz hangzó melléklet
* **Vajolai zenekar** – Árendás P. szerkesztésében, több munkatárs besegített;
* **Szenik Ilona kiadvány** – a Pávai István szerkesztésében készülő új kiadvány előmunkálataiban hónapok óta részt vesz az FDK több munkatársa is;
* **Új Pátria CD-k** – újrakiadásához fényképeket szolgáltattunk, az új lemezek előadóinak, címlistáknak a leellenőrzése (ÁP, Vavrinecz)
* **Határon túli hálózat** – a gyűjtemények és a Folklór Adatbázis bemutatása Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján; novemberben erdélyi gyűjtőcsoport kiképzése;

Szeretnénk még nagyobb figyelmet irányítani a Folklór Adatbázisban található több ezer órányi hang- és videofelvételre, valamint az országban egyedülálló szakkönyvtárunkra!

**Szervezési és kommunikációs főosztály**

A 2017-es év a Hagyományok Háza életében nagy változást hozott és ez leginkább a 2017 januárjától főosztályként működő szervezési és kommunikációs részleg feladatain és személyi összetételében mutatkozott meg.

Bár a színháztermi programok száma a Budai Vigadó felújítása miatt lecsökkent, fontosabb sorozataink, koncertjeink egy részét külső helyszíneken (MOM kulturális központ, Fonó Budai Zeneház, Bethlen Téri Színház, Várkert Bazár) meg tudtuk valósítani, ugyanakkor ezek külső helyszínen való megszervezése többlet terhet rótt munkatársainkra.

Az fesztiválok, szabad téri nagyrendezvények száma, amelyben részt veszünk az elmúlt években folyamatosan nőtt, 2017-re elértük, hogy szinte egész nyáron találkozhattak az érdeklődők különböző kulturális eseményeken a Hagyományok Háza által szervezett néphagyományokat megismertető közművelődési programokkal (többek között Művészetek Völgye Kapolcson, Double Rise Fesztivál Torockón, Bőköz Fesztivál az Ormánságban).

Kiemelt nagy rendezvényeink közé tartozott idén is az Újévköszöntő gála a Művészetek palotájában, a Táncház Napja, a balatonfüredi prímásverseny és a Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója. Sikeresen vettünk részt a Fölszállott a páva 5. évadának lebonyolításában szakmai partnerként, különös nehézséget jelentett, hogy az MTVA annyira későn hozta meg a tehetségkutató elindításáról a döntést, hogy a nyári iskolai szünetig májustól minden hétvégén több helyszínen is kellett a válogatókat szervzenünk.

Új fesztiválunk a határon túli hivatásos táncegyüttesek koncentrált bemutatását megcélzó Határtalan Táncfőváros, amit a Nemzeti Táncszínházzal közösen szerveztünk meg.

Folytatódott az intézmény marketingtevékenységének összehangolása és az egyre sokasodó igények megfelelő színvonalú kiszolgálása, nehézséget jelentett, hogy az év közepén a teljes marketingrészleget újra kellett gondolni és építeni.

Kiadványkiadási tevékenységünk is jelentősen növekedett, 12 új kiadvány jelent meg az év során, 4 kiadványunkat újranyomtuk és 7 új kiadvány elkészítését indítottuk el.

A legnagyobb kihívást az új területek kialakítása, a feladatok kikristályosítása és az új feladatokra alkalmas személyek megtalálása jelentettek. Ilyen új feladat a határon túli hálózat létrehozása, a nemzetközi exporttevékenység újragondolása és hangsúlyba helyezése, valamint a médiaműhely keretén belül rádiós és televíziós magazinműsorok gyártása.

A Hagyományok Háza 2017 elején kapott lehetőséget, hogy az alapító okiratában még 2001-ben megfogalmazott céljai szerint a teljes magyar nyelvterület népi hagyományainak napjaink kultúrájába történő átemelése és továbbéltetése érdekében kiterjessze a mindennapi tevékenységét a Kárpát-medence területére. A határon túli tevékenységek a rendezvényszervezés, a gyűjteményezés és az élő hagyományátadás területein folynak. Céljuk a már meglévő néptáncos-népzenei-kézműves kezdeményezések hosszú távú megerősítése új kezdeményezések indítása, valamint a szervezetek közötti szakmai kapcsolatok erősítése. Cél továbbá központi adatbázisok kialakítása; valamint a „fehér foltok”, a gyűjtésileg még fel nem fedezett, de néprajzilag, népzeneileg értékes területek feltérképezése és az ottani gyűjtések megszervezése. Elindultak az akkreditált képzések, továbbképzések, tanfolyamok a helyi közművelődési szakemberek és pedagógusok számára. Folyamatban van az OKJ-s, mesterséget adó képzések indítása a kézművesség területén és a gyerekprogramok megszervezése, bővítése. A határon túli hálózat 4 területen 8 közalkalmazott felvételével indult el és az év során jelentős eredményeket értünk el annak ellenére, hogy az intézmény nem volt felkészülve gazdaságilag és jogilag a különböző országok közötti szerződéskötésekre, tranzakciókra.

A nemzetközi exporttevékenység célkitűzése a Kárpát-medence hagyományos kultúrájának ismertebbé és elismertebbé tétele a magyar nyelvterületen kívül eső területeken. A néphagyomány gazdag és sokszínű világából elsőként - bár nem kizárólagosan - a zene került a tevékenység fókuszába, pályázat útján létrehoztunk például egy 13 zenekarból, formációból álló zenei portfóliót, és ezeket az előadókat ajánlottuk a külföldi megkeresések alkalmával.

2017 szeptemberétől minden hónapban látható az M5 műsorán Folkudvar néven a Hagyományok háza 26 perces magazinműsora, ahol nemcsak a határon belüli és kívüli rendezvényeinkről esik szó, hanem alkalom nyílik megmutatni a háttérmunkát, portrékat a táncházmozgalom jeles személyiségeiről.

Összességében nagyon eseménydús és sikeres év volt, az a kitartó munka, amellyel évről évre kicsit tudtuk emelni, javítani a Hagyományok Háza rendezvényeinek minőségét, számát, szerepét a 2017-es évben látványosan hozta meg a gyümölcsét.

**Kelemen László**

**főigazgató**

**Szakmai feladatok ismertetése**

1. **Szakmai területek**
   1. **Közösség- és társadalmi részvétel fejlesztése**
      1. ***Közösségfejlesztés feltételrendszerének fejlesztése***
         1. Közösségfejlesztés ágazatközi tartalmi és módszertani fejlesztése
         2. A tér, mint közösségszervező erő
         3. Közösségi tervezés
      2. ***Gyermek-, ifjúságfejlesztés***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Találkozás a néphagyománnyal –Ismeretterjesztő interaktív program 7-14 éveseknek | b, c, g | január 17. és december 15. között | alkalom | 18 | MÁNE, NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mihályi Gábor, Németh Nóra |

Programunkon a Kárpát-medence magyarságának folklórjával és kézműves hagyományaival ismerkednek meg a gyerekek. A délelőtt első felében a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével zenés-táncos barangolást teszünk. Az előadás után Fábián Éva mesemondó közreműködésével népmesét hallgatnak a gyerekek. A nap hátralévő részében gyakorlati foglalkozások következnek: nemezelés, rongybaba-készítés, tánc- és játéktanulás, ismerkedés a népi hangszerekkel.

Célunk továbbra is az, hogy saját kultúránkra, gyökereinkre irányítsuk a figyelmet. Az interaktív forma – a tapasztalatok szerint – közelebb hozza a gyerekekhez a táncokat, zenéket, viseleteket és a szokásokhoz kapcsolódó legfontosabb néprajzi ismereteket. Mindezek segítségével kinevelődhet egy olyan „új közönség”, mely nemcsak kedvelője, hanem értője is tradicionális kultúránknak.

A Hagyományok Háza székházának (Budai Vigadó) átépítése miatt a program helyszíne a HH Apor Péter utcai közösségi tere, illetve a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum.

A 12 éve nagy érdeklődésre számot tartó program folytatása, az elmúlt évek alatt állandósult előadásszámmal. Ünnepi alkalom lebonyolítása a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 2013 novemberétől online fejtörő/kvíz kapcsolódik a programhoz, amely módszertani segítséget nyújt a pedagógusoknak, a helyes megfejtést beküldő gyerekek pedig családi jegyeket nyerhetnek előadásainkra. A tesztelés ideje alatt pozitív visszajelzéseket kaptunk, a kvízjátékot 2017-ben is folytattuk. A programon hospitálási lehetőséget biztosítunk tanfolyami hallgatóink részére.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 2. | Eltáncolt Mesék sorozat | Meg-való­sult | január 1.-december 31. | március 25.- május 6. | Alkalom | 4 | 2 | SZKFO | Hutura Beáta |

A családokat megcélzó sorozatunk keretében a szombat délelőtti táncos, mesés előadások után a témához kötődő tánc- és kézműves-foglalkozáson vehettek részt az érdeklődő gyerekek és hozzátartozóik. A programsorozat célja a Kárpát-medencei néphagyomány megismertetése a gyerekekkel, valamint a népi kultúrához kapcsolódó programokon keresztül történő tanulási és szórakozási lehetőség megteremtése családok részére. Az előadás-sorozatba rendszeresen hívjuk határon túli hivatásos táncegyüttesek gyerekelőadásait is. A Budai Vigadó felújítása miatt a határon túli együttesek produkcióinak a sorozatba való meghívását szüneteltettük, továbbá az itthoni együttesek nagyobb előadásainak sem felelt meg az alternatív helyszín, így a tavaszi félév tapasztalataiból következtetve a székházunkba való visszaköltözésig szüneteltetjük a sorozatot. A székhelyünk elfoglalása után tervezzük a határon túli előadások visszavezetését is a programsorozatba. 2017-ben 2 előadás valósult meg az előadásokat a Fonó Budai Zeneházban tartottuk meg.

* 2017. március 25. - Pergő Hagyományőrző Együttes: A Pergő király
* 2017. május 6. – Paramisi Társulat: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Forgószél levelező tanulmányi verseny 2016/2017-es tanév, 2017-18. tanév | b. | január-december | fő | 220 | NMM Oktatási- és Közművelődési | Legeza Márta |

A két korcsoportban meghirdetett levelezőversenyekre azoknak az iskolásoknak a jelentkezését várjuk, akik izgalmas, szórakoztató feladatok megoldásán keresztül szívesen elmélyítenék hon- és népismereti tudásukat, illetve megismerkednének a magyar népi kultúra gazdag, sokszínű világával. A vetélkedő egyes témaköreit a versenyzők önálló gyűjtő-, kutatómunka révén dolgozzák fel.

Ennek a tanévnek a témaköre a tisztaság, tisztálkodás.

A döntőt a Hagyományok Házában tartottuk, 40-50 versenyző részvételével, tevékenykedtető formában. A program időpontja: 2017. május 22.

Kísérő rendezvények:

* kiállítás a rajzokból, beküldött önálló gyűjtőfeladatokból
* szakmai konzultáció a felkészítő pedagógusokkal, zsűritagokkal
* a Garabonciás vetélkedő legeredményesebb versenyzőinek előadásai

2016/2017-es tanév: Pályázat kiírása, kérdőívek, megoldási kulcsok megszerkesztése.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Gyerektáncház | b. | január-június, szeptember-december | alkalom/fő | 32alk./ 1600 fő | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Legeza Márta |

Rendszeres gyerektáncház, kézműves játszóház élőzenével minden pénteken 17.00-18.00-ig a 4-10 éves korosztály számára. A program az NKA támogatásával valósul meg. Hetente 50-60 fő (gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel) vesz részt a foglalkozásokon.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Komplex ismeretterjesztő foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak | b. | január-június, szeptember-december | alkalom/fő | 40 alk./ 2000fő | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Legeza Márta |

Az élményközpontú, tevékenységre ösztönző foglalkozások keretében a résztvevők archív filmrészletek megtekintése, dal- és tánctanulás, drámajáték, illetve kézműveskedés segítségével ismerhetik meg ünnepi szokásainkat és hagyományos kézművesmesterségeinket. A programokra előzetes egyeztetés alapján hétköznap tudjuk fogadni a csoportokat. A programot két témakörben tervezzük: „Mesterségünk címere” és „Jeles napok”.

2017-ban körülbelül 40 alkalommal valósítottunk meg komplex foglalkozást. Sokoldalú, módszertanilag színes foglalkozásaink a Kárpát-medence hagyományos kultúrájának gazdag világával ismertetik meg az óvodás és iskoláskorú gyerekeket.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Rendhagyó órák – Hagyományismereti program | b. | január-június, szeptember-december | alk./fő | 10 alk. 1000 fő | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Németh Nóra |

Néprajzi ismeretekkel, jóízű adomákkal, hangszeres zenével, énekszóval és tánccal átszőtt, 45-60 perces, interaktív irodalom-, hon- és népismereti-, történelem-, földrajz-, tánc- és zeneóráink olyan művészi produkciók, ahol a „tananyag átadására” felkért „tanárok” az adott terület (népzene, néptánc, néprajztudomány és egyéb területek) elismert és hiteles szakemberei, művészei. A néphagyomány olyan területeivel szeretnénk megismertetni a diákokat, melyek az iskolai tananyagban nem kapnak kellő hangsúlyt, vagy nem is szerepelnek, de ismeretük - meggyőződésünk szerint - nem hiányozhat a felnövekvő generációk alapműveltségéből. Az órákat többnyire kitelepülős formában, iskolai helyszíneken mutatjuk be.

A sorozat témái:

Rendhagyó irodalomóra: „Új csillagnak új Királya”

Rendhagyó zeneóra – „Népzene és zenetörténet”, „A magyar népzene és a Reformkor”

Rendhagyó tánc- és drámaóra - „Orbán Balázs nyomán”

Rendhagyó történelemóra – „1848 emlékezete”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Figurás – Néptáncos bérlet 6-10 éveseknek | b. | január-június, szeptember-december | alk./fő | 4 alk./350 fő | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Németh Nóra |

A négy előadásból álló bérlet során végigjárjuk – „végigtáncoljuk”- a négy nagy néprajzi tájegységet –Dunántúl, Felvidék, Alföld, Erdély-Moldva- és megismerkedünk ezen területek gazdag, zenés-táncos hagyományával, szokásaival, viseletével, gyermekjátékaival. A bérlet érdekessége, hogy az előadóink olyan gyerek táncegyüttesek, akik évek óta magas színvonalon tevékenykednek egy-egy nagy múltú együttes, vagy művészeti iskola keretein belül. Jó szokásunkhoz híven arra törekszünk ennél a bérletnél is, hogy a közönség soraiban ülő gyerekek is aktív résztvevői legyenek az előadásoknak.

Cél volt újabb közreműködők bevonása és olyan kistájak (pl. Somogy vagy Ipoly -mente) bemutatása, amelyek eddig még nem szerepeltek a programban. Az elmúlt évadban „pávás” gyerekek közreműködésével színesítettük a programot, a gyakorlatot a következő évadban is folytatjuk.

**Helyszín**: Marczibányi Téri Művelődési Központ.

* + 1. ***Állampolgári részvétel***
       1. Állampolgári részvétel fejlesztése
       2. Önkéntesség

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 8. | A Hagyományok Háza önkéntes programja | Meg-való­sult | január 1.-december 31. | január 1.-december 31. | önkéntes órák száma | 1000 | 500 | SZKFO | Onodiné Csécsi Katalin / Nagy Dóra |

A Hagyományok Háza 2011-ben indította el önkéntes programját, és azt tapasztaljuk, hogy önkénteseink egyre nagyobb lelkesedéssel kapcsolódnak be az intézmény munkájába. Nekik köszönhetően sokkal gördülékenyebben valósulnak meg programjaink. Az általuk végzett tevékenységi területek listája hosszú: színháztermi ültetés, közönségkapcsolati feladatok, információszolgáltatás rendezvényeken, dekoráció készítése, adminisztratív munkák, kiállítások berendezése és bontása, fényképezés előadások alatt és rendezvényeken, könyvtári munkák, szabás-varrás, fordítás. Idén is célunk, hogy még több területen tudjanak önkéntesek tevékenykedni és mindenkinek a legtesthezállóbb feladatot tudjuk delegálni. Minden évben találkozókat tartunk, ahol megismerkedhetnek egymással régi és új önkénteseink, valamint megoszthatják egymással és velünk tapasztalataikat. A Budai Vigadóból való kiköltözéssel sajnos ugrásszerűen lecsökkent azon tevékenységek száma, melyben önkénteseink segítségét igénybe tudtuk venni, így ezen a téren nem volt sikeres a 2017-es év. Bízunk benne, hogy a megújult székházban újra fel tudjuk frissíteni programunkat, s hogy a program segítségével egyre többek számára válik befogadhatóvá a Kárpát-medencei néphagyomány és a népi kultúra iránti szeretet szélesebb köröket érint.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 9. | A Hagyományok Háza közösségi szolgálat programja | Meg-való­sult | január 1.-december 31. | január 1.-december 31. | közösségi szolgálat kapcsán iskolákkal kötött szerződés, iskolák száma | 5 | 8 | SZKFO | Kováts Réka |

A Hagyományok Háza közösségi szolgálat programjában olyan diákoknak kínált lehetőséget, akik a népi kultúra élményszerű, játékos tanulásában, tanításában vagy népszerűsítésében kívántak részt venni, rendezvényeinkhez kapcsolódni. A Nyitott műhely nyári táboroztatásában, a Nemzeti Vágtán, ill. az adventi rendezvénysorozatunkon fogadtunk közösségi szolgálatos önkéntes munkára diákokat. Intézményünknek jelenleg összesen nyolc iskolával van szerződése.

* + 1. ***Virtuális közösségek, virtuális közösségi terek***

* + 1. ***Idősek közösségi művelődése***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Dél-után nyugdíjas bérlet / 2017. I. félév: Megidézett Kárpátalja, Násztánc, Apám ablakából az ég című műsorok | b.,c.,g. |  | január 20., április 8., május 19., szeptember – december | előadás | 6 | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna |

Az együttes repertoárjának megismertetése mellett az időskorúak közösségi művelődésének támogatásaként hoztuk létre már évekkel ezelőtt a Dél-után nyugdíjas bérletet. A sorozat sikeres, reményeink szerint ebben az évben is minden bérletet elővételben megvásárolnak, tehát az előadások a szokott módon telt házasak lesznek.

Az első félév előadásai. Megidézett Kárpátalja, Násztánc és a 2016 decemberében megvalósult legújabb bemutatónk, az Apám ablakából az ég is a bérletkínálatot gazdagítja.

A második félév bemutatandó műsorai és pontos dátumai tervezés alatt.

A Hagyományok Háza székházának (Budai Vigadó) átépítése miatt az előadások helyszíne a MOM Kulturális Központ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 11. | Tánctanfolyam időseknek | Folyamatos | január 1.-december 31. | január 17., február 21., március 21., április 18, május 16.,  június 13. | alkalom | 9 | 6 | Főigazgató-ság, SZKFO | Nagy Viktória |

A tanfolyam célja, hogy a táncházakban használható tudást adjon azoknak a laikus érdeklődőknek, akik nem hivatásszerűen vagy együttesekben táncolnak, illetve, hogy táncalkalmat teremtsen azoknak, akik már nem szívesen állnak fel táncolni a fiatalabb, komoly tánctudással rendelkezők között a táncházakban.

A zenét Virágvölgyi Márta és tanítványai szolgáltatták, táncokat tanított Lőrincz Beáta és Varga Zoltán.

A tanfolyamot a Hagyományok Háza Baráti köre Egyesülettel együttműködésben valósítottuk meg.

* + 1. ***Magyarországon élő nemzetiségek közösségi művelődése***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 12. | Együttműködés a Balkán Hangja Kulturális Egyesülettel | Megvalósult | január 1.-december 31. | július 21- július 30. | alkalom | 2 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Nagy Viktória |

Idén is folytattuk a sikeres együttműködésünket a magyarországi délszláv, balkán nemzetiségeket összefogó Balkán Hangja Egyesülettel. Ennek eredményeképp harmadik alkalommal valósult meg a Művészetek Völgye FolkUdvarának keretében a balkáni-moldvai koncert és táncház programsáv.

Fellépőink között voltak a Servet, Rozmaring, Kolo, Babra, Selo, Deszki Bánát, Pengetős Trió, T'Rakija, Ledina Orkestar, valamint Zeusz és barátai.

* + 1. ***Külhoni magyar közösségek művelődési tevékenysége***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 13. | Együttműködés külhoni szervezetekkel közös | Megvalósult | január 1.-december 31. | szeptember 8 – 10. | alkalom | 2 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Hont Angéla, Szilárd Katalin |

A szakmai segítségnyújtás mellett az intézmény lehetőségei szerint segíti a távolabb országokban élő közösségekben megvalósuló kulturális programokon a hazai népművészeti szervezetek, szakemberek, táncházi zenészek és együttesek megjelenését. A New York-i II. Magyar Örökség Fesztiválon 2017 szeptemberében közreműködött a Magyar Állami Népi Együttes két táncospárja, akik a táncbemutatók mellett táncházakat, mesterkurzusokat is tartottak a kint élő magyaroknak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 14. | Részvétel nagyszabású Kárpát-medencei rendezvények megvalósításában | Megvalósult | január 1.-december 31. | június 18. - július 30. | alkalom | 4 | 4 | Főigazgató-ság, SZKFO | Tucsni Anna |

A Hagyományok Háza feladatának érzi, hogy megadjon minden szakmai segítséget olyan szervezetek számára, akik a határainkon túl szerveznek népművészeti programokat is magába foglaló, a határon túli magyarságnak szóló nagyrendezvényeket.

Jelen voltunk 2017-ben a torockói DoubleRise Fesztiválon – a fesztivált szervező Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesülettel kötött szakmai együttműködési megállapodás alapján a FolkUdvar egész napos szórakozást, a néphagyomány minden területében való megmerítkezést tett lehetővé kicsiknek és nagyoknak egyaránt; a Méra World Music Fesztiválon – ahol a kicsiny erdélyi falu rendkívül színes és izgalmas zenéi, táncai, kézművessége és viseletei kitűnő otthont adnak egy, a népművészetben gyökerező és abból táplálkozó világzene felé is kacsingató fesztiválnak; a Bálványosi Nyári Egyetemen - ahol a nap közbeni beszélgetéseket és előadásokat igazi ízes népzene mellett lehetett levezetni és a kolozsvári Szent László Napok rendezvényen, melynek nyitó gáláját szerkesztette a Hagyományok Háza Szállnak a pávák címmel, s a Magyar Állami Népi Együttes zenekara és tánckara mellett a Fölszállott a páva erdélyi versenyzőivel találkozhatott a nagyérdemű.

**A Hagyományok Háza határon túli hálózatosodásának eredményeképpen megvalósuló programok**

**Vajdaság:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 15. | Népmese tanfolyam  Vajdaság | Később várható | április-november | nem valósult meg | alkalom, fő | 2 napos, 20 fő | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

A képzés akkreditációját nem sikerült 2017-ben megszerezni. Folyamatban van a kérelem, várhatóan 2018. tavaszán indul el a képzés.

A kétnapos Népmese képzések célja, hogy a hagyományos (élőszavas) mesemondás elméleti és gyakorlati alapjaival ismertesse meg a részvevőket elsősorban a Vajdaságban tevékenykedő gyűjtők (Burány Béla, Kálmány Lajos, Penavin Olga) mesegyűjtései alapján. A képzések helyszínei olyan nagyvárosok, amelyek a jelentős vajdasági „mesemondó központok”: Ludas, Kupuszina, Temerin, Muzslya közelében helyezkednek el (Szabadka, Zombor, Újvidék, Nagybecskerek), lehetőséget nyújtva a résztvevőknek az elméleti ismereteken túl a ma élő mesemondókkal való találkozásra is. A képzés vezetője dr. Raffai Judit szabadkai néprajzkutató, a Hagyományok Háza népmesetanfolyamának egyik szakmai vezetője.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 16. | Népzenei csoportok munkájának segítése | Megvalósult | április-  november | április 8. december 3. | alkalom | 8 | 4 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga Csaba |

**A vajdasági népzenei csoportok munkájának szakmai segítése.**  2017-ben 4 egész napos népdalköri képzés valósult meg.

* április 8-9. Kisorosz, Szabadka, Magyarkanizsa
* december 2-3. Torontáltorda, Maradék, Hajdújárás

Az elméleti és gyakorlati oktatás célja, hogy a résztvevők segítséget kapjanak a népdalcsokrok megfelelő kiválasztásához és stílusos elsajátításához.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 17. | Szakmai napok kézműveseknek | Megvalósult | április-  november | április 18.-december 14. | alkalom | 4 | 5 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga Csaba |

**Szakmai napok kézműveseknek.** A program célja az volt, hogy összegyűjtsük a Vajdaságban dolgozó kézműveseket, megismerjük tevékenységüket, szakmai párbeszédet alakítsunk ki. Felmérjük igényeiket, általános és szakma-specifikus ismereteket nyújtsunk nekik. Megismerjék a magyarországi jó gyakorlatokat, új szempontokat kapjanak a népi kézművesség különböző színtereken (óvoda, iskola, szakkör, tábor) történő oktatásához. Megismerjék a tárgyalkotás jelenlegi, magyarországi rendszerét, annak tapasztalatait. Az utánpótlás nevelés érdekében szükséges a kézműves képzések rendszerének megtervezése és kiépítése.

**A megvalósult szakmai napok időpontjai, helyszínei:**

-**április 18. Zenta**

A szűk körű megbeszélés során olyan témák merültek fel, mint a vajdasági alkotók részvétele a magyarországi zsűriztetésen, az oktatók, szakkörvezetők képzésére, továbbképzésére, és a fiatalabb generációk minél eredményesebb megszólítása.

**-június 9. Bácskossuthfalva**

Június 9-én nyílt meg Bácskossuthfalván a Nyújti, nyújti fonalát… című kiállítás, amely vajdasági magyar kézművesek munkáiból nyújtott keresztmetszetet. A tárlat a 41. Durindó és 54. Gyöngyösbokréta kísérőrendezvényeként jött létre, így a fesztiválra érkezők is megtekinthették azt, a kiállítók és érdeklődők pedig tartalmas szakmai fórumon vehettek részt.

**-augusztus 27. Zenta**

Drukkoló műhelymunka szervezésével az volt a szervezők célja, hogy minél többen elsajátítsák a drukkolás technikáját, ezen kívül feldolgozták a résztvevők a zentai Városi Múzeum sablonkészítő gyűjteményét is.

**- október 11. Zenta**

A Rozetta Kézműves Társaság műhelyében szakmai beszélgetés zajlott **dr. Illés Károlyné** hímző, népi iparművész, a népművészet mestere és **Barcsay Andrea** népi iparművész, fazekas, nemezkészítő, a békéscsabai Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója vezetésével. A két szakértő vetítéssel egybekötött előadásában az utóbbi időszak zsűrizett alkotásaiból mutatott példákat kiemelve mind a követendő, mind a kevésbé szerencsés megoldásokat. Az előadás után a saját munkák véleményezésére, egyéni beszélgetésekre került sor.

**- december 13-14. Szabadka Hagyományok Háza Napok** keretén belül a kézműves szekció, kerekasztal beszélgetés a kézművesekkel.

A Hagyományok Háza Napon a kézműves szekcióban **Péter Szidónia** tartott nyitóelőadást, melyben kitért a Hagyományok Háza kézműves képzésére, majd **Varga Dóra** nemezelővel dolgozhattak tovább azok, akik *A gyapjú felhasználási lehetőségei* az oktatásban elnevezésű foglalkozásra jelentkeztek.

A kézműves szekción belül a másik foglalkozást **Mlinár Péter** viselettervező, táncos tartotta *Színpad és viselet* címmel. A szekció munkájában 35 fő vett részt, Vajdaság különböző településeiről.

Másnap A *kézművesség lehetséges útjai elnevezésű programon,* melyet **Péter Szidónia** kézműves szakelőadó és **Legeza Márta** oktatási szakelőadó moderált. Konkrét programjavaslatként felmerült a Vajdaságban évente megrendezett MIRK-hez, vagyis Nemzetközi Kézimunka- és Gyűjtemény-kiállításhoz való csatlakozás igénye.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 18. | „Tokkal-vonóval”- népzenei képzések fiatalok számára | Megvalósult | január 1.-december 31. | március 11.  november 18. | alkalom | 9 | 8 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga Csaba |

**„Tokkal/vonóval”** Népzenei képzésekcélja az utánpótlás kinevelése. Tamburásoknak és vonósoknak szerveztünk képzéseket az alábbi időpontokban.

## Népzenei képzés tamburásoknak (Zenta, 03. 11–12., Zenta, 11.17-18. )

A márciusi képzésen a bátmonostori tamburazenekar repertoárjából tanultak a vajdasági népzenészek. A zenészek Ada, Bácsfeketehegy, Csantavér, Kevi, Magyarkanizsa, Óbecse, Péterréve, Szabadka, Tornyos, Újvidék és Zenta településekről érkeztek. A képzésen résztevőkből összeállt zenekar közös repertoárja a jövőben fesztiválokon is bemutatásra kerül.

A novemberi képzésen Adáról, Bácsfeketehegyről, Bajáról, Csantavérről, Hercegszántóról, Kelebiáról, Keviből, Moholról, Óbecséről, Péterrévéről, Tornyosról, Törökkanizsáról, Zentáról és Zentagunarasról. A hangszeres tudáson felül a zene szeretetére, tapasztalatcserére és egymás megismerésére is jutott idő a 4 nap alatt. **Oktatók:** Csurai Attila – szakmai vezető, prímtambura, basszprím és tamburacselló (a Danubia Alapfokú Művészeti Iskola tamburatanára); Busi Béla – tamburakontra, dallamkíséret (Danubia Tamburazenekar); Csurai Milán – tamburabőgő és nagybőgő (Danubia Tamburazenekar)

Résztvevők száma: 30 fő, 50 fő

## Népzenei képzés vonósoknak (Zenta, április 1–2.; Horgos, **június 28-29., Szabadka, december 13-14.**)

A hangszeres utánpótlás kinevelését megcélzó kétnapos intenzív képzésen több tájegység táncdallamainak stílusos eljátszása mellett a zenekari feladatok és a tánckíséret kérdésköre is nagy hangsúlyt kapott. A januárban megtartott, kétnapos képzésen a Felső-Tisza vidék dallamaiból, míg áprilisban Somogy és Kalotaszeg. Júniusban is kalotaszegi hangszeres darabokkal foglalkoztunk, míg decemberben magyarpalatkaiakkal. Olyan tudást és stílusismeretet kaptak, amelyet táncházak, népzenei műsorok és táncegyüttesek kíséretében tudnak jól használni.

Oktatók: a nagykállói Bürkös zenekar tagjai: Dezsőházi Tamás, Kerezsi Antal (hegedű); Budai Antal (cimbalom); Palazsnik László (3 és 4 húros brácsa); Nagy Barna (nagybőgő); a Tükrös zenekar tagjai: Koncz Gergely, Halmos Attila (hegedű); Árendás Péter (brácsa), Lelkes András (nagybőgő)

Résztvevők száma: 24 fő, 18 fő, 15 fő

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 19. | Mentorprogram – szakmai segítségnyújtás népzenei és néptáncos műhelyeknek.  Vajdaság | később várható | január-december | nem valósult meg | alkalom, fő | 3 alkalom/mentor/csoport | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

**Mentorprogram.** Ebben a formában 2017-ben nem valósult meg a mentorprogram, 2018-as tervben ismét szerepel a feladat.

Célja a népzenei és néptáncos képzéseken résztvevők otthoni, saját csoportjaiknál végzett munkájának mentorálása. Szakembereink igény szerint a helyszínekre látogatnak szakmai segítségnyújtás céljából és figyelemmel kísérik a mindennapokban megvalósuló művészeti és oktató tevékenységet. Egy személy/csoport évente 3 alkalommal igényelheti a szolgáltatást. Mentoraink helyi szakemberek: Resócki Rolland, Kisimre Árpád, Brezovszki Roland – néptánc; Raffai Judit, Toldi István – népmese; Juhász zenekar, Fokos zenekar, Csalóka zenekar – vonós zenekarok; Kelemen Zsolt, Juhász Gyula, Bolyos Miklós – tambura; Kelemen Zsolt, Micsik Béla, Hézső Zsolt – citera; Szabó Annamária, Csizmadia Anna, Kisimre Szerda Anna, Török Noémi, Lepár Krisztina, Bagi Valentina, Cseszák Korcsik Anikó – népdalkörök.

Folyamatos segítségnyújtást jelent egész évben, de egy szakmai műhely évente három alkalommal veheti igénybe a mentorok segítségét.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 20. | Kézműves mesterek adatbázisának elkészítése. | Később várható | január-december | nem valósult meg | nem releváns | nem releváns | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

**Kézműves mesterek adatbázisa.** 2017-ben elkezdődött a népi kézművességgel foglalkozó mesteremberek összegyűjtése, az adatgyűjtés folyamatban van. A cél, hogy hosszú távon olyan adatbázis álljon a rendelkezésre, mely egyben dokumentálja az alkotókat és a népi kézművességgel kapcsolatos rendezvényeket Vajdaságban. Ez a készülő adatbázis reményeink szerint egy nagy, az egész Kárpát-medencét felölelő kézműves adatbázisnak lesz a része.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 21. | Népzenei gyűjtések feldolgozása | Később várható | január-december | nem valósult meg | nem releváns | nem releváns | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

**Népzenei gyűjtemények feldolgozása**. Kapacitás hiányában ez a tevékenység 2017-ben elmaradt, a 2018-as tervezetben szerepel a megvalósítás.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 22. | Terepmunka, új gyűjtések. | Később várható | január-december | nem valósult meg | nem releváns | nem releváns | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO | Juhász Gyula |

2017-ben ez a tevékenység nem valósult meg. Korábbi gyűjtéseink átadása a folyamatban van.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 23. | Digitalizálás – régi fotók | Később várható | január-december | nem valósult meg | nem releváns | nem releváns | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

Eszköz hiányában nem tudtuk ezt a feladatot végrehajtani. Igényeltünk eszközöket, amennyiben ezek a rendelkezésünkre állnak, elindítjuk a programot.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 24. | Tájház-program | nem releváns | folyamatos | nem valósult meg | nem releváns | nem releváns | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

A 2017-es év tervezésekor még nem derült ki, hogy ez a tevékenység nem tartozik a Hagyományok Háza Hálózat feladatai közé, ezért nem valósult meg a program. A VMMI más forrásból mindenképpen szeretné a projektet folytatni.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 25. | Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiválon játszóház | Megvalósult | január 1.-december 31. | június 11. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

XLI. Durindó és LIV. Gyöngyösbokréta Fesztivál a vajdasági magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták legtöbbeket megmozgató és legrangosabb hagyományápoló és hagyományéltető ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléje, melyet szakmai zsűri követ figyelemmel.

**Kör, kör, ki játszik címen** új programelemmel bővült a fesztivál. A bácskossuthfalvi Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban zenés, táncos, mesés, foglalkozásokkal várták a helyi és a fellépő gyerekeket a szervezők.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 26. | Kárpát-medencei Táncháztalálkozó | Megvalósult | január 1.-december 31. | szeptember 17. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**A program tematikájában változatlan maradt, elnevezése megváltozott. Szent Mihály-napi Táncháztalálkozó és Sokadalom lett az esemény elnevezése.** Hét év kihagyás után nyílt lehetőség egy nagyrendezvény megvalósítására, mely vajdasági szintű találkozási lehetőséget kínált a népművészet különböző ágaival foglalkozóknak. Több korosztályt szólítottak meg a szervezők a programokkal: kirakodóvásárral, néptánc oktatással és táncbemutatókkal, kézműves foglalkozással, népi játszóházzal, gyerekkoncerttel, viselet kiállítással, helyi értékek bemutatójával, valamint egész napos élőzenés folkkocsmával várták a közel 2000 fő közreműködőt. Az esti Szegletek c. gálaműsoron a helyi adatközlők mellett bemutatkozott a Kárpát-medence három másik régiója: Erdély, Felvidék és Kárpátalja egy-egy helyi zenekarral képviseltette magát.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 27. | Vajdasági néptánc kurzus | Később várható | április-december | nem valósult meg | alkalom, fő | 2X3 napos hétvégi képzés, 20 fővel | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO |  |

**Vajdasági néptánc kurzus.** A program célja, a bácskai Tisza és a Duna mentén (Doroszló/Gombos és Kupuszina) felgyűjtött néptáncának tanítási módszertana átadása az érdeklődő néptánccsoport vezetők, néptáncpedagógusok számára. Kapacitás hiányában nem valósult meg a program, 2018-ban tervezünk szakmai, módszertani továbbképzést az együttes vezetők részére.

**Szlovákia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 28. | Útravaló tanfolyam | folyamatban | november – 2018. január | 2018 tavasza | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Az „Útravaló” – a néphagyomány alkalmazása óvodában c. tanfolyam** célja - a korábbiaktól eltérően – nem(csak) a tárgyi tudás (tehát népi játékokat, népmeséket, néptáncokat tanít) gyarapítása, hanem az alkalmazás módszertani kérdéseinek felvetése. A képzés a meglévő tudás korszerű, napjaink szakmai kihívásainak megfelelő felhasználására ad útmutatást. A programot olyan óvodapedagógusok részére tervezzük, akik ismerik és használják, vagy szeretnék megismerni és mindennapi munkájukban alkalmazni a néphagyomány elemeit. A tanfolyam célja, hogy a folklorisztikai hitelességet szem előtt tartva mutassa be a néphagyomány felhasználásának módszereit és gazdagítsa az óvodapedagógus tudását a helyi igényekhez igazodva. **A tanfolyam akkreditációja folyamatban van, várható kezdés 2018. tavasza.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 29. | Játék és tánc az iskolában tanfolyam | folyamatban | szeptember-december | 2018 tavasza | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Játék és tánc az iskolában tanfolyam.** A 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a néptánc alapjaival, a népi játékok rendszerezésével és típusaival, átadásuk módszertanával, és tudásukat alkalmazni szeretnék az óvodai és iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon. A gyakorlatokon a résztvevők elsajátíthatják a néptánc alaptechnikáit (ritmika, plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok) és a somogyi ugrós, lassú és friss csárdás, valamint a szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 4–12 éveseknek megtanítható alapmotívumait, a motívumalkotás szabályait, valamint a táncok módszertanilag megalapozott továbbadását. A néprajz alapjaiból, a jeles napok és ünnepi szokások témaköréből, valamint táncfolklorisztikai alapismeretekből álló elméleti ismeretek átadásával a hallgatók általános tájékozódását kívánjuk előmozdítani. **A tanfolyam akkreditációja folyamatban van, várható kezdés 2018. tavasza.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 30. | Előkészítő tanfolyam – A néphagyomány közvetítésének módszerei az óvodában és az iskolában. | megvalósult | szeptember | október 12-13. | alkalom | 1 | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**A program a HH Módszertani nap és Kézműves konferencia ideje alatt valósult meg.** A rendezvény fő célja a Hagyományok Háza módszertani tevékenységének bemutatása, népszerűsítése, helyi igények felmérése. A rendezvényen bemutatkozott a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia, szó esett a Comenius Intézettel partnerségében indítandó akkreditált képzésekről, a készülő szlovákiai magyar kézműves adatbázisról, a kézműves zsűrizésről és egy közös szlovákiai magyar kézműves szervezet létrehozásáról amellett, hogy a szlovákiai pedagógusok megismerhették a Hagyományok Háza népmese, népi ének, népi játék és tánc területén meglévő foglalkozásait és eredményeit. A kézműves konferencia a hálózat munkatársainak kezdeményezésére valósult meg azzal a céllal, hogy a regionális szervezeti egységekbe tömörülő felvidéki kézműveseket összehozza egy országos szervezetbe, közös együttműködésre sarkallva őket. 25 fő vett részt a konferencián, aminek végén egy ügyvezetői értekezlet összehívásában maradtak az érdeklődők. Ez az értekezlet 2017. november 22-én meg is valósult.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 31. | A mucsényi mesemondó című dokumentumfilm készítése | folyamatban | 2017. április – 2018. április | 2017. április-június | film | 1 | 2 felvétel | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**A mucsényi mesemondó című dokumentumfilm készítése helyett szövegfolklór repertoárjának rögzítése valósult meg.**  A szlovákiai magyar tájegységek prózai népköltészetének kutatása során csupán néhány kiemelkedő narratív készséggel rendelkező elbeszélőt, mesemondót sikerült „felfedezni”. Többségük ma már nincs az élők sorában. A mucsényi Balázs Ferenc „Fero” egyike azon utolsóknak, aki meséit, történeteit még hagyományos úton tanulta, és hagyományos környezetben, baráti összejövetelek, közös munkavégzés és virrasztás közben adta elő. Háromnyelvű mesemondó, cigányul, magyarul és szlovákul egyaránt mesél. Repertoárja, egyénisége, előadásmódja és a hagyományos mesemondói alkalmak filmes rögzítése és feldolgozása az utolsó kínálkozó lehetőségek egyike. Cél: a hagyományos mesemondás bemutatása az egyik utolsó felvidéki cigány mesemondó alakján keresztül. Két alkalommal történt gyűjtés és filmezés, dokumentumfilm nem készült a felvett anyagból.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 32. | Nyári népzenei szabadegyetem-tábor. | megvalósult | augusztus | augusztus 1-5. | alkalom/tábor |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Nyári népzenei szabadegyetem -Potta Géza abaújszinai prímás emlékére.** Az 5 napos nyári szabadegyetem és tábor ideje alatt a felvidéki és magyarországi zenészek, énekesek oktatták a Kárpát-medencében élő népek népzenéjét és népdalait, nagy hangsúlyt fektetve az autentikus és stílusos előadásmódra. Célunk, hogy a táborban tanult ismeretek beépüljenek a tanítványok személyiségébe, gondolkodásmódjukba, életszemléletük természetes részévé váljon.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 33. | Elérhető digitális tartalmak felkutatása. | folyamatban | április-december. | aug. 15.  aug.23.  szept. 14. | nem releváns |  |  | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Elérhető digitális tartalmak felkutatása**. A meglévő digitalizált és interneten nyilvánosan, vagy csak könyvtárakban, adattárakban hozzáférhető digitális gyűjtemények felmérése és összegyűjtése. **Eddig megvalósult munkák:**

* előkészületi munkák, adatgyűjtés – tájházak feltérképezése, amatőr helytörténészek és gyűjtők felkutatása
* elkészült a szlovákiai magyar vonatkozású múzeumok és tájházak jegyzéke és címlistája
* elkezdődött az amatőr helytörténészek és gyűjtők felkutatása, amelynek az a célja, hogy feltérképezzük és számba vegyük a gyűjtemények nagyságát és minőségét
* Oral History – az eddigi beszélgetések (Borbély Jolán, Méry Margit, Takács András) szövegének lejegyzése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 34. | Magángyűjtemények és hagyatékok feltérképezése. | folyamatban | április-december. | folyamatos | gyűjtemény | 2 |  | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

* **Magángyűjtemények és hagyatékok feltérképezése**. A projekt célja felkutatni és dokumentálni a fellelhető magángyűjteményeket és hagyatékokat. Elsődleges feladat összeállítani a gyűjtemények jegyzéket, és előkészíteni a további lépéseket az esetleges értékbecslés és megvásárlás irányában. Ehhez kapcsolódhatnak különböző országos vagy helyi szintű programok indítása és támogatása, amelyek kisebb, helyi vagy akár családi gyűjtemények begyűjtését céloznák meg. A cél értékmegőrzés céljából felkutatni és megvásárolni az értékes gyűjteményeket.

**Eddig megvalósult munkák**:

* elkészült a szlovákiai magyar vonatkozású múzeumok és tájházak jegyzéke és címlistája
* elkezdődött az amatőr helytörténészek és gyűjtők felkutatása, amelynek az a célja, hogy feltérképezzük és számba vegyük a gyűjtemények nagyságát és minőségét

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 35. | Adatbázis építés és fejlesztés. | folyamatban | április-december. | április-december. | nem releváns |  |  | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Adatbázis építés és fejlesztés**. A projekt célja egy olyan online térkép és adatbázis kialakítása, ahol vizuálisan nyomon lehet követni a gyűjtések és egyéb tartalmak (népi játékok, publikációk, népmesék, stb.) fellelhetőségét és keresési lehetőséget kínál különböző adattípusok, területi egységek vagy a gyűjtés időpontja és fellelhetőség alapján. Ennek az alapját a már meglévő település adatbázis szolgálná, amely tartalmazza az összes közigazgatási egységet és térfelosztást 1880-tól napjainkig.

**Eddig elvégzett feladatok:**

* **Kézművesek adatbázisa**

Elkészült az adatgyűjtéshez szükséges űrlap, amely tartalmazza a kézművesekről szóló adatokat, elérhetőségüket, a működési formát, aktivitásukat, a mesterségről és az alkalmazott technikákról szóló információkat, valamint illusztrációs fotókat és a felhasználási feltételeket.

* **Elkészült az internetes on-line adatgyűjtéshez** szükséges adatbázis és regisztrációs adatlap is, valamint a nyilvánosan hozzáférhető készművesek adatbázisa is. Szeptembertől elindult az országos adatgyűjtés és adatfeldolgozás.
* **Gyűjtések adatbázisa** adatgyűjtés, meglévő adatbázisok feltérképezése népzene, néptánc, szövegfolklór és nyelvjárásgyűjtés kategóriákban (eddig több mint 2000 rekord)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 36. | Az elohagyomany.sk honlap létrehozása. |  | április-december |  | honlap | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Az elohagyomany.sk honlap létrehozása**. A honlap készítése folyamatban van, 2018 februárjától várható a honlap elindítása. Jelenleg a HHH-Szlovákia facebook oldalt használjuk a programok népszerűsítésére, bemutatására.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 37. | VIII. Ipolyi Arnold Népmesemondó verseny | megvalósult | 2017. június | Június 4-5. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

A magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, nyolcadik alkalommal került megrendezésre a fent nevezett verseny, melynek célja a magyar prózai népköltészeti műfajok, illetve azok hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése volt. A verseny hat kategóriában zajlott, kb. 650 résztvevővel. A versenybe 94 szlovákiai magyar oktatási intézmény kapcsolódott be. Az országos döntőre július 4-5-én került sor Rozsnyón, 93 mesemondó részvételével. A szakmai megmérettetést meseszínházi és népzenei produkciók, mesemondók szereplése, népi ételkóstoló, valamint játszó- és táncház egészítette ki.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 38. | Prózai népköltészeti gyűjtés. Adattárépítés, néprajzi gyűjtő- és kutatómunka. Felvidék. |  | április-december | április-december | nem releváns |  |  | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Prózai népköltészeti gyűjtés. Adattár építés, néprajzi gyűjtő- és kutatómunka eddig elvégzett tevékenységei.**

* Zoborvidék prózai népköltészetére irányuló adatgyűjtés a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában
* az ELTE BTK Folklore Tanszék Folklore Archívumban található Ortutay-kézirat (Zoborvidéki mesék magnetofonról) elektronikus formában történő átírása (267 gépelt oldal)
* Ortutay Gyula 1956-os mesegyűjtésének és mesemondóinak emléke Zoborvidéken (Gímes, Kolon, Zsére)
* prózai népköltészeti gyűjtés a Vág-Garam köze magyarlakta településein (Ímely, Martos, Naszvad, Kamocsa, Szímő, Hetény, Madar, Bátorkeszi)
* magántulajdonban lévő fényképgyűjtemények, néprajzi, falutörténeti vonatkozású kéziratos anyagok felkutatása
* a Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum szerkezeti struktúrájának átdolgozása, digitális adatállományának bővítése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 39. | A Gömöri és Bodrogközi pásztorok zenei hagyományainak kutatása. A barsi és Nyitra-vidéki magyar szórványok népzenei hagyományának felkutatása | folyamatban | 2017-április-december. | 2017. július-szeptember | alkalom/gyűjtőút | 16 | 4 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Eddig megvalósult gyűjtések:**

* Árvai Sándor gömöri származású juhász énekes repertoárjának rögzítése 2017. szeptember 02. Lénárddaróc
* Dobcsák János és Dobcsák Béla bodrogközi (Szomotor, Szentes) juhászok, énekes és hangszeres (klarinét, tárogató) repertoárjának rögzítése 2017. július 10-16. között az Egyszólam Népzenei táborban
* Ádám Erzsébet és Levkiv Terézia imregi énekes asszonyok repertoárjának rögzítése, 2017. július 10-16. között az Egyszólam Népzenei táborban
* Farkas Ferenc és zenekara- Muzsla-i és Kürt-i zenészek. a Vág-Garam köze zenefolklórjának dokumentálása, 2017.szeptember 6., Érsekújvár

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 40. | 51. Országos Népművészeti Fesztivál. Felvidék | megvalósult | június 9-11. |  | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**Az 51. Országos Népművészeti Fesztivál** küldetése: a hagyományápolás, a különböző nemzetiségek kultúrájának tiszteletben tartása és megőrzése, mely megmaradásunk záloga és szimbóluma. Képviselni a hagyományos népművészetet, főleg a zenés és táncos formáit, a hagyományokat, játékokat, szokásokat, a szöveges folklórt, a kézművességet stb. Elsődleges célunknak tekintjük, hogy a szakemberekből álló program tanács az új műsorkoncepcióval a felvidéki magyar népművészeti kultúrát fokozatosan beépítse a Kárpát-medence kulturális életébe, annak forgatagába. A HHH-Szlovákia tagjai 2017. márciusától már részt vettek a programtanács megbeszélésein, a fesztivál előkészítésében. Önálló kezdeményezésként a fesztiválon belül a **Gyermekvilág kísérőprogramot** valósítottuk meg. 10.000 embert fordult meg a 3 nap alatt a fesztiválon.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 41. | IX. Eszterlánc Országos Gyermek-néptáncfesztivál | nem valósult meg | szeptember 15-17. | nem releváns | alkalom |  |  | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

IX. Eszterlánc Országos Gyermek-néptáncfesztivál. A főszervező által 2017 év elején elnyert pályázati támogatás összege nem érkezett meg időben, ezért közös megegyezéssel a fesztivál megrendezését 2018 harmadik negyedévére halasztottuk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 42. | VI. Fonográf Fesztivál. Felvidék | megvalósult | november 17-19. | november 24-26. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

**VI. Fonográf Fesztivál.** A fesztivál szervezői fontosnak tartják a magyarországi, a szlovákiai magyar és szlovák művészek bemutatkozását, hiszen alapvető érdek a két nemzet közötti viszony javítása, amelynek a közös zenei kultúra ápolása az egyik leghatékonyabb eszköze. Révkomárom és Dél-komárom lakossága évszázadok óta multikulturális közeget alkot. A fesztivál műsora hangsúlyosan e közeg célközönségét szólítja meg. A Fonográf fesztivál olyan kiváló hazai és külföldi előadóművészeket kíván bemutatni közönségének, akik nagyban hozzájárulnak a tradicionális népzene és a rokon műfajok, mint pl. a jazz, etno- vagy a világzenei irányzatok népszerűsítéséhez. A fesztivál népzenei programját támogatta a hálózat. Fellépett Szalóki Ági, Nyitrai Tamás és az Esszencia Csík zenekar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 43. | Néptáncantológia 2017, Szlovákiai Magyar Felnőtt Néptáncegyüttesek Minősítő Versenye | folyamatban | 2017. október | 2018-ban | alkalom | 1 | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO | Farkas József |

Néptáncantológia 2017, Szlovákiai Magyar Felnőtt Néptáncegyüttesek Minősítő Versenye. A főszervező által 2017 év elején elnyert pályázati támogatás összege nem érkezett meg időben, ezért közös megegyezéssel a fesztivál megrendezését 2018. év harmadik negyedévére halasztottuk.

**ERDÉLY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 44. | XII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozója. | Megvalósult | május 18-21. | május 18-21 | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**XII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozója.** 2017-ben újra a borospataki skanzen adott otthont a zenésztalálkozónak, ahol 105 zenész töltött el tartalmas időt. A három nap alatt, a rendezvényen résztvevő zenészek különböző tematikájú előadásokon vehettek részt, valamint egyes zenekarok bemutatókoncertet tartottak. A szombat esti gálaműsor a Tükrös és Harmadik zenekarok koncertjével zárult.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 45. | IV. Székelyföldi Szabadtéri Évadnyitó Táncház. | Megvalósult | május 26-28 | május 26-28 | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

A **Székelyföldi Szabadtéri Évadzáró Táncházat** negyedszerre rendezték meg Zeteváralján, a Székelyföldi Táncházasok Közössége szervezésében, helyi partnerként a Kaszaj Egyesület, illetve szakmai partnerként a Hagyományok Háza közreműködésével. Ez a három napos, hétvégi rendezvény a Székelyföldön működő táncházas közösségeknek koncertek, táncházak, műhelybeszélgetések keretén belül nyújtott szórakozási lehetőséget.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 46. | Folkudvar a Double Rise fesztiválon | Megvalósult | június 29- július 2. | június 29- július 2. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Folkudvar a Double Rise fesztiválon.** Az erdélyi és magyarországi közösségeket egymáshoz közelítő könnyűzenei fesztiválon a Folkudvar szervezőivel együttműködve tettük elérhetővé a népzene és a néptánc nyújtotta szórakozási lehetőségeket. A Folkudvar különböző világzenei és népzenei koncertek mellett kézműves tevékenységeket, illetve néptáncoktatási programokat kínált a résztvevők számára.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 47. | Várkert Fesztivál | Megvalósult | május 27-28. | május 27-28. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Várkert Fesztivál.** A fesztivált a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezte. Alapvetően történelmi, hagyományőrző jellege van, amit könnyűzenei koncertek színesítenek. A Hagyományok Háza a családoknak és főként a gyerekeknek szóló programok megvalósításával vett részt a fesztivál megszervezésében. Ennek kapcsán napközben kézműves-foglalkozást, gyermekjátékokat, mesélést, népdaltanulást és gyerekeknek szóló táncházat szerveztünk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 48. | Szent István-napi Néptánctalálkozó. | Megvalósult | augusztus 9-12. | augusztus 9-12. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Szent István-napi Néptánctalálkozó.** A rendezvény Erdélyben egyre fontosabb identitásmegőrző és kisközösségi önszerveződést gerjesztő szerepet játszik és erdélyi magyar közösségünk autonóm nemzetközi kulturális kapcsolatépítésének elvitathatatlan tényezőjévé vált. Ugyanakkor – az iránta megnyilvánuló fokozódó érdeklődésből ítélve – ma már az egyik legrangosabb Kárpát-medencei Szent István-napi rendezvénnyé fejlődött, s az európai kisebbségi és regionális kultúrák számon tartott találkozóhelyévé vált. A Hagyományok Háza Hálózat – Erdély szakmai partnerségével egy egész estés táncház, továbbá egy háromórás népzenés, néptáncos gyermekfoglalkozás valósult meg a rendezvény kisérőprogramjaként.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 49. | Borudvar a Forgatagon | Megvalósult | augusztus 23-27. | augusztus 23-27. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

A **marosvásárhelyi FORGATAG** egyik helyszínén, a Borudvarban megrendezett CsávásIram - Üsztürü és Heveder közös műsora –és Üver koncerteket az érdeklődők számának a tekintetében kétségkívül sikeresnek mondhatjuk. A tervezett tevékenységek kibővülése miatt névváltoztatás történt, így lett az esemény neve Borudvar. Az előadók kiemelték a vidékek jellegzetességeit, szépségeit, éneket tanítottak és együtt daloltak a közönséggel. Igyekeztek az erdélyi „tánctörténelem” sajátságát is bemutatni az érdeklődőknek. Mindezeken felül és túl annak örülünk, hogy Szász Lőrinc konferálása nyomán a CsávásIram által a közönség átélhette a lassan elmúló kisközösségek emberi léptékét, interperszonális jellegét. Az eseményen több mint 2100 érdeklődő vett részt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 50. | Erdélyi Táncház  találkozó | Megvalósul | szeptember 22-24. | szeptember 22-24. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Erdélyi Táncháztalálkozó.** A három napos rendezvényen Erdély minden részéről jelen voltak amatőr néptáncegyüttesek, táncházzenészek, adatközlő táncosok és zenészek. A színpadi táncbemutatók mellett tánctanítás, kézműves-foglalkozás, tudományos konferencia, táncház és gálaműsor is volt.

A rendezvény alapvető célja az volt, hogy számba vegye, összefoglalja a népzene és a néptánc valamennyi területén hivatásszerűen, vagy műkedvelőként tevékenykedő civil szervezeteket, illetve magánszemélyeket, szakmai fórumot biztosítva számukra. A résztvevők számát csupán hozzávetőlegesen becsülhetjük meg, amely több mint 1500 főre tehető, de voltak programok, amelyen a 2000 főt is meghaladta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 51. | XI. Antológia. | Megvalósult | szeptember 29-30. | szeptember 27-30. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**XI. Antológia.** A Romániai Magyar Néptánc Egyesület saját kezdeményezése alapján 2007 óta évente jelenteti meg pályázatát. A pályázat célja az erdélyi műkedvelő néptáncegyüttesek közösségének építése, szakmai előmenetelének segítése, erősítése, követése, közös útkeresés támogatása, az erdélyi minősítési rendszerre való felkészülés támogatása, az újonnan készülő koreográfiák évről-évre történő kiértékelése, szelekciója az őszi Erdélyi Néptánc Antológia Gálaműsorán való bemutatásra. 2017-ben az egyesületi közgyűlés határozata alapján a rendezvény három naposra bővült. 21 együttes nyújtotta be pályázati munkáját, amelyből a szakmai előzsűri (Könczei Árpád, Ivácson László, Kádár Ignác) kilenc együttest juttatott tovább. Szeptember 30-án a került sor a 2017-es esztendőben pályázatot nyert együttesek produkcióinak bemutatására a Gálaműsor keretén belül.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 52. | Csillagocska Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó. | Megvalósult | október 20-23. | október 20-23. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Csillagocska Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó.** A néptánctalálkozó Nagyvárad (Partium) egyik legjelentősebb hagyományőrző rendezvénye. A főszervező Csillagocska Alapítvány e régió legjelentősebb hagyományőrző műhelye, ahol gyerekek, fiatalok százai kerülnek kapcsolatba a néptánccal, népzenével, hagyományokkal. A Hagyományok Háza Hálózat – Erdély szakmai partnerségében idén a néptánctalálkozó kisérőprogramja, *A partiumi amatőr néptánc mozgalom jelene és jövője*c. konferencia valósult meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 53. | XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – Folkudvar | Megvalósult | július 18-23. | július 18-23. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

A program nem a Hagyományok Háza Hálózat – Erdély költségvetéséből valósult meg, de a hálózta munkatársai szakmai munkájukkal segíttették a programok kialakítását.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 54. | Míves Emberek Sokadalma. | Nem valósult meg | július 28-30. |  | alkalom | 1 | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

A programot a szervezők úgy döntöttek, hogy 2017-ben nem valósítják meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 55. | Méra World Music Fesztivál. | Megvalósult | július 27-30. | július 27-30. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Méra World Music Fesztiválon** visszaköszöntek azok a programok, amelyek már ismert fesztiválok Folkudvaraiban bizonyították, hogy a néphagyomány bármikor, bármilyen korosztálynak szórakoztató. Mesemondás, kézműves-foglalkozások (mint például bőrözés és korongozás), tánc- és énektanítás, néprajzi előadások, gyerekelőadások és természetesen az elmaradhatatlan hajnalig tartó folkkocsmák alkották a programot. A programot a hálózat munkatársai és a szervezési osztály közösen szervezték meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 56. | Juhmérés | Megvalósult | április 16. | április 16. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Juhmérés.** Idén a Hagyományok Háza által megbízott Fajkusz Zenekar szolgáltatta a népzenét az eseményen. A zenekar egy helyi zenész, Czillika György vezetésével húzta a talpalávalót a szombat és a vasárnap esti mulatságban.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 57. | Jeles Napok – családi foglalkozás | Megvalósult | Március Decemb-er | Március,  December | alkalom |  | 44 | Főigazgatóság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Jeles Napok – családi foglalkozás.** A naptári szokásainkhoz fűződő Jeles Napok nevű családoknak szóló foglalkozást 2017-ben sikeresen megszerveztük havi rendszerességgel több erdélyi településen: Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, Nagyváradon, Nagykárolyban, Gyimesfelsőlokon; A 8 helyszínen 44 alkalommal megszervezett eseménysorozatnak megközelítőleg 3000 résztvevője volt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 58. | Népzeneoktatás | Megvalósult | Január – Decem-ber | Január - December | hetente 2x | Folyamatos tevékenység Erdély 6 nagyvárosában | Folyamatos tevékenység Székelyudvarhelyt | Főigazgatóság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Népzeneoktatás.** A program a tervezettel ellentétben csupán egyetlen helyszínen, Székelyudvarhelyen valósult meg, erőforrás hiánya végett. A Kaszaj Egyesülettel közösen szervezett népzenész képzés az Udvarhelyszéken élő embereknek, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt biztosít lehetőséget a néphagyomány, népzene tanulására, elsajátítására, gyakorlására hegedű, brácsa, nagybőgő hangszereken. Az 59 jelentkezőt a csíkszeredai Kedves zenekar (Román Hunor hegedű, Szabó Lóránd hegedű és tangóharmónika, Kedves Botond brácsa, Kelemen Paksy János nagybőgő) tagjai oktatják. Az oktatást heti rendszerességgel működik (szerdán és csütörtökön) az Udvarhelyi Művelődési Házban.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 59. | „Ekete-pekete” tanfolyam. | Megvalósult | április- december | október 29 - november 4 | időszakosan | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Az "Ekete-pekete..." akkreditált hagyományőrző tanfolyam** pedagógusoknak (Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által) borospataki (Gyimesközéplok, Skanzen Panzió) képzésen 43 pedagógus vett részt 2017. október 28. valamint november 4.-e között. A Romániai Magyar Néptáncszövetséggel közösen megvalósított képzésen általános iskolában tanító pedagógusok vettek részt. A továbbképzés a néptánc, népzene és népi játékok iskolai alkalmazása köré épült fel. Az ismeretanyag elméleti és gyakorlati szinten került bemutatásra, elsajátításra.

A képzés előadói:

* A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány munkatársai: Tóth-Birtan Krisztina, Máthé Szentkirályi Imola
* Galaczi Hajnalka, népdalok - Csíkszereda.
* Prezsmer Boglárka, drámapedagógus, pszihopedagógia és drámajáték - Sepsiszentgyörgy.
* Benkő Éva, játszóház és gyermektáncház vezető, óvodapedagógus, Sepsiszentgyörgy.
* Sándor Csaba-Lajos, az Ördögborda néptáncegyüttes oktatója, Balánbánya.

**Kárpátalja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 60. | Zászlóbontás és felvonulás - | Megvalósult | május 20. | május 19-20. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

Zászlóbontás és felvonulás: A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet minden évben feleleveníti a Rákóczi-szabadságharc kárpátaljai előzményeit. 2017-ben a zászlóbontás köré szerveződött a városnapi program is, így igazi vásári forgatagba érkeztek meg Mezőváriból a korhű ruhákba öltözött hagyományőrzők, hogy kibontsák a kuruc felkelés lobogóit és ismertessék a brezáni kiáltványt. A II. Rákóczi Ferenc zászlóbontásának tiszteletére rendezett ünnepi programsorozat keretében 19 kárpátaljai kézműves tartott bemutató foglalkozást, a színpadon kárpátaljai népi hagyományőrző és tánccsoportok léptek fel. A programon 6000 fő vett részt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 61. | Kurucfesztivál | Megvalósult | július 16. | július 15-16. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Kurucfesztivál:** Fő szervező a Pro Cultura Subcarpathica Egyesület volt, akik hatodik alkalommal szervezték meg a Rákóczi-szabadságharcnak emléket állító KurucFesztet Péterfalván, melyen 10.000 látogató vett részt. A fesztivál célja a hagyományápolás, a **magyar és ruszin hagyományőrzők** **találkozója,** fellépése és tapasztalatcseréje. A színpadon a kárpátaljai népzenészek és néptáncosok adtak, közel 5 órás műsort. A résztvevőket ingyenes kézműves-foglalkozások, íjászkodás, bőrözés, fafaragás és -égetés, arcfestés, hajfonás, portrékészítés várta. A Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja szakmai partnerként vett részt a programban.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 62. | Bethlen-nap**,** Kárpátalja | Megvalósult | október 7. | október 8. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**A huszti Bethlen-nap** elsődleges célja: hogy a Bethlen évforduló kapcsán emléket állítson a fejedelemnek, továbbá, hogy kulturális és hagyományőrző közösségeket és tereket hozzon létre Kárpátalja huszti magyar közössége számára.

20017-ben ötödik alkalommal rendezték meg a Felső-Tisza vidék egyik magyar ajkú szórvány városában, Huszton. Az eseményen gazdag kulturális program és kézműves sátrak várták az érdeklődőket. A rendezvényen felléptek a kárpátaljai népi együttesek: Viski bicskások, a Sodró és a Kokas Banda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 63. | Táncházak és Folkkocsmák | Megvalósult | február-december |  | alkalom |  | 50 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra, Vörös Zsuzsanna |

**Táncházak és Folkkocsmák:** A kárpátaljai hálózat egyik legsikeresebb programeleme a táncházmozgalmat népszerűsítő és annak minél erősebb talajt teremtő **táncházak** és **folkkocsmák** elindítása volt. A folkkocsma mozgalmat Kárpátalján két évvel ezelőtt indította el a Sodró együttes azzal a céllal, hogy a városi közegben olyan folkszigetet hozzanak létre, ahol az urbánus lakosság is megismerkedhet a népzenével, a néptánccal. A rendezvény igyekszik a népzene, néptánc kiválóságait bemutatni, felsorakoztatni. 2017-ben Kárpátalján összesen **50 alkalmat** szerveztünk, melyen közel 4000 emberrel sikerült megszerettetni az autentikus magyar népzenét és néptáncot.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 64. | Viski népzene, néptánc, kézműves tábor | Nem valósult meg | február-december | nem releváns | alkalom | 1 | 0 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

Volt ilyen tábor Kárpátalján, de ebben a Kárpátaljai hálózat munkatársai nem vettek részt, programot sem adtunk a táborhoz.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 65. | Szól a Fülemüle – III. Kárpátaljai népzene, néptánc tehetségkutató | Megvalósult | április-június | Elődöntő: május 12. Döntő: Június 18. | alkalom | 1 | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

**Szól a Fülemüle – III. Kárpátaljai népzene, néptánc tehetségkutató verseny:** A Genius Jótékonysági Alapítvány immáron harmadik alkalommal szervezte meg a Kárpátaljai népzene, néptánc tehetségkutatóját Szól a Fülemüle néven. Az eseményre 7 és 14 év között amatőr néptáncosok és népzenészek nevezhettek. Négy kategóriában: néptáncegyüttes, szólótánc, hangszer együttes, szólóhangszer. A verseny célja, hogy a vetélkedő révén a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett. Továbbá az oktató-nevelő munka színvonalának felmérése, értékelése. A tanulói improvizációs képesség színvonalának emelése. A tánc közbeni viselkedés, illetve a tánc képét formáló egyéb tényezők fontosságának tudatosítása a tanulókban. A HHH-Kárpátalja munkatársai a versenykiírásban és a zsűri munkájában vettek részt. A nyertesek közül néhányan meghívást kaptak a péterfalvi táborba. Résztvevők létszáma: 700 fő

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 66. | XXII. Kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves tábor | Megvalósult | április-június | Július 9-16. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**XXII. Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Tábor**

2017. július 9. és 16. között 22. alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Tábor a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátalja Kulturális Örökségének és Népi Hagyományainak Megőrzéséért Társadalmi Szervezet jóvoltából, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai kirendeltségének szakmai koordinációjával. Az egyhetes hagyományőrző programunkon közel 230 fő vett részt. A tábor ideje alatt a népi hangszerekre való oktatást Szalonna és bandájának tagjai végezték, népi éneket Pál Eszter és Brassói-Jőrös Andrea, tangóharmonikát Pál Lajos, Biky Ottó és Blaskó Tamás, néptáncot a kezdő csoport számára Csüri Szebasztián és Huszti Beáta, a haladóknak pedig Lagzi Veronika és Juhász Attila, valamint Kiss Balázs és Farkas Fanni oktatták, citerát Berta Alexandra, a Hagyományok Háza munkatársa. Az esti táncházakat a helyi kárpátaljai táncosok vezették Kokas Krisztina és Kokas Károly, Takács Dóra és Páva Csaba, Váradi Enikő és Jakab István. A tábor ideje alatt kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a táborozók, a foglalkozásokon a helyi szakemberek oktattak: Homoki Gábor agyagozás, Kopinecz Emese, Varga Judit szövés, Engi Ilona, Dankú Margaretta csuhé, Kristofóri Gyöngyi gyöngyfűzés, Nagy Margit hímzés. A tábor ideje alatt magyarpalatkai, galgamenti és dél-dunántúli táncokkal, énekekkel és zenékkel ismerkedhettek meg a résztvevők.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 67. | Koronavárosok  Találkozója | Megvalósult | április-június | Július 24-25. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Koronavárosok Találkozója**: A Viski Zöld Falusi Turizmus, Visk nagyközség önkormányzata és a Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Hagyományőrző Egyesület és Kárpátalja Kulturális Örökségének és Népi Hagyományainak Megőrzéséért Társadalmi Szervezet 2017. július 24-25-én kilencedik alkalommal szervezte meg a Máramarosi Koronavárosok Találkozóját a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai koordinációjával. A találkozó első napján konferenciát tartottak, melyen az egykori koronavárosok képviseletei is jelen voltak. A konferencia témája Múlt, jelen és jövő a Máramarosi Koronavárosok tükrében. Az eseményen előadott Czébely Lajos, kárpátaljai helytörténész, Ötvös Sándor, Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megye és Kárpátalja Összehangolt Fejlesztési Feladataiért Felelős Kormánybiztosság munkatársa, a konferenciát moderálta Váradi Enikő, a Debreceni Egyetem néprajz PHD szakos hallgatója. A találkozó keretében a kárpátaljai kézművesek java is megjelent többek között, viski és péterfalvi mesterektől lehetett elsajátítani a mesterségek csínját-bínját. A kulturális program keretében összesen 6 órás programot biztosítottunk. Az esemény második napján a viski református templomban ökumenikus istentiszteletre került sor, majd a délután folyamán a viski tájházban folytatódott a program, ahol Pál Lajos és viski muzsikusok közreműködésével táncházzal és közös énekléssel zárult a rendezvény. A programon közel 1000 fő vett részt, a találkozón jelen volt Máramarossziget, Hosszúmező, Técső, Huszt és Visk képviselete is.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 62. 67. | Táncházak és Folkkocsmák | Megvalósult | február-december |  | alkalom |  | 50 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra, Vörös Zsuzsanna |

**Táncházak és Folkkocsmák:** A kárpátaljai hálózat egyik legsikeresebb programeleme a táncházmozgalmat népszerűsítő és annak minél erősebb talajt teremtő **táncházak** és **folkkocsmák** elindítása volt. A folkkocsma mozgalmat Kárpátalján két évvel ezelőtt indította el a Sodró együttes azzal a céllal, hogy a városi közegben olyan folkszigetet hozzanak létre, ahol az urbánus lakosság is megismerkedhet a népzenével, a néptánccal. A rendezvény igyekszik a népzene, néptánc kiválóságait bemutatni, felsorakoztatni. 2017-ben Kárpátalján összesen **50 alkalmat** szerveztünk, melyen közel 4000 emberrel sikerült megszerettetni az autentikus magyar népzenét és néptáncot.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 68. | Kárpátaljai Táncház zenészek Napja | Megvalósult | április-június | Július 11-12. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J.Csaba |

**I. Kárpátaljai Táncház zenészek Találkozója címre módosult a program elnevezése, melyet** első alkalommal szerveztünk a HHH-Kárpátalja és a Kárpátalja Kulturális Örökségének és Népi Hagyományainak Megőrzéséért Társadalmi Szervezettel közösen. A program keretében július 11-én megérkeztek a kárpátaljai zenekarok, amelyen ismerkedés és közös örömzenéléssel telt az este. Június 12-én délelőtt szakmai fórummal és előadásokkal indult a nap, amelyen Pál István Szalonna tartott beszámolót a Mesterképzésről, Váradi Enikő, a HHHK munkatársa a februárban indult táncházi programokról, Czébely József, a HHHK munkatársa pedig az archiválási gyűjtőmunkát ismertette. Pál Katalin a HHHK vezetője és Kudlotyák Krisztina a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet igazgatója közösen összegezték az zenekarokkal folytatott munkát. Az előadásokat követően fórumra nyílt lehetőség, amelyen a hat kárpátaljai népzenei együttes: Kokas Banda, Sodró együttes, Viski Bicskások, Csipkés együttes, Komótos zenekar és a BorzsaVári Népi Együttes tagjai is felszólaltak, értékeltek az eddig munkát, nehézségek, pozitívumokat, és közösen felvetették a táncház-programban rejlő kitörési pontokat. Az esemény délutáni részében a zenekarok 15 perce műsor keretében bemutatták repertoárjukat, amelyet a Magyar Állami Népi Együttes zenekara azaz Szalonna és Bandája, valamint Pá l Eszter, dr. Sándor Ildikó, Berta Alexandra, Kiss Balázs és Farkas Fanni értékelt. A műsor nyitott volt, melyen bárki részt vehetett. A szakmai értékelést követően este közös zenéléssel és táncházzal zárult a nap a XXII. Kárpátaljai Népzene, Néptánc és Kézműves Tábor keretein belül. A programmal közel 200 főt szólítottunk meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 69. | Játék, mozdulat, tánc – tanfolyam. | Megvalósult | 2017.ősz | Július 9-16.  Július 24-28. | alkalom | 1 | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J.Csaba |

**Játék, mozdulat, tánc 30 órás pedagógus-továbbképzést helyett Kölcsey Pedagógus Akadémia keretein belül szerveződött két 50 órás, akkreditált képzés pedagógusoknak. Az elsőn a mese-gyermekjátékképzésen vettek részt az óvodapedagógusok (Péterfalva), a második kibővült kézműves, játék-mozgás-tánc és népi ének képzéssel is. Ennek helyszíne: Beregszász.**

1. Július 9-16 között a XXII. Kárpátaljai Népzenei táborral közös szervezésben, ahol aképzéseken óvodapedagógusok, néptáncoktatók, általános iskolai tanárok, ének, valamint zeneiskolai hangszeres oktatók vettek részt. Az első program keretében mesemondó és gyermekjáték képzést is szerveztek, melyet a Hagyományok Háza munkatársai dr. Sándor Ildikó és Szabad Boglárka vezettek. A résztvevők öt szekció előadásain vehettek részt: hangképzés, kórusének, népzene, néptánc ezen kívül népmese, gyermekjáték, kézművesség. A néptáncosok képzését Kiss Balázs és Farkas Fanni, a hangszeresek képzését a MANE zenészei vezették. 2. Kölcsey Pedagógus Akadémia néven 2017. július 24-28 között is tartottak egy képzést szintén óvodapedagógusok, tanítók részére. Az 50 órás akkreditált továbbképzés tematikája a Játék, mozdulat, tánc, népi ének kézművesség címet viselte, melyet a HH munkatársai állították össze. Mindkét képzésen 60-60 pedagógus vett részt, A Hagyományok Házától oklevelet kaptak a résztvevők.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 70. | „Képzők-képzője” | Megvalósult | április-december | Február 19-július 8. | alkalom | 1 | 6 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

**„Képzők-képzője” elnevezés helyett a IV. Kárpátaljai Népzenész, Néptáncos, Népi énekes mesterképzés címet kapta a program.**  A program célja helyi zenészek, táncosok, énekesek, együttes vezetők meglévő szakmai és pedagógiai ismereteinek gyarapítása, az egyes területeken a szakmai párbeszéd megvalósítása gyakorlat orientált workshopok keretében. A képzés havi rendszerességgel került megrendezésre 2017.febr.19-júl.8 között, melyre 172 fő jelentkezett, ebből 120-n vehették át a Hagyományok Házától a képzésről szóló oklevelet. A képzés Pál István Szalonna, a HHH-Kárpátalja, ill. a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet közös szervezésében valósult meg. Oktatási szakok: hegedű, brácsa, nagybőgő, fúvós hangszerek, citera, néptánc, népi ének. Oktatási anyag: Mezőség

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 71. | „Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny. | Megvalósult | 2017.tavasz | 2017. ápr. 1. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

**„Által mennék én a Tiszán” népdaléneklési verseny.** A versenyt kárpátaljai magyar iskolák és művészeti iskolák növendékei számára hirdettük meg a versenyt, melyen 200 fő vett részt. A cél lehetővé tenni a magyar anyanyelvű gyerekek számára, hogy felmérjék énektudásukat, megismerkedjenek a különböző tájegységek népdaléneklési kultúrájával és a magyar autentikus népzenével. Az eseményt idén 25. alkalommal szervezzük meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel közösen. A HHH-Kárpátalja oktatási segédanyagokkal támogatta a 28 felkészítő tanárt, ill. a zsűri munkájában is részt vettünk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 72. | [Magyar népmese – hagyományos mesemondás](http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/oktatas/nepmese/nepmesetanfolyam/). | Megvalósult | 2017.ősz | Július 9-16. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

**Az 1. Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémia keretén belül valósult meg a program, melyet a 69. pontban részleteztünk.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 73. | Népi kézműves terület feladatai | Megvalósult | Január-december | decmber | alkalom | 1 | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**Népi kézművesség:** Két alkalommal tartottunk kézműves foglalkozást a hálózat koordinálásával. December 11-én és 15-én az ungvári 10. sz. Dayka Gábor középiskolában, ahol az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan tartottunk foglalkozást 70 fő részére.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 74. | Hagyományok Háza Napok | Megvalósult | május 8-9-10. | május 9-10. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Németh Nóra |

**Hagyományok Háza Napok - Jó gyakorlatok és módszerek az élhető hagyományért.**

Első alkalommal tartott nyílt napokat a Hagyományok Háza május 9–10. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közreműködésével Beregszászban. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a néphagyomány, kiemelten a népzene-népi ének, játék és tánc, kézművesség, illetve az élőszavas mesemondás átadásának jó gyakorlatait és módszereit. 3 szekcióban modelleztük -sajátélményű műhelyfoglalkozásokon keresztül- a Hagyományok Háza képzéseit, továbbá előadásokkal, beszélgetésekkel jártuk körül a kárpátaljai és magyarországi oktatás lehetőségeit. A játék, tánc, ének szekcióban 38 résztvevő, a közgyűjteményi és népzene oktatási szekcióban 29 jelentkező, a kézművesség szekcióban pedig 27 fő érdeklődő vett részt. Az első nap előadásaira 94-en, a második, azaz a gyakorlati foglalkozások napjára, összesen 118 –an jelentkeztek.

* + 1. ***Szubkulturális csoportokkal való munka***
    2. ***Szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése***
    3. ***Esélyteremtés elősegítése***
    4. ***Mentálhigiéné***
    5. ***Prevenciós programok***
  1. **Egész életre kiterjedő tanulás**
     1. ***Felnőttképzés***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | Országos hímző tanfolyam megszervezése, lebonyolítása. | megvalósult | június 16-20, | fő | 50 | NMM | Beszprémy Katalin |

Országos hímző tanfolyam megszervezése, lebonyolítása Debrecenben.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Hímző kör egész évben | megva-  lósult | január-június, szeptember-december | fő, alkalom | 20-25 fő/alk., 18alk. | NMM | Beszprémy Katalin |

Havonta kétszer megtartott ingyenes szakkör a hímzés iránt érdeklődő kezdő és haladó hímzők részére. Vezető: Beszprémy Katalin

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77. | Bőrműves előadás-sorozat | megvalósult | január. és február, október - december | fő, alkalom | 40-50fő/alk.4 alk. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia |

Előadások bőrműves alkotók, oktatók, népi iparművészek, iparművészek, a bőrmunkák iránt érdeklődők számára. A 2016. novemberében indult 4 alkalomból álló előadás-sorozat további időpontjai voltak: 2017. január 14. és február 18.

Új előadás-sorozat indult 2017. októberében.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | Egy gyékényen árulunk előadás-sorozat | megva-  lósult | február-április, október – december | fő, alkalom | 40-50fő/alk. 1 alk. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia |

A szálas-anyag előadássorozatot folytatva 2017-ben is voltak konzultációk, előadások és mesterségbemutatók a vessző, gyékény, szalma, csuhé, sás megmunkálása iránt érdeklődők számára.

Időpont: 2017. március26.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | Nemezes előadássorozat | megvalósult | január-június, szeptember-december | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia | fő, alkalom | 20fő/alk. 3 alk. |

A 2014 őszén elindított nemezes előadássorozat folytatódott, melyet a nemezeléssel foglalkozóknak és a szakma iránt érdeklődőknek ajánlottunk. A többi szakmai továbbképzéshez hasonlóan a nemezkészítőknek is lehetőséget kívántunk adni a találkozásra, vitára, konzultációra, egymás munkájának megismerésére és megvitatására.

Időpont: 2017. március 11, további időpontok: 2017 ősze (2 alkalom)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | Képzők képzője – Játszóházi foglalkozást vezetők továbbképzése | megva-  lósult | augusztus | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | fő | 35 |

A több mint 10 évvel ezelőtt indított képzésünk, melyet az országban induló népi játszóházvezetői képzés oktatóinak és szervezőinek szervezünk minden évben Magyarpolányban idén augusztus 22-26. között rendeztünk meg, NKA támogatással. Az idei téma során különböző technikák összedolgozásával készítünk bábokat és egy bábelőadást.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Bőrműves szakkör | megva-  lósult | január-június, szeptember-december | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | alkalom, fő | 8alk.12fő |

Ősztől új kurzust indítottunk kezdők és haladók részére 8 alkalommal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | Nemez – bőr szakkör | megvalósult | január-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Markó Miklós | alkalom, fő | 6 alk. 10fő/alkalom |

Február 27-én indult hat alkalmas továbbképzés, melynek során a résztvevők új technikákat ismerhetnek meg a bőr és a nemez harmonikus felhasználására alapozva egy-egy tárgyon. A szakkör elsősorban azoknak az érdeklődő kézműveseknek szólt, akik már rendelkeznek valamennyi tapasztalattal legalább az egyik alapanyag megmunkálását illetően.

A képzés június elejéig tartott (10 alkalom) 10 fő részvételével.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83. | Nemezszakkör | megvalósult | január-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | alkalom, fő | 7 alk. 10fő/alkalom |

2017. februárjában indult el új kurzusunk 7 alkalommal június elejéig kezdőknek Németh Bea vezetésével.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | Zöldvesszős kosárfonó szakkör haladók részére | megva-  lósult | január-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | alkalom, fő | 6 alk., 10fő/alkalom |

6 alkalomból álló szakkör 2017 februárjától a már kosárfonást ismerők és érdeklődők részére, Takács Judit és Legeza Márta kosárfonó szakoktatókkal indult nagy túljelentkezéssel.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | Bútorfestő akkreditált képzés | megva-  lósult | február-április | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | óra, fő | 60, 10fő |

Az Nemzeti Tehetség Program keretein belül szervezett bútorfestő szakkörre hatalmas a túljelentkezés volt, ezért az arra épülő akkreditált 60 órás képzést indítottunk szeptembertől.

Vezeti: Ament Éva

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Viseletvarró 120 órás akkreditált képzés | megva-  lósult | június-december | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | óra, fő | 120  10 fő |

Új képzést hirdetünk szeptemberben, mely az egész országban hiányképzés évek óta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | Szövő 60 órás akkreditált képzés | megva-  lósult | február 12-június 3. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett, | óra, fő | 60, 12fő |

15 alkalomból álló foglalkozássorozat kezdők részére. A kurzus résztvevői alapvető szövéstechnikákkal, mintázási lehetőségekkel ismerkedtek meg a vászonszövés területén.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | Hímző 60 órás akkreditált képzés | megva-  lósult | 2017. ősz | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Markó Miklós | óra, fő | 60, 12fő |

Szeptemberben indult 60 órás pedagógus és közművelődési akkreditált képzés, melynek hallgatói a hagyományos paraszti hímzéskultúra alapjait sajátíthatták el, megismerve a különböző tájegységekre és korszakokra jellemző technikákat. A tanfolyam elsősorban azoknak az érdeklődőknek szólt, akik munkájuk során fontosnak tartják a népi kultúra oktatását, átadását.

Oktató: kiválasztása szakmai konzultációt követően történik meg

Kezdés: 2017. szeptembere

Időtartam: 60 óra

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | Bútorfestő továbbképzés | megva-  lósult | február -június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett, | alkalom, fő | 10 alk. 12fő |

Szakkörünk célja, hogy a résztvevők megismerjék egy régi, ritka mesterség hagyományos formavilágát, megismerjék a szakma történetét és néprajzi vonatkozásait, alapanyag- és eszközhasználatát. A technológiai és technikai ismeretek megszerzésével képessé váljon bárki önállóan a hagyományos értékekre és technikai ismeretekre alapozott, a mai tárgykultúrába illeszkedő egyedi, azonban a hagyományt tisztelő és követő alkotás készítésére, és annak megértésére, hogy miképpen élhet tovább egy tradicionális elemeket viselő tárgy a mai lakáskultúrában. A képzés bővíti a szakkörvezetők, rajztanárok, kézműves tanárok tájegységre, technikákra, színekre, szerkesztésekre vonatkozó tudását. A szakkör során a gyakorlati foglalkozásokat elméleti előadás, múzeum-látogatás is színesítette.

A szakkört a későbbiekben is szeretnénk meghirdetni, képzési palettánkat bővítve.

Vezető: Ament Éva

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. | Magyar népi ének tanfolyam | megva-  lósult | szeptember-március | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Berta Alexandra | óra, fő | 60., 12fő/ kurzus |

A tanfolyam célja a magyar népdal stílusos énekléséhez szükséges ismeretek, illetve jártasságok megalapozása, megszilárdítása; elméleti és gyakorlati felkészítés ezek hiteles és értő továbbadására. Célcsoportja: általános és középiskolai (elsősorban, de nem kizárólag ének-zene szakos) pedagógusok, művészeti iskolában tanító zenetanárok, valamint óvópedagógusok. A tanfolyam tömbösített szombati oktatási napokon zajlott, kéthetente 10.00–17.00 óra között. A vizsga 2017. március 4-én lesz.

Ugyanebben az évben indul a következő 60 órás tanfolyam. Időpont: 2017 ősz.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | Énekes mesterkurzus | megvalósult | május | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Berta Alexandra | alkalom, fő | 20alk., 12fő |

A 2004-ben alapított énektanfolyamunk sikerét tapasztalva, arra épülő, haladó szintű akkreditált képzést akkreditáltattunk és indítottunk végzett hallgatóink igényei alapján. Célcsoport: általános és középiskolában tanító (elsősorban, de nem kizárólag ének-zene szakos) pedagógusok, művészeti iskolában tanító zenetanárok, valamint óvodapedagógusok. A tanfolyam struktúrája újraakkreditálását követően átalakul.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | Énekes továbbképzés | megvalósult | ősz | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Berta Alexandra | alkalom, fő | 1 alk., 12fő |

Népi ének tanfolyamunk végzett hallgatóinak szóló, intenzív egy hétvégés továbbképzés. A jelentkezők megismerhették az adott tájegységre jellemző hangszereket, lehetőségük nyílt élő zenés kísérettel énekelni, illetve a vokális és hangszeres dallamok kapcsolatáról tanulni.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | Népmesetanfolyam | megvalósult | január-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | alkalom, fő | 16alk., 15 fő |

A tanfolyam célja: A magyar népmese hiteles, stílusos előadásához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani felkészítés, a mesemondáshoz kapcsolódó néprajzi, irodalmi ismeretek átadása, illetve előadói készségek fejlesztése.

A tanfolyam 2017. januártól 2017 júniusáig tartott. A vizsga időpontja: 2017. június 11. volt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94. | Játék és tánc az iskolában | megvalósult | 2017. szeptember 19. – 2018. január 29.  r | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Dóra Fruzsina | óra, fő | 60 óra, 25fő |

Pedagógus akkreditált és közművelődési akkreditált 60 órás képzés.

A programot olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik szeretnének megismerkedni a néptánc alapjaival, a népi játékok rendszerezésével és típusaival, átadásuk módszertanával és tudásukat alkalmazni szeretnék az óvodai és iskolai nevelőmunkában szakköri foglalkozásokon. A gyakorlati tárgyak alkalmával a résztvevők elsajátíthatják a néptánc alaptechnikáit (ritmika, plasztika, dinamika, zenei hangsúlyok) és két dialektus táncaiból, Somogy és Szatmár tánctípusain, a somogyi ugrós, lassú és friss csárdás, valamint a szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 4-12 éveseknek megtanítható alapmotívumain keresztül, a motívumalkotás szabályainak megismerését, valamint ezen tematikai egységek elméleti és gyakorlati módszertani megalapozottságú továbbadására való felkészítést tűzi ki célul. Elméleti ismereteket a néprajz alapjaiból, a jeles napok és ünnepi szokások témaköréből, valamint táncfolklorisztikai alapismeretekből kapnak, amivel a hallgatók általános tájékozódását kívánjuk előre mozdítani a nevezett témakörökben.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete | megvalósult | január-május 22. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Babinecz Sándor | óra, fő | 30 óra, 12fő |

Pedagógus akkreditált és közművelődési akkreditált 60 órás képzés.

A képzés a magyar népi játékok és táncok tájegységenkénti megismerését, valamint az ezen tematikai egységek elméleti és gyakorlati módszertani megalapozottságú továbbadására való felkészítést tűzi ki célul. A programot olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik rendelkeznek korábban megszerzett szakmai ismeretekkel (játékok, néptáncos alaptechnikák ismerete, táncos előképzettség). Alaptudásukat azonban a Martin György által meghatározott három néptáncdialektus (nyugati vagy dunai / középső vagy tiszai / keleti vagy erdélyi), illetve a nagy tájegységek (Dunántúl, Alföld, Felföld, Erdély és Moldva) hagyományos szellemi kultúrájával, táncfolklorisztikai jellegzetességeivel mikrotáji példaanyagon keresztül kívánják szélesíteni, valamint a komplexebb és elmélyültebb ismereteikkel az intézményes nevelőmunkájukat szeretnék gazdagítani. A hallgatók elsajátítják a régi és új stílusú táncok alapmotívumait, díszítéseit, jellegzetes motívumfűzéseit, táncszerkesztést és táncrendet.

2017-ben a 60 órás néptánctanfolyam keretében **moldvai** táncokkal, énekekkel, hagyományokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Közreműködnek: dr. Sándor Ildikó, Varga Máté, Szengyel István, Máté Móric, Szőnyi Vivien, Navratil Andrea, Havay Viktória, Kerényi Róbert, Iancu Laura, Fülöp Hajnalka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | A Kárpát-medence táncos öröksége | megvalósult | 2017. január-április | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Dóra Fruzsina, Babinecz Sándor | óra, fő | 30 óra, 12fő |

„A Kárpát –medence táncos öröksége” elnevezésű programunkat a gyakorlattal rendelkező, néptáncot oktató pedagógusoknak ajánljuk, akik szakirányú ismereteiket szeretnék bővíteni, kiegészíteni, újabb és elmélyültebb komplex tudás birtokába kívánnak jutni. A tanfolyam négy tájegységet ölel fel, melynek megismerése azonos tematika alapján történik. A hallgatók megismerik a választott táncok néprajzi hátterét, az adott területre jellemző etnográfiai, táji tagozódás, történelmi, társadalmi, környezeti hatásokat, a paraszti öltözetet, táncfolklorisztikai és népzenei vonásokat. Elsajátítják a választott területen megtalálható régi és új stílusú táncok alapmotívumait, díszítéseit, jellegzetes motívumfűzéseit, táncszerkesztést, táncrendet, stílusjegyeket, népdalait. A képzés a tanévhez kötött

2016-2017-ben indított tanfolyam táncai és oktatói:

2016. október 29-30.: Nyárádmagyarós - Kádár Elemér és Keresztes Gabriella, Pávai István

2016. december 3-4.: Bag – Ifj. Rónai Lajos és Hajdú Zsuzsanna, Hortiné dr. Bathó Edit

2017. január 21-22.: Doroszló – Kisimre Árpád és Kisimre Szerda Anna, dr. Silling Léda

2017. március 25-26.: Gömör - Füzék György és Péter Tímea, Benkó Fruzsina

2017. április 29-30.: Tánctechnika – Balkáni táncok – Nagy Tímea

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | Népzenei szakmai fórum - Citerakurzus kezdőknek | megvalósult | 2017. Január-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Berta Alexandra | alkalom, fő | 20, 20 fő/alkalom |

10 alkalmas, intenzív gyakorlati képzés, ami a játéktechnikai alapok elsajátításának lehetőségét biztosítja. A Népművészeti Módszertani Műhely akkreditált tanfolyamain résztvevő óvodapedagógusok és pedagógusok már korábban, több alkalommal jelezték hangszertanulási igényüket. Mivel jelenleg intézményes keretek között erre nincs lehetőség felnőttek számára, ezzel a képzéssel szeretnénk a hiányt pótolni. Az itt elsajátított tudás beilleszthető és jól alkalmazható a pedagógiai tevékenység során. A kurzus 2017. január és március között csütörtökönként (17:00 – 20:00) maximális létszámmal zajlott. Ezt követően újabb 10 alkalmas képzést hirdettünk meg, mely októberig tartott.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98. | „Útravaló” – A néphagyomány hiteles módszertana az óvodában | megvalósult | február-október | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Dóra Fruzsina | fő | 20 |

Pedagógus akkreditált és közművelődés akkreditált 60 órás képzés.

Az „Útravaló” tanfolyam célja a korábbiaktól eltérően nem(csak) a tárgyi tudás gyarapítása - nem népi játékokat, népmeséket, néptáncokat tanít, - hanem az alkalmazás módszertani kérdései a meglévő tudás korszerű, napjaink szakmai kihívásainak megfelelő felhasználása.

A programot olyan óvodapedagógusok részére tervezzük, akik ismerik és a mindennapi munkájukban alkalmazzák a néphagyomány elemeit, illetve akik a Hagyományok Háza korábbi tanfolyamain (Játék és tánc az iskolában, Tájegységek játék- és táncszempontú ismerete, Népi játszóház vezető, Magyar népi ének tanfolyam, Magyar népmese – hagyományos mesemondás) végeztek és szerezték meg az alapismereteket.

A tanfolyam célja, hogy a folklorisztikai hitelességet szem előtt tartva mutassa be a néphagyomány felhasználásának módszereit az óvodapedagógiában.

2017. február 4-5. A néphagyomány színterei

(előadók: Dobi Pál, Gundyné Szerényi Andrea, Berta Alexandra, Sándor Ildikó, Tálas Ágnes, Lipták Péter)

2017. március 4-5. A néphagyomány hasznosulása a pedagógiában

(előadók: Dobi Pál, Varga Anna, Gundyné Szerényi Andrea, Sándor Ildikó)

2017. április 1-2. Élő hagyomány az óvodában, Ősz

(előadók: Tálas Ágnes, Istvánffy Balázs, Demeter László, Ladányi Ferenc)

2017. május 6. Élő hagyomány az óvodában, Tél

(előadók: Tálas Ágnes)

Létszám: 12-20 fő

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99. | Mesterkurzus (népmesetanfolyam utógondozása) | megvalósult | szeptember-december | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | fő | 10fő/  alk |

Mesterkurzus célja: A magyar népmese hiteles, stílusos előadásához szükséges gyakorlati és módszertani továbbképzés, a mesemondáshoz kapcsolódó néprajzi, irodalmi ismeretek átadása, illetve előadói készségek fejlesztése.

Mesterkurzusra, a mesetanfolyam utógondozásaként, 2017 őszén került sor, kizárólag a tanfolyamot elvégzett hallgatókból toborozva az érdeklődőket.

Közreműködő szakemberek: Agócs Gergely, Raffai Judit, Gulyás Judit

Létszám: 10 fő

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. | „Ahol a madár se jár” mesemondókör befogadása | megvalósult | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | fő  alk. | 30fő/alk  9 alk. |

2016 januárjától az „Ahol a madár se jár” nevű mesemondókör otthont kapott a Hagyományok Háza és a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Nyitott Műhelyében. A kör csütörtök esténként, havi egy alkalommal (kivéve nyári szünet) működik. A mesemondókör az első tanfolyami hallgatókból alakult, azóta működik. A kör minden hónap harmadik csütörtökén jön össze. A kör vezetője Tóth Kriszta volt eddig, akinek február végi Észtországba való távozása után remélhetőleg ismét jó kezekbe kerül majd ez a feladat.

A mesemondókör célja: A mesemondók egyrészt egymással tudást osztanak meg, másfelől gyakorlott mesemondókká válhatnak. A frissen végzett mesemondóknak is alkalmas, vagy egyenesen kívánatos ilyen körbe ellátogatni, vagy éppen csatlakozni hozzájuk. Idén, 2017-ben az első alkalom nagy létszámú részvétellel körülbelül 15 fővel zajlott január 19-én.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | Népi gyógyászat | megvalósult | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Legeza Márta | fő  alk. | 25fő,  8 alkalom |

A téma nagy érdeklődésnek örvend, mégis méltatlanul elhanyagoljuk, pedig új célcsoportokat lehetne bevonzani (kismamák, idősebbek, néprajzos hallgatók, tanszékek együttműködése a HH-ban megtartott tömbösített órákkal, jeles előadók vonzáskörzetében lévők megszólítása).

2017 tavaszán 5 alkalommal, havonta egyszer az alábbi adók vannak felkérve és leszerződve, Agócs Gergely (Pál Pista bácsi), Iancu Laura (Moldva), Babai Dániel (Gyimes), Kész Margit (Kárpátalja), Birkás Kata (Erdély). Tavasz végén népi gyógyászatos kirándulás Verbőczi Erikával.

#### Népfőiskolák

### Ismeretterjesztés

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102. | Lajtha László életét, munkásságát bemutató honlap működtetése | megvalósult | január 1.-december 31. | Főigazgatóság, Informatika | Dobosné Gajdos Melinda | nem releváns | nem releváns |

Lajtha László néprajzkutató hagyatékának kezelése a Hagyományok Háza alapító okirata szerinti alapfeladat rendszerébe illeszkedő feladat. Ezt szolgálja a webes megjelenés is. A Hagyományok Háza felkereste a téma legnevesebb szakértőjét, Solymosi Tari Emőkét, aki a Lajtha László honlap (lajtha.hu) szakmai szerkesztését elvállalta. A honlapon fellelhetők a zeneszerző munkásságának publikálásával, műveivel kapcsolatos archív anyagok és aktualitások egyaránt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat meg-nevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 103. | Ismeretterjesztő előadássorozat szervezése, lebonyolítása | később | január 1 – december 31 | - | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Árendás Péter |

Népismei Tudománytár és Folklórgyűjtők Fóruma elnevezésű előadássorozatunkat évek óta tartjuk a Corvin téri épület közösségi termében, ahol neves néprajzkutatók, folklórgyűjtők számolnak be a kutatási eredményeikről. A 2017-es évben az épületrekonstrukció miatt ezek az előadások nem kerültek megtartásra.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 104. | Rácskert együttműködés - Erdélyi népzenei mesterkurzus | megvalósult | 2017. január 01. – december 31. | 2017. január 21. – 2017. május 06. | alkalom | 8 | 5 | SZKFO | Hutura Beáta |

A VII. kerületi Rácskert szórakozóhellyel szorosabb együttműködést alakítottunk ki annak érdekében, hogy Budapest belvárosi életébe be tudjuk csempészni hagyományainkat, hogy akár a külföldi, akár a helyi fiatalok mindennapi formában láthassák, hallhassák azokat, könnyebben elérhetővé tegyük számukra. Minden hónap második szombatján a Hagyományok Háza útjára indította erdélyi népzenei mesterkurzusát. A továbbképzés minden alkalommal vendégül hívott egy adatközlő mestert Erdélyből, valamint egy magyarországi revival zenészt, mint a mesterkurzus vezetőjét. A képzésre minden hónapban meghirdetésre került, azonban a résztvevők kezdeti lelkesedése alább hagyott, és az őszi félévben érdeklődés híján már nem került megrendezésre. A képzéssel egybekötve az Erdélyi Zenészek klubját is megtartottuk minden hónapban, teret adva annak, hogy Budapest belvárosi életébe be tudjuk csempészni hagyományainkat. Ez utóbbi program nagyobb érdeklődésnek örvendett, így az őszi félévtől ezzel folytattuk a Rácskert szórakozóhellyel az együttműködést. A továbbiakban ezen felül különböző programot tervezünk a helyszínen megvalósítani (filmvetítés, kiállítás, mesemondás, stb.), melyekkel népszerűsíthetjük hagyományainkat.

### Tehetséggondozás –fejlesztés

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105. | Nyári tábor – a Forgószél és Garabonciás tanulmányi verseny győzteseinek | megvalósult | július 16-22. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Legeza Márta | fő | 20 |

A verseny győztesei (20 fő + 2 fő kísérő) minden évben lehetőséget kapnak arra, hogy néprajzi-honismereti szakmai táborozáson vesznek részt az Élő Hagyomány Alapítvány táborában Szajolon.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106. | Népi ékszerkészítő tábor | megvalósult | június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia, | alkalom, fő | 1 alk. 10fő |

A tábor a Nemzeti Tehetség Program keretében valósult meg országos pályázaton sikeresen szereplő fiatalok számára. A tábor fő céljai a magyar népi ékszerkészítés hagyományainak alapos és mély megismerése a sárközi gyöngygallérok elkészítése által. A gyöngyfűzés mellett fontos cél a lelki gazdagodás, a szabadidő közös kulturált eltöltése, a közösségépítés és a kapcsolatok elmélyítése. Idén kiemelt feladat az Országos Vándorlegény pályázat előkészítése és a Berekai Éva Népi ékszer pályázat tematikai alapozása.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | Mese - csata | megvalósult | július 17. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | alkalom, fő | 1 alk. 10fő |

Az új kezdeményezés célja az élőszavas mesemondás gyakorlatának népszerűsítése mellett, a tanfolyamot végzett hallgatóink tudásának egymással való megmérettetése. Nagyszerű motiváló erő lehet egy olyan „verseny” amely során 4 mesemondó egy vagy két előre meghatározott téma köré építi aznap esti repertoárját, s amelyben a jobb mesélőre a közönség, hallgatóság szavaz anélkül, hogy értékítéletet fogalmazna meg. A szavazásban ugyanis mesei tárgyakra, helyszínekre lehet szavazni, megerősítve ezzel azt az elgondolást, miszerint a jó mesemondó történetei, szavai által a hallgatóság látja maga előtt a mesében elhangzottakat és szinte benne él a mesében. A rendezvényt - bár vannak internacionális és hazai előzményei is - egyelőre próba üzemmódban, egy alkalommal rendeztük meg.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108. | Add tovább! – Tehetséggondozó Tábor | megvalósult | június 15-19. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Németh Nóra | fő, program | 30 fő, program |

Célja a művészetek iránt fogékony, állami gondozásban lévő fiatalok (Bolyai Gyermekotthon) megismertetése a népművészet különböző területeivel, élményközpontú, a gyerekek aktivitására és kreativitására építő, életkori sajátosságaikhoz igazodó, komplex művészeti előadások és tevékenykedtető foglalkozások segítségével. Énekes tehetséggondozó program a népdaléneklés területén jeleskedő gyerekek részére. A hétfőtől péntekig tartó tábor minden egyes napján a népművészet különböző területei kerülnek a középpontba (tánc, zene, mese, kézművesség, népszokások). A program elemei: Rendhagyó zeneóra, Aprók Tánca - élőzenés gyerektáncház, Mesterségünk címere és Jeles napok foglalkozások, mesehallgatás, múzeumpedagógia foglalkozás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | Zenei mesterkurzus Kosteleken (Gyimes, Románia) | megvalósult | április 18-22. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Németh Nóra | fő, program | 30 fő, 1 program |

Kostelek jelenleg az egyik legeldugottabb, nehezen megközelíthető gyimesi magyar település, melyet az 1950-es években Bákó megyéhez csatoltak, ennek következtében az iskolai oktatás nyelve a román lett. *A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program* kezdeményezésére 2005-től az iskolai és iskolán kívüli magyar oktatást szakképzett pedagógusok veszik át. Ösztönzésükre a fiatalokból és a nagyobb iskolásokból helyi tánccsoport alakult, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a hagyományos gyimesi táncokkal, énekekkel. Ennek köszönhető, hogy a *Szellő Táncegyüttes* és az énekes *Vaszi Levente* szép eredménnyel szerepelt a 2012-es és 2013-as *Fölszállott a páva* versenyen.

A zenei mesterkurzussal a fiatalabb generáció tehetséges gyerekeinek zenei képzését (hegedű, ütőgardon, népdaléneklés) támogatjuk, szakképzett és elismert zenepedagógusok közreműködésével. További cél, hogy a hagyományos gyimesi zenekultúra folytonosságához hozzájáruljunk.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110. | A mese vándorúton | megvalósult | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | alkalom | 5 |

A vándor rendezvény elsődleges célja a hagyományos élőszavas mesemondás népszerűsítése, jótékony hatásainak, közösségszervező erejének, s népi kultúra-béli hagyományainak a hallgatósággal való megismertetése. Másodlagos célja a HH Magyar népmese –hagyományos mesemondás tanfolyam vidéki körökben való megismertetése, az erre irányuló figyelem felhívása. A programra 5 alkalommal kerül sor, 5 különböző helyszínen. A vidéki helyszínek kiválasztásánál akár a HH megyei hálózatépítési terveire is építhetünk. A program körülbelül kétórás, melynek során egy tömör szakmai színvonalú, de ismeretterjesztő stílusú előadás hangzott el a fentebb megnevezett témákról, majd – egy játszóházi, kézműves foglalkozásra láthatunk példát- mesemondással együtt!

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111. | Zsoboki tehetséggondozó tábor | megvalósult | április 24-28. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Legeza Márta | fő, program | 50 fő, program |

Zsoboki program: hon- és népismereti népművészeti-néprajzi tábor a zsoboki gyerekotthonban nevelkedő gyerekek és módszertani továbbképzés nevelőik és a hozzájuk járó önkéntesek számára: öt egymást követő napon megszervezendő tematikus áprilisi tábor célcsoportja: nehéz szociális hátterű, Zsoboki gyerekotthonban nevelkedő óvodás és általános iskolás gyerekek és nevelőik, otthon önkéntesei.

Komplex módszerekkel, változatos eszközökkel, színes programmal készülünk, hogy a gyerekek korosztályi csoportjukhoz igazodó érdekes, tevékenykedtető feladatok által ismerjék meg, és bővítsék tudásukat.

A program kiemelt célja, hogy a több éves gyakorlattal rendelkező foglalkozásvezetők szakmai vezetésével módszertani képzést valósítson meg a Gyermekotthon nevelői és a Szórványiskola pedagógusai, volt tanfolyami hallgatóink és az otthon rendszeresen látogató önkéntesek (Ágoston Sándor Alapítvány önkéntesei) számára, hogy jó gyakorlataival ismertesse meg a határon túli oktatási intézmény pedagógusait, a foglalkozásokon való hospitálás és műhelymunkák során bővítsék tudásukat, módszertani ismereteiket.

Élményközpontú, tevékenykedtető hon- és népismereti tábor, melynek keretében a résztvevők (gyerekotthon lakói + nevelőnők) (archív filmrészletek megtekintésével, dal- és tánctanulással, hangszerbemutatókkal, drámajáték segítségével, kézműveskedéssel) az iskolai tananyaghoz kötődve, annak kiegészítéseképpen ismerhették meg a hagyományos kézműves mesterségeket és a népzene, a néptánc területének sokszínűségét. Tehetséggondozó programunk, hon- és népismereti, népművészeti-néprajzi táborunk célja, hogy a néphagyományok iránt felkeltsük a gyerekotthonban nevelkedő, nehezebb szociális hátterű óvodás és általános iskolás gyerekek érdeklődését, ismereteiket bővítsük, tevékenykedtető, játékos, élvezetes foglalkozások által érdeklődésüket kielégítsük. Kézműveseink hagyományos anyagokkal, hagyományos technikákkal és módszerekkel ismertették meg a gyerekeket.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | Cigányzenei kurzus | megvalósult | március-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Sándor Ildikó | fő, program | 50 fő, program |

A MÁNE zenészeinek közreműködésével a jelentkezők 5 alkalom során sajátíthatták el a magyar népies műzene stílusbeli jellemzőit, 3 összeállítással (nóta, csárdás, friss – variációkkal) bővíthették repertoárjukat. A kurzus zárásaként a résztvevők tanáraikkal közös koncertet adtak.

## Amatőr művészetek

### Amatőr színjátszás

### Vers- és prózamondás

### Bábjátszás

### Képzőművészet

### Fotó, film, videó-művészet

### Kórus- és zeneművészet

### Könnyűzene

### Táncművészet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 113. | Amatőr táncegyüttesek a Hagyományok Háza műsorpolitikájá­ban | lezárt | január 1. –december 31. | május 6., november 18. | előadásszám | 6 | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Nagy Viktória |

A Hagyományok Háza feladatának tekinti a táncházmozgalom jelentős amatőr – öntevékeny – együtteseinek támogatását, segítését azáltal, hogy fellépési lehetőséghez segíti azokat. Az előadásainkra igyekszünk az amatőr együttesek közül a legtehetségesebbeket, legjobbakat meghívni, ezzel is támogatva tevékenységüket. 2017-ben a Budai Vigadó rekonstrukciójának ideje alatt csökkent azon előadásaink száma, ahol bemutatkozási lehetőséget tudunk biztosítani számukra, ennek ellenére közreműködtek Almárium című előadássorozatunkon, a Magyar Állami Népi Együttes fiatal koreográfusainak estjén és az általunk szervezett gálaműsorokban.

### Amatőr művészeti felmenő rendszerű minősítők

## Hagyományos, közösségi kulturális értékek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 114. | Fölszállott a páva 5. évad | meg-való­sult | március – december | április – december | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKFO | Salat Ágota, Bures Réka |

Az MTVA és a Hagyományok Háza - a Táncház Egyesülettel és a Martin György Néptáncszövetséggel, mint szakmai partnerekkel közösen – 2017. május 17-i meghosszabbított jelentkezési határidővel ismét meghirdette a ***Fölszállott a páva*** népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, ismét felnőttek részére. Az 5. évadban 16-35 éves korosztályból jelentkezők énekes szólista, énekegyüttes; hangszeres szólista, zenekar és hangszeregyüttes, szóló és páros tánc, illetve néptáncegyüttes kategóriában mérhették össze tudásukat.

230 bemutatkozó anyag érkezett nevezésképpen, ezek közül a 16 fős (énekes, néptáncos és hangszeres zenészekből álló) szakmai zsűri 191 produkciót, és annak 741 résztvevőjét juttatta tovább a területi válogatókra. Szinte valamennyi határon túli területről – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Moldva, Vajdaság – talált az előválogató zsűri olyan tehetséges énekeseket, táncosokat, hangszereseket, akik a területi válogatókon is bemutatkozhattak. A területi válogatók helyszínei Szarvas – 06.09., Hajdúböszörmény – 06.11., Keszthely – 06.18., Tatabánya – 06.23., Budapest – 06.24., Mikháza (Erdély) – 07.07. voltak. Az ott történtekről három, egyenként két-két területi válogatót bemutató adás keretein belül kaphattak betekintést a nézők, melyek október 27., november 03. és november 10-én kerültek képernyőre. A területi válogatók után került sor az arányosító zsűrizésre: a legalább 55 pontot kapott 178 versenyszám közül 12 tagú zsűri választotta ki az élő adásokba jutó 48 produkciót.

A népzenész és a néptáncos szakma legkiválóbb képviselői, előadóművészei és viseleti szakértői egyengették a versenyzők útját a szeptember-októberi felkészítési időszakban, majd a TV felvételek alatt. A televíziós fordulók - 4 elődöntő, a 2 középdöntő és a december 29-i döntő - 2017 novemberében és decemberében zajlottak egy-egy adásnappal és próbanappal. A döntőben a 4 kategória győztesein és a közönség szavazat nyertesén túl valamennyi döntős szereplő jelentős pénzjutalomban részesült, valamint számos különdíj került kiosztásra.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 115. | Újév-köszöntő gálaműsor | meg-való­sult | 2017. január 7. | 2017. január 7. | előadás | 1 | 1 | Főigazga­táság, SZKFO | Tucsni Anna |

2017. január 7-én immár harmadik alkalommal tűztük műsorra az Újév-köszöntő gálaműsort. „Új esztendő vígságszerző most kezd újulni, újulása víg örömet most kezd hirdetni…”

Szinte mindannyiunk fülében felcsendül az ének, amely szerint fontos, hogy az új év első napjaiban a megújulást ünnepeljük, s a jót erősítsük. A színen virágzó életfaként jelennek meg az óesztendő és az új év napjaihoz kötődő dramatikus szokások, táncok, énekek, a hétköznapi élet mágiái mellett fontos szerepet kap a férfi és a női minőség, annak egysége, s a család megtartó ereje. A magyarság egyik legarchaikusabb népszokása a regölés – a bőség és a termékenységvarázsló rítus –, amely a házról házra járó köszöntők szokása, a téli napforduló pogány kori emléke. Megismerhettük a Brassó környéki hétfalusi csángók dramatikus játékát, a Borica járást, amely az ifjak első próbatétele volt a felnőtté válás útján.

Megmutattuk, hogyan emlékeztek meg eleink énekléssel, evéssel-ivással egybekötve a vízkereszt utáni második vasárnapon Jézus első csodatételéről, ahogy a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Először került színpadra a Fejér megyében még élő hagyományként megőrzött tikverőzés, végül az est végén a farsangi tavaszvárás egy fergeteges össztáncban teljesedik ki. Újesztendei műsorunk szerkesztője Kunos Tamás, a műsorban közreműködött a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara (zenekarvezető: Pál István Szalonna), Fassang László orgonaművész, az Ádám István emlékzenekar, a néphagyomány mesterei a Kárpát-medencéből; a Fölszállott a páva vetélkedő legjobbjai. Énekükben, táncukban megújulni tudó régi műveltségünk mutatta meg magát.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 116. | Összefogás  hagyományőrző mestereinkért | nem valósult meg | 2017. december | - | előadás | 1 | 0 | Főigazga­táság, SZKFO | Jencsel Noémi |

2013. decemberében indítottuk el dr. Áder János köztársasági elnök védnökségével az „Összefogás hagyományőrző mestereinkért” eseménysorozatot egy nagyszabású jótékonysági koncerttel. Az összefogás célja: időskorú mestereink egészségi állapotán javítani. Az alapkoncepció, hogy az összefogás céljából megvalósuló koncertek teljes jegybevételét az autentikus népzenei forrással rendelkező személyek megsegítésére ajánljuk fel. 2017-ben a koncert a Budai Vigadó rekonstrukciója miatt elmaradt, sajnos nem találtunk a fenti szellemiségnek megfelelő helyszínt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 117. | Folk-Udvarok a hazai nagy fesztiválokon | Meg-való­sult | 3 | 3 | rendezvény­szám | 4 | 3 | Főigazgató-ság, SZKFO | Tucsni Anna, Jencsel Noémi |

* Művészetek Völgye – Folkudvar, 2017. 07. 21 – 30.

Az intézmény 2017-ben harmadik alkalommal vállalt szerepet a Művészetek Völgye fesztiválon, Kapolcson. Szerepvállalásunk célja az élő néphagyomány élményszerű bemutatása a fesztivál közönsége számára. Rendszeres programjaink a néphagyomány teljes palettáját felölelték: délelőtt a Magyar Állami Népi Együttes jelenlegi és egykori táncosai indították a napot játékos táncos és eszközös foglalkozásokkal, majd a házigazda zenekar és énekese vezetésével a megtanult táncokhoz kapcsolódó énekeket egy énekeskönyv segítségével tanulták meg a jelenlévők. Csámborgó mesék című interaktív gyerekprogramunkban örömüket lelehették kicsik és nagyok egyaránt. Délután a szabadegyetem keretében neves szakemberekkel beszélgettünk időszerű, ám nemcsak szigorúan népművészeti témákról. Immár hagyományosan a Balkán Hangja egyesülettel együttműködésben biztosítottunk teret nemzetiségi zenekaroknak és tánctanáraiknak, ezzel vezetve fel az esti mese és koncertsávunkat. Koncertjeink látogatottsága nagyban függött az időjárástól, hétvégéken, Horsa István és zenekara, orsai uHostaHMuzsikás és Magos együttes, Zagyva Banda és a Tint’íz band koncertjén jellemzően teltház volt. A koncertjeink előadóihoz zenész- énekes mestereik is több ízben csatlakoztak.

A koncerteket táncház követte, melyen minden este igényelte a közönség a tánctanítást is, így házigazdáink vezetésével hajnalig tartott a táncos kavalkád.

* Kapolcska Tehetséggondozó tábor és fesztivál, 2017.06.17-25.

Kapolcska Összművészeti tábor és fesztivál egy hatnapos tehetségkutató- és fejlesztő táborral kezdődött, ahol közel 100 iskolás korú fiatal kapott „összkulturális” oktatást zenei, színházi, népzenei/ néptánc, kézműves és média kommunikációs csoportokban, illetve a Hello Wood demo/junior szekcióban. A csoportokat olyan elismert művészek, ill. intézmények vezették, mint például Szirtes Edina Mókus hegedűművész, vagy a Hagyományok Háza munkatársai. A táborban 25 ifjú pávás tehetség - néptáncosok, énekes és hangszeres népzenészek - egykori felkészítő mestereikkel (Salamon Bea, Juhász Erika, Kaszai Lili és Fundák Kristóf) gyarapították tudásukat.

A fesztivál résztvevői a következők voltak: Bartina Néptánc Egyesület gyerek szólistái, Mérai Cifra Táncegyüttes műsora, kísér: Tokos zenekar, Aprája Dudazenekar, Biseri Drave tamburazenekar és Ivánovics Viktor, Kukonyák Néptáncegyüttes (Badacsonytördemic), Tindia zenekar, Kesice Néptáncegyüttes, Halászi Lehel

* Bőköz Fesztivál, 2017. 08. 25 – 27.

Ebben az évben is részt vett a Hagyományok Háza a Bőköz Fesztiválon családias hangulatban, nagy szívvel a fővárostól mintegy 280 kilométernyire lévő határmenti mikrorégióban. A Hagyományok Háza és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a szaporcai Bőköz színpad programjaiért és a hajnalig tartó mulatságokért felelt. Közreműködők: Vástyán Kadosa István (Pécs), Bara zenekar (Tárnok), Bartina néptáncegyüttes szólista táncosai (Szekszárd), Biseri Drave Tamburazenekar (Drávasztára), Görömbő Kompánia, Bátai Sárköz Néptáncegyüttes, kishegyesi Rizgető táncegyüttes, Kanizsa Csillagai, Babra zenekar, Misina táncegyüttes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 118. | Ünnepváró vásár és adventi vasárnapok a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban | Meg-való­sult | december | november 24-25.,  december 3., 10., 17. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgatóság, SZKFO | Nagy Viktória |

A Budai Vigadó felújítása miatt az idei vásárt ismét újragondolva rendeztük meg. November utolsó hétvégéjén tartottuk ünnepváró vásárunkat, melyen népi iparművészek, kézművesek várták egyedi, szemet gyönyörködtető tárgyaikkal és kézműves foglalkozásokkal a látogatókat, volt kiadvány árusítás, a földszinti kiállítótérben pedig egész napos programot tartottunk: családi előadás, gyermekfoglalkozás, énektanítással és este koncert várta az érdeklődőket.

A három adventi vasárnapon pedig délelőtt 11 órától gyerekprogramok, kézműves vásár és foglalkozások, 13 órától ünnepi ételkészítés várt mindenkit a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. 15 órától énekes (Heczku Ágnes, Lakatos Mónika, Bognár Szilvia) és néprajzos (Juhász Katalin, Sándor Ildikó, Legeza Márta) háziasszonyaink vezetésével elmélyedhetünk az adventi készülődésben, karácsonyi dalokat tanulhatunk, megismerkedhetünk az ehhez az időszakhoz kapcsolódó jeles napi szokásokkal, este 6 órától pedig hangulatos koncertjüket hallgathatjuk meg zenész barátaik közreműködésével.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 119. | A Hagyomá­nyok Háza nyílt hete | lezárt | szeptember | nem releváns | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgatóság, SZKFO | Nagy Viktória |

A Budai Vigadó rekonstrukciója miatt a program nem valósult meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 120. | Együttműködés a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesülettel | lezárt | január 1. –december 31. | január 1. –december 31. | klubestek | 10 | 9 | Főigazgatóság, SZKFO | Nagy Viktória |

2007 óta működik egyesületi formában a Hagyományok Háza baráti köre az intézmény mellett. Havi rendszerességű programjai a klubestek és az idős korosztálynak szóló tánctanfolyam. A baráti kör 2017-ben kilenc klubestet tartott a legkülönfélébb témákban, a tánctanfolyam anyaga az első félévben a mezőségi táncrend volt. 2017. május 13-án pedig immár hatodik alkalommal szervezte meg az egyesület a Hagyományok Házával közösen a Táncház napját.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121. | Néptáncos értékeinket bemutató színpadi sorozat és hagyományos bál | h, | május, november | NMM Oktatási és Közművelődési Osztály | Babinecz Sándor | rendezvényszám | 2 |

Az Almárium színpadi műsor megvalósítására színházterem hiányában nincs lehetőség, így egy ahhoz hasonló, de kisebb létszámú, a Fonó Budai Zeneház koncerttermében megvalósítható programot szerveztünk 2017-ben két alkalommal. A hagyományőrző, adatközlő mesterek és a revival mozgalom zenészeinek és táncosainak közreműködésével, műsorvezető által vezetett színpadi programot valósult meg, amelyet hagyományos bál követett.

Időpont: 2017. május 6. és 2017. november 18.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122. | Külső programok szervezésében közreműködés, kézműves programok szervezése | megvalósult | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett, Péter Szidónia, Beszprémy Katalin | alkalom | 10 |

Együttműködve más intézményekkel, szervezetekkel kézműves programok kiajánlása, lebonyolítása (egyedi felkérés, várható megkeresések szerint).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. | Mese konferencia | megvalósult | szeptember | NMM Oktatási és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | alk. | 1 |

Szeptemberben megvalósult konferenciánk témája a mese, mint terápiás eszköz, a mese hatásai pedagógia és pszichológiai szempontból. Szeretnénk együttműködni az ELTE PPK –val, nem csak a helyszín biztosításának céljából és a költségek csökkentése miatt, hanem a résztvevők, hallgatóság szélesebb körbe való emelése miatt is. Hét előadót hívtunk meg a délelőtti előadási időre, illetve három kerekasztal moderátort is a délutáni nyitott beszélgetésnek helyet adó részhez, amely során a hallgatóság és akár a délelőtt előadó szakemberek is aktív és termékeny beszélgetést folytathatnak egymással.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124. | Konferencia a Népzene oktatásról | megvalósult | május | NMM Oktatási és Közművelődési Osztály | Berta Alexandra | alk. | 1 |

Az egy napos konferencia célja volt, hogy a népzeneoktatás intézményes szintjeinek összehangoltsága körüli kérdésekre és problémákra felhívja a figyelmet. Lehetőséget nyújtott arra, hogy az országban működő művészetoktatási intézmények vezetői szakmai diskurzust folytassanak és a jövőbeni elvégzendő feladatokat és irányvonalakat kijelöljék.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | Múzeumi közművelődési tevékenység | megvalósult | egész évben folyamatos | NMM Magyar Népi Iparművészeti Múzeum | Farkas Réka | fő, alkalom | 2000  100 alkalom |

**Alap**: kézműves bemutatók hétköznap nyitvatartási időben.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126. | Múzeumpedagógiai tevékenység | megvalósult | egész évben folyamatos | NMM Magyar Népi Iparművészeti Múzeum | Tánczos Erzsébet | fő, alkalom | 4200 fő  150 alkalom |

A kiállításokhoz, az évkör ünnepeihez kapcsolódó gyermek és ifjúsági programok szervezése heti 2 alkalommal, szervezetten (iskolákon, óvodákon keresztül, és családi programként meghirdetve). **Az egyik cél ez:** olyan foglalkozásokat tartani, hogy annak híre menjen az iskolán belül, s kívül is, ez a legjobb módja, hogy ellátogassanak foglalkozásainkra.

Az egyik legfőbb cél bebizonyítani, hogy a múzeum, múzeumi foglalkozás nem unalmas, hogy nem igaz a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” mondás a múzeumi foglalkozásainkra. Hiszen a kiállításokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokon ki is próbálják magukat a gyerekek.

A „Mesélő tarisznya” foglalkozásokkal kilátogattunk környékbeli iskolákba, óvodákba, ahol egy-egy tanórán „ízelítő” foglalkozást tartunk a csoportoknak.

A 2016-ban lebonyolított rajzpályázat idén is folytatódik. Az iskolai ünnepségekre alternatív lehetőséget kínálunk a kisiskolások számára. Március 15- e alkalmából a nemzeti ünnephez kapcsolódó komplex foglalkozásokat hirdettünk, melyeken például mézeskalács huszárt készíthettek a gyerekek. A kalendáriumi ünnepekhez kapcsolódóan foglalkozásokat tartottunk, farsang időszakában a farsanghoz kapcsolódót hirdettük meg. Húsvétra készülve Bereczné Lázár Nóra népi iparművész tartott húsvétváró foglalkozásokat. A Hagyományok Háza NTP pályázatának részeként Cigánymesterségek címmel került összeállításra. 2017 tavaszán 30 órában 15 roma fiatal a beás vájtedény, a rongyszőnyeg szövés és a vesszőfonás mesterségével ismerkedett meg. A foglalkozások Csongrádon és Hodászon voltak.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127. | Múzeumok Éjszakája | megvalósult | február-május  június 25. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabó Zoltán | Nem releváns | Nem releváns |

Részvétel a 2017-es programban.

### Népművészet, népi iparművészet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128. | Gyűjteményi munka a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum | megvalósult | folyamatos | Magyar Népi Iparművészeti Múzeum | Szabó Zoltán, Kovács Bence  Pölös Andrea, Hidegh Dániel | nem releváns | nem releváns |

1. **A 2015-ben és 2016-ban a letéti gyűjteményekben megkezdett állományrevízió folytatása, befejezése**

**1/a Állományrevízió folytatása azon letéti gyűjteményekben, ahol még nem jártunk:**

**Bogyoszkón:** 1 tárgy van letétben, a szerződés megkötése folyamatban van, a tárgyat hivatalosan a Győri Múzeumnak adtuk kölcsön, ezen lehetne javítani, ha a tájház önálló, és nem fiókintézmény.

**Zalakaroson:** A Művelődési Háznak 21 tárgyat adtunk kölcsön, ezek ellenőrzése szükséges

**1/b Belső és külső revízió a Decsi Faluház-esetében szükséges**

A szőttesek néhány kiállított tárgy kivételével visszakerültek Budapestre. Ám közel 90 db. hímzés is, melyről nem átadás-átvételi készült dokumentáció. Ahogy egyébként a szőttesekről sem, de azok legalább hivatalosan vannak itt.

Ezen tárgyak esetében elsőként belső revízió, majd külső revízió szükséges.

**Budapesti raktárban revízió megtartása**

Terv szerint a 4. (Szőttes szakágba) tartozó tárgyak revíziója (kb 2000db.) szerepel terveink között

1. **. Raktárrendezés**

A revízióval együtt a 4. (Szőttes szakág) rendezése szükséges tematikus szempontból, a visszakereshetőség érdekében. Ezzel együtt szekrény- és polckataszteri rendszer vezetését tervezzük.

**Raktározás**

Raktárunkban a 2015-ös évtől csavarmentes, UGPS1 polcokat helyeztünk el, melyek összeszerelése lényegesen gyorsabb és egyszerűbb az eddigieknél. A 2015-ös évben a Népi Iparművészeti Osztály galériájáról átkerült kerámiákat ez évben is az említett polcokon szeretnénk elhelyezni a kerámiagyűjteményes termekben. Ezidáig a termekben a falfelületeknél lettek polcok elhelyezve, azonban a termek mérete megengedi, hogy a belső terekben is helyezzünk el további polcokat a kerámiák elhelyezésére

1. **Állagvédelem**

2 alkalommal moly irtás megtartása szükséges a 2016-os évben a textil- és szálasanyag gyűjteményben, mely az Apor Péter utcai raktár két emeleti helyiségében, valamint a Népi Iparművészeti Osztály galériájának egyik termében, valamint galéria szekrényében van elhelyezve.

1. **Nyilvántartás**

**6/a Gyarapodási napló valamint papír alapú leltárkönyv vezetése**

* 2017-ben beérkező ajándékként kapott és vásárolt tárgyak elsődleges nyilvántartására

**6/b Fotó nyilvántartás és fotózás**

* A letéti gyűjteményekben a revíziók során készített és készítendő fényképek számmal ellátása és archiválása.
* Új tárgyak fotózása (műtárgyfotók készítése)

**6/c Leírókartonok készítése**

* A hiányzó letéti gyűjteményi leírókartonok pótlása.
* A revíziók során nyert információk rávezetése a leírókartonokra. Például sérülés, áthelyezés, hiány.
* Új kartonok készítése

**6/d HUNTÉKA adatbázis építése**

* A gyarapodás és a raktározott anyag szerint egyaránt.

1. **Gyűjteménygyarapítás**

-Ardai Ildikó elkészült szőnyegének megvásárlása

-A rendelkezésre álló éves keretből, külön figyelmet fordítva a nagy szakági pályázatok ( Kis Jankó Bori Hímző pályázat, id. Kapoli Antal faragó pályázat) díjazottjaira.

1. **Egyéb tevékenység**

- Amennyiben szükséges raktár- és tárlatvezetések tartása

- Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

- Kutatás, publikálás

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. | Kiállítások a Magyar Népi Múzeum szervezésében | | megvalósult | január 1.-december 31. | | Magyar Népi Iparművészeti Múzeum | | Pölös Andrea, Szabó Zoltán, Csákányi Zoltán, Péter Szidónia | kiállítások száma | 14 |
| ***Szövöm, szövöm virágaimat*** | *G. Schmidt Teréz szövő és Galánfi András fafaragó Népművészet Mesterei kiállítása* | | *január 20. – március 25.* | *MNIM*  *alsó szint* | *Pölös Andrea* | *Borbényi M. Éva Pintér Piroska* |
| **A hagyomány szolgálata** | Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének kiállítása | | február 1.-március 2. | MNIM  felső szint | Pölös Andrea | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
|  | Kisné Portik Irén Gyergyószentmiklós, úrihímzés kiállítás | | április 6. – május 18. | MNIM  alsó szint | Pölös Andrea | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
|  | Pintér Piroska HH-s szövős tanfolyamának kiállítása | | április 28. – június 3. | MNIM felső szint | Pölös Andrea Pintér Piroska | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
|  | Reformáció és kopjafák | | május 25. – augusztus 12. | MNIM alsó szint | Pölös Andrea Szabó Zoltán | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
| **XX. Országos Fazekaspályázat és Kiállítás** | XX. Országos Fazekaspályázat és Kiállítás, Körmend | | május 26. – augusztus 12. | Körmend | Pölös Andrea | Borbényi M. Éva Dr. Nagy Zoltán |
| Mezőtúrtól a reneszánszig | Kósa Klára keramikus Népművészet Mestere kiállítása | | június 9. – augusztus 8. | MNIM felső szint | Pölös Andrea | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
| **XXIII. Hevesi Szőttespályázat** | XXIII. Hevesi Szőttespályázat | | augusztus 3. – augusztus 31. | Heves | Illés Vanda | Borbényi M. Éva Illés Károlyné |
| **Ifjú Mesterek remekei** | Népművészet Ifjú Mestere pályázat kiállítása | | augusztus 15. – szeptember 16. | MNIM  felső szint | Mundrusz Anett | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
|  | Dr. Illés Károlyné és tanítványai kiállítása | | augusztus 25. – október 7. | MNIM alsó szint | Illés Vanda | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
| **Játéktól a mesterségig** | HH tanfolyami kiállítás | | szeptember 29. – november 25. | MNIM  felső szint | Péter Szidónia, Mundrusz Anett | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
| **Sárköz** | Sárköz régi és új népművészete | | október 14. – december 2. | MNIM alsó szint | Pölös Andrea, Decsi Kiss Mária | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
| **III. Vászon – Fazék** | szakági pályázatok közös kiállítása | | december 12. – 2018. január 28. | MNIM felső szint | Pölös Andrea Illés Vanda | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |
| Csipkecsodák | 115 éves a halasi csipke | | december 7. – 2018. január 14. | MNIM alsó szint | Pölös Andrea | Borbényi M. Éva Pintér Piroska |

#### **Népzene**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130. | Zenekari koncert / külföldi előadások / Románia, Marosvásárhely / Bartók kivirágzott fái című előadás | megvalósult | január 17. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A társulat zenekara és meghívott művészek közös koncertjei.

A koncert a Hagyományok Háza és a marosvásárhelyi Spectrum Színház együttműködésével jött létre a Kultúrpalota nagytermében.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131. | Zenekari koncert / Kolta Galéria, fotókiállítás-megnyitó | megvalósult | február 17. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A zenekarunk az Idegen földön jártomban című, Halmos Béla Japánban készült fotóiból rendezett kiállítás megnyitóján adott koncertet.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. | Zenekari koncert / Őriszentpéter, Virágzás Napjai művészeti fesztivál / Bartók kivirágzott fái című előadás | megvalósult | június 2. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A társulat zenekara és meghívott művészek közös koncertje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133. | Zenekari koncert / Pesti Vigadó díszterem / Kelemen Barnabás és családja közreműködésével | megvalósult | december 8. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A Magyar Művészeti Akadémia szervezésében.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134. | Önálló zenekari koncertek, egyéb rendezvényeken való megjelenések: | megvalósult | február – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 2 |

Felkérés szerint, például. kiállításmegnyitók, sajtótájékoztatók, egyéb protokoll rendezvényeken való megjelenés.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 135. | Mesterek és tanítványok koncertsorozat | meg­való­sult | január 1.-december 31. | március 3.- november 10. | alkalom | 4 | 4 | SZKFO | Jencsel Noémi |

Intézményünk felismerve az eltűnő paraszti kultúra élő átadásának jelentőségét, 2012-ben új koncertsorozatot indított útjára. Kodály sorainak szellemében célunk a folytonosságot megmutatni, az idősebb és fiatalabb zenészeket, az egymástól tanuló generációkat, a mestereket és a tőlük tanuló, ihletet szerző tanítványokat egy színpadra állítani. A Mesterek és tanítványok koncertsorozat előadásain különböző népi hangszerekkel és énekekkel találkozhatnak a látogatók, és szemtanúi lehetnek annak, hogy egy színpadon az idős és a fiatal generáció találkozik. Célunk, hogy egyre több népzenész számára biztosítsuk a bemutatkozási lehetőséget színpadon, segítsük őket abban, hogy előadó-művészeti pályájukat megkezdjék, vagy éppen sikeresen folytassák. Ahogy minden évben, tavaly is pályázatot hirdettünk a koncert sorozatra. Az előző évadban így a következő koncertek valósultak meg.

* 2017. március 3. Levelestül ágastul – Virágvölgyi Márta és tanítványai
* 2017. április 27. Széltiben négynapi, hosszában hatnapi – Navratil Andrea mesterei és tanítványai
* 2017. szeptember 30. A tambura varázsa – 20 év gyümölcse Mohácsról, a tambura hazájából
* 2017. november 10. Rásüt a nap a régi időkre – Tintér Gabriella koncertje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény résztvevők létszáma: 4 fő | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 136. | Az Anna Bál Prímásverseny | lezárt | július 24-25. | július 24-25. | alkalom | 1 | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Hutura Beáta |

**2013 óta Balatonfüredi Önkormányzat és a Hagyományok Háza közösen rendezi meg az Anna-bál prímásversenyét**. A nagy múltú cigányprímások és minden második évben a hagyományos népzenészek bemutatkozásához az Anna-bálra készülő Balatonfüred kiválóan illeszkedik, hiszen a magyar múlt egyik legprosperálóbb időszakát, a nemzeti ébredés korszakát idézi meg.

2017-ben ismét pályázhatott minden, a klasszikus cigányzenei hagyományt művelő 16 ás 35 év közötti hegedűs. Az idei prímásverseny döntője öt prímás részvételével zajlott kedden és szerdán a balatonfüredi Kisfaludy Galériában. A versenyre négy budapesti és egy keszthelyi cigányprímás jelentkezett. A kétnapos program első napján Bihari János, Csermák Antal, Lavotta János és Rózsavölgyi Márk megadott műveiből választhattak a versenyzők, a második napi szabad választott versenyprogramban, magyar szerzők műveiből összeállított 5-6 perces műsort adtak elő a résztvevők. A prímásokat a Magyar Állami Népi Együttes zenekara kísérte.

A két napos verseny zsűrijének tagjai Radics Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett zenekarvezető prímása, Puka Károly, Magyar Köztársasági érdemkereszttel kitüntetett prímás, az 1984-es Prímásverseny nyertese és ifj. Kállai Kiss Ernő Liszt-díjas prímás, a Danubius Nagyszálló zenekar vezetője.

A Prímásverseny fődíját, az egy millió forintot Varga Jenő nyerte el. A második 500 ezer forintos díjat budapesti Balázs Tamásnak ítélték oda, míg a harmadik helyezett a szintén fővárosi Ökrös Róbert 300 ezer forint pénzjutalomban részesült.  A két különdíjas Sárközi Dávid és a keszthelyi Farkis Béla 200 ezer forint díjazású fellépést nyert a Magyar Állami Népi Együttessel. Az első helyezett Varga Jenő a pénzjutalom mellett elnyerte az Anna-bál prímása címet is, így felléphet a jövő évi, 193. Anna-bálon is.

Az este 21 órától a balatonfüredi Gyógy téren megrendezett gálán felléptek a prímásverseny díjazottjai, Enyedi Ágnes népdalénekes, Budai Beatrix és Dócs Péter magyar nóta énekesek és ifj. Ürmös Sándor, a Fölszálott a páva televíziós tehetségkutató hangszeres kategóriájának nyertese, közreműködött a Magyar Állami Népi Együttes zenekara.

Különdíjas versenyzőnk, Sárközi Dávid fellépése 2017. december 1-jén megvalósult, a Magyar Állami Népi Együttes Verbunkos előadásán.  
2018-ra tervezzük Farkis Béla fellépési lehetőségét a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával.

#### **Néptánc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137. | Bérletek, sorozatok: Táncról táncra szabadbérlet 2016/2017. évad, 2017. I. félév: Megidézett Kárpátalja, Apám ablakából az ég, Násztánc című műsorok | megvalósultak | január 20. és május 19. között | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 4 |

01.20. Megidézett Kárpátalja

02.10. Apám ablakából az ég

04.08. Násztánc

05.19. Apám ablakából az ég

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138. | Bérletek, sorozatok: Táncról táncra szabadbérlet 2017/2018. évad, 2017. II. félév | b.,c.,g. | szeptember – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 4 |

A színházi évadokhoz igazodva, ebben az évben is folytatjuk a *Táncról táncra* bérletet. Az évek óta bevált gyakorlatot követve több előadásból álló csomagot ajánlunk fel. Ebből a gazdag kínálatból aztán a nézőkre bízzuk a választást, hogy összeállítsák a négy alkalomra szóló bérletüket.

A Hagyományok Háza székházának (Budai Vigadó) átépítése miatt az előadások helyszíne a MOM Kulturális Központ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139. | HH szervezésű MÁNE előadások, egyéb rendezvények | megvalósultak | március - december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 2 |

Továbbra is szervezünk a bérleteken kívül előadásokat, igény szerint részt veszünk a Hagyományok Háza kiállításmegnyitóin, sajtótájékoztatóin, egyéb protokoll rendezvényein stb.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140. | Előadások a Müpa Fesztivál Színházában / 2017. I. félév: Naplegenda című műsor | megvalósult | január 31. | MÁNE | Mihályi Gábor | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141. | Előadások a Müpa Fesztivál Színházában / 2017. I. félév: Megidézett Kárpátalja című műsor | megvalósult | február 7. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142. | Előadások a Müpa Fesztivál Színházában / 2017. I. félév: Apám ablakából az ég című műsor | megvalósult | március 22. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143. | Előadások a Müpa Fesztivál Színházában / 2017. I. félév: Naplegenda műsor | megvalósult | június 20. | MÁNE | Mihályi Gábor | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144. | Előadások a Müpa Fesztivál Színházában /2017: további előadások és időpontok tervezés alatt | megvalósult | április – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 3-4 |

A Müpa Fesztivál Színházában bemutatásra kerülő előadások szervezője döntő módon továbbra is a Nemzeti Táncszínház.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145. | Előadások a Müpa Fesztivál Színházában / Tánckánon – Hommage à Kodály Zoltán című műsor | megvalósult | április 22. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

Az előadás a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a HH – Magyar Állami Népi Együttes és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146. | Előadások a Nemzeti Táncszínház egyéb játszóhelyein: az Apám ablakából az ég című műsor a Nemzeti Színházban | megvalósult | január 9. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147. | Előadások a Nemzeti Táncszínház egyéb játszóhelyein: további előadások és időpontok tervezés alatt | megvalósult | május – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem: Újév-köszöntő gálaműsor / Angyali üdvözlet | megvalósult | január 7. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / MOM Kulturális Központ: Magyar rapszódia című műsor | megvalósult | január 23. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

Az előadás a MOM Kulturális Központ Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvénysorozatának része volt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Városmajori Szabadtéri Színpad: a Duna Művészegyüttes jubileumi gálaműsora | megvalósult | június 9. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Margitszigeti Szabadtéri Színpad: XXII. Duna Karnevál Gála | megvalósult | június 16. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Győr, Nemzeti Színház / XIII. Magyar Táncfesztivál: Tánckánon – *Hommage à Kodály Zoltán* című előadás | megvalósult | június 24. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Tiszaújváros / ünnepi rendezvény augusztus 20. tiszteletére: Megidézett Kárpátalja című előadás | megvalósult | augusztus 20. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

Tiszaújvárosi Városnapok – Szent István nap 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Pécs, Nemzeti Színház / XI. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó: Apám ablakából az ég című előadás | megvalósult | szeptember 16. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155. | Részvétel kiemelt rendezvényeken / Budapesti Kongresszusi Központ: Alkalmi válogatott műsor | megvalósult | október 25. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében 2017. október 25-26. között került megrendezésre az Exportfejlesztési Világfórum (*World Export Development Forum – WEDF)* külföldi és magyar üzletemberek részvételével, melynek megnyitó ünnepségén lépett fel az együttes.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156. | Részvétel további kiemelt rendezvényeken: előadások és időpontok tervezés alatt | megvalósult | május - december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1-2 |

A társulat ebben az évben is nagy hangsúlyt helyezett a kiemelt, országos jelentőségű vagy állami rendezvényeken való megjelenésekre.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157. | Budapesti előadások / Városmajori Szabadtéri Színpad: Kincses Felvidék című műsor | megvalósult | június 3. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158. | Budapesti előadások / Városmajori Szabadtéri Színpad: Megidézett Kárpátalja című műsor | megvalósult | június 8. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159. | Budapesti előadások / Pesti Vigadó díszterem: Verbunkos című műsor | megvalósult | november 25. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A Magyar Művészeti Akadémia szervezésében.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160. | Budapesti előadások / további előadások külön felkérések alapján | megvalósult | május – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161. | A Tánckánon – *Hommage à Kodály Zoltán* című új produkció bemutatója a Müpa Fesztivál Színházában | megvalósult | április 21. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A Magyar Állami Népi Együttes új produkciójában – melyhez a kodályi életmű szolgál hivatkozási alapul – a korábban színpadra állított műsorokhoz hasonlóan, a hagyomány radikális elevenséggel jelenik meg, jelenkorunk kortárs megnyilvánulásaival szimbiózisban. A műsorban megidézett Kodály (valamint Bartók és Lajtha) művekben megfogalmazódott ellentétpárok (egyén–közösség, szabadság–elnyomás, falusi–urbánus, profán–szakrális stb.) és az egyetemes emberi kulturális értékek rajzolódnak ki egy sajátos alkotói arculatnak megfelelően, a gondolati horizontot a lehető legszélesebbre tárva.

Zeneszerzők: Kelemen László, Pál Eszter, Pál István Szalonna, Pál Lajos

Koreográfusok: Fitos Dezső, Kocsis Enikő, Mihályi Gábor, Orza Calin

Jelmeztervező: Szűcs Edit

Látványtervező: Molnár Zsuzsa

Videoanimáció: Soós Andrea

Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor

Az előadás a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a HH – Magyar Állami Népi Együttes és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162. | A 2018-ban bemutatásra kerülő Délvidék munkacímű előadás előkészítése (stílusgyakorlatok, ének korrepetálás, koreográfiai, zenei munkák stb.) | megvalósult | szeptember – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | hónap | 4 |

A tervezett bemutató a „Délvidék” soknemzetiségű kultúráját állítja színpadra a Magyar Állami Népi Együttestől már megszokott inspiratív módon.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163. | Külföldi fellépések / Olaszország: Vicenza – a Magyar rapszódia című műsor bemutatása | megvalósult | január 1. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

A fellépés az olaszországi Italconcert programszervező iroda felkérésére és szervezésében megvalósult, 2016. december 29. és 2017. január 2. közötti turné utolsó előadása volt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164. | Külföldi fellépések / Azerbajdzsán, Baku:  Gálaműsor külsős meghívott művészekkel | megvalósult | március 17. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

Az előadás a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében megvalósuló Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozat keretében került bemutatásra.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165. | Külföldi fellépések / Lengyelország: Alkalmi válogatott műsor bemutatása | megvalósult | október 17. és 23. között | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 5 |

A turné a Lengyelországi Magyar Évad rendezvénysorozat keretében valósul meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166. | Táncvásár | megvalósult | szeptember 16. | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Dóra Fruzsina, Babinecz Sándor | fő | 60 |

A rendezvényünk célközönsége a hagyományos kultúra, ezen belül is a néptánc iránt érdeklődő óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, valamint képzett néptánc pedagógusok és táncoktatók köre.

A TÁNCVÁSÁR – szakmai, módszertani nap- elnevezéssel utalni szeretnénk a sokféleségre, a választhatóságra, a magyar néptánc hagyomány gazdagságára és a néptánc oktatásban megjelenő számos módszertani megközelítésre. Az alternatívák és lehetőségek forgatagát tárjuk komplexen a látogatók elé neves hazai szakemberek közreműködésével megadva ezzel a szabad választás lehetőségét.

2017-es évben az életkori sajátosságokra fordítjuk a figyelmet. Ehhez kapcsolódó előadásokkal és műhelyfoglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 167. | Fókuszban a koreográfusok | lezárt | 2017. január 1-december 31. | 2017. november 17. | előadás | 2 | 1 | Főgazgatóság, SZKFO | Nagy Viktória |

A Magyar Táncművészek Szövetségével együttműködve 2014-ben egy új előadás-sorozatot indítottunk el, amely a színpadi néptáncművészet kiemelkedő koreográfusait állítja fókuszpontba. A múlt és a jelen „megidézésében” a hivatásos táncegyüttesek (Magyar Állam Népi Együttes, Honvéd Táncszínház, Duna Művészegyüttes) mellett a legjobb öntevékeny (amatőr) együttesek léptek színpadra a sorozat keretében.

A Budai Vigadó felújítása alatt egy rendhagyó előadást szerveztünk A túloldalról - A Magyar Állami Népi Együttes táncművészeinek alkotói estje címmel, ahol 3 fiatal koreográfus etűdjei kaptak bemutatkozási lehetőséget: Nemes Szilvia, Ágfalvi György, és ifj. Zsuráfszky Zoltán karakteres, kiváló táncosok, akik nemcsak meghatározói az Állami arculatának, hanem a jövő koreográfus- generációjának is ígéretes tehetségei. A Bethlen Téri Színházban rendezett esten közreműködtek a Magyar Állami Népi Együttes és a Szeged Táncegyüttes táncosai. Az előadás után Varga Kinga tánckritikus beszélgetett a koreográfusokkal és az est szerkesztőjével, Mihályi Gáborral.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 168. | Almárium Sorozat | megvalósult | május 06.-december 31. | május 06. – november 18. | alkalom | 2 | 2 | SZKFO | Hutura Beáta |

Almárium sorozatunkkal arra buzdítunk mindenkit, hogy ismét fedezze fel, használja és élje meg hagyományainkat, ezzel örökítve azokat tovább a következő generációk számára. Minden évadunk egyedi, hisz más és más tájegység mutatkozott be egy színpadi produkció keretében. 2017-ben a rövid előadás szerű bemutató után egy a helyi szokásokat elevenítő Bilétos Bállal vártuk a sorozat kedvelőit a Fonó Budai Zeneházba. Lehetőséget adva ezzel a résztvevők számára, hogy ne csak a színháztermi előadásként, hanem tánctanítással, beszélgetésekkel és kóstolókkal egybekötve tényleges résztvevőjévé váljon, saját bőrén tapasztalja egy-egy tájegység kultúráját. A sorozat egyre nagyobb közönséget vonz ebben a formában.

* 2017. május 6. - Almárium - szatmári Bilétos bál
* 2017. november 18. - Ahogy a régiek járták - Mulatság somogyiakkal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 169. | Vásárhelyi László Táncszínpad | megvalósult | január 1.-december 31. | szeptember 8. | alkalom | 0 | 1 | SZKFO | Hutura Beáta |

A Vásárhelyi László Táncszínpad vendégei amatőr, vagyis öntevékeny formában működő táncegyüttesek – az általunk ebbe a sorozatba meghívott együttesek a két országos néptáncfesztivál (a Szolnoki Országos Néptáncfesztivál és a Zalai Kamaratánc Fesztivál) különdíjaként két-két együttes kap lehetőséget a sorozatban való fellépésre, így egy estén két különböző műhelyt is megismerhetnek a nézők. Ezt a hagyományt megtörtük, mivel a sorozatot nem is terveztük, egy különdíj kiosztásra került a 2017-es XXIV. Szolnoki Fesztivál különdíjasa lett a szolnoki Tisza Táncegyüttes, aki fellépési lehetőséget kapott a Magyar Állami Népi Együttes produkciójában.

* 2017. szeptember 08. Szállnak a pávák a Hagyományok Háza gálaműsora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 170. | Határon túli magyar táncegyüttesek produkciói – Határtalan táncfőváros | megvalósult | 2017. május 16-18. | 2017. május 16-18. | alkalom | 1 | 1 | SZKFO | Jencsel Noémi |

A Nemzeti Táncszínház és a Hagyományok Háza közös szervezésében valósult meg az első Határon túli fesztivál, mely budapesti bemutatkozási lehetőséget nyújt a határon túli profi néptáncegyüttesek számára. A minifesztivál lehetőséget teremtett a hazai tánckedvelő közönségnek és táncszakmának, hogy a határon túli műhelyek legfrissebb darabjaival megismerkedjenek, képet alkothassanak a határon túli színpadi néptánc helyzetéről, eredményeiről.

Meghívott együttesek: Háromszék Táncegyüttes, Nagyvárad Táncegyüttes, Maros Művészegyüttes, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Bekecs Táncegyüttes

Házigazda: Magyar Állami Népi Együttes

Helyszín: Várkert Bazár, Nemzeti Színház

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 171. | Együttműködés­ben megvalósult színpadi előadások | nem valósult meg | január 1.-december 31. | nem releváns | alkalom | 1 | 0 | SZKFO | Hutura Beáta |

A Kárpát-medencei néphagyományok ápolására és népszerűsítésére hivatott Hagyományok Háza feladata az amatőr néptáncegyüttesek hagyományőrző tevékenységének segítése. Az amatőr együttesekkel való szorosabb együttműködés kiépítése, valamint a Hagyományok Háza előadás-repertoárjának változatosabbá tétele érdekében saját programként mutattunk be olyan előadásokat, amellyel az együttesek, fellépők minket kerestek meg, és fontosnak tartjuk a megvalósításukban való segítséget. Ebben az évben nem állt módunkban ilyen előadást bemutatni. A székházba való visszaköltözés után ismét vállalunk ebben a konstrukcióban bemutatókat, koncerteket, jubileumi előadásokat, stb.

#### **Népi iparművészet**

* + - 1. Népi iparművészetialkotások minősítése

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172. | Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület működése | megvalósult | folyamatos | NMM Népi Iparművészeti Osztály, | Szabó Zoltán, Beszprémy Katalin, Csákányi Zoltán, Pölös Andrea, Illés Vanda | alk | 2 |

A Főigazgató tanácsadó testületének (Népi Iparművészeti Tanács – NITT) feladata:

A Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület alapvető feladata az értékek védelme, a népművészeti örökségben megtestesülő nemzeti kulturális kincsünk megőrzése, népszerűsítése, az erre épülő, s ebben gyökerező népi iparművészeti és kézműves tevékenység hitelessége és szakszerűsége feltételeinek megteremtése, valamint az alkotók, közösségek munkájának szakmai segítése, értékeinek védelme. A Testület tesz javaslatot a Főigazgatónak a „Népi Iparművész” cím odaítélésére.

Népi Iparművészek nyilvántartása.

Tervezett ülések:2017. 04., 2017. 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173. | Szakmai zsűrik működtetése | megvalósult | folyamatos | NMM Népi Iparművészeti Osztály | Illés Vanda, Csákányi Zoltán, Soltészné Nagy Győri Mária | alk., db | 25 alkalom, 4000 tárgy |

**Zsűrinapok 2017.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zsűrizés helye** | **Beadási határidő** | **Zsűri napja** | **Zsűri szakágak** |
| **Mohács** | 2017. január 9. | 2017. január 17. | faragás, fazekasság, viselet, hangszer |
| **Budapest** | 2017. január 12. | 2017. január 24. | Textil zsűri: hímzés, szűrrátét, szőttes, kékfestő textíliák, csipke, viselet, népviseletes baba, paszomány és kötött gomb, népi játék (textil alapanyagból) |
| **Budapest** | 2017. január 25. | 2017. február 7. | Népi ékszer (rekeszzománc, gyöngy, fém stb.); lószőr tárgyak; |
| **Budapest** | 2017. február 8. | 2017. február 21. | faragott fa, csont, szaru; festett faragott bútor; kovács és rézművestermékek; kés; hangszer, fazekasság; cserépkályha és kemence; bőrművestárgyak; naiv szobor; építmények és köztéri alkotások; szűcsmunkák, népi játék (alapanyag: fa, fém, agyag illetve bőr) |
| **Budapest** | 2017. február 22. | 2017. március 7. | hímes tojás, mézeskalács, gyertya; fonott és szőtt használati tárgyak; nád és zsupszalma tető, kerítés (alapanyag: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma, sás); illetve népi játék (alapanyag: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma); |
| **Zalaegerszeg** | 2017. március 21. | 2017.április 4. | faragott fa, csont, szaru; naiv szobor; viselet; csipke; hímzés; szőttes; népviseleti baba, mézeskalács; fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma alapanyagból; bőrműves tárgyak; tető; hímes tojás; mézeskalács; kovács; fazekas munka; népi ékszer; stb. |
| **Körmend** | **2017. március 28.** | **2017. április 12.** | **XX. Országos Fazekaspályázat és Kiállítás anyaga** |
| **Győr** | **2017. május 3.** | **2017. május 16.** | csipke; hímzés; faragott fa, csont, szaru; naiv szobor; fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma alapanyagból; tojás; népi ékszer (rekeszzománc, gyöngy, fém stb.); népviseleti baba; stb. |
| **Budapest** | **2017. május 16.** | 2017. május 30. | Textil zsűri: hímzés; viselet; csipke; népviseleti baba; szűrmunkák; szűrrátét; szőttes; paszomány és kötött gomb; halászháló, kötél; népi játék: textil |
| **Nyíregyháza** | **2017. június 1.** | 2017. június 14. | hímzés; csipke; fazekas munka; faragás; naiv szobor; fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma; népi játék, népi ékszer, viseleti baba; kovács; mézeskalács stb. |
| **Budapest** | **2017. június 6.** | 2017. június 20. | fazekasság; cserépkályha és kemence; hangszer; faragott fa, csont, szaru; naiv szobor; festett, faragott bútor; építmények és köztéri alkotások; népi játék (alapanyag: fa és agyag) |
| **Heves** | **2017. június 26.** | **2017. július 5.** | **XXI. Országos Szőttespályázat és Kiállítás anyaga** |
| **Budapest** | 2017. szeptember 5. | 2017.szeptember 19. | nemez; kalap; bőrműves-tárgyak; lószerszámok, nyergek; papucs, bocskor, csizma, cipő; szűcsmunkák; népi játék (alapanyag: nemez, bőr), |
| **Budapest** | 2017. szeptember 20. | 2017. október 3. | Textil zsűri: hímzés; viselet; csipke; népviseleti baba; szűrmunkák; szűrrátét; szőttes; paszomány és kötött gomb; halászháló, kötél; népi játék: textil |
| **Budapest** | 2017. szeptember 26. | 2017. október 10. | népi ékszer (bármilyen alapanyagból); fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma; nád-, zsupszalmatető; népi játék: vessző, csuhé, szalma, nád alapanyagból; |
| **Zalaegerszeg** | 2017.október 3. | 2017.október 17. | faragott fa, csont, szaru; naiv szobor; viselet; csipke; hímzés; szőttes; népviseleti baba, mézeskalács; fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma alapanyagból; bőrműves tárgyak; tető; hímes tojás; mézeskalács; kovács; fazekas munka; népi ékszer; stb. |
| **Veszprém** | 2017.október 12. | 2017. október 26. | viselet; hímzés; szőttes, szűrmunkák; szűrrátét; népi ékszer (rekeszzománc, gyöngy); faragott fa, csont, szaru; szűr; bőrműves-tárgyak; szűcs és szűr munkák, fazekasság, fonott és szőtt használati tárgyak; stb. |
| **Budapest** | 2017. október 25. | 2017. november 7. | faragott fa, csont, szaru; festett faragott bútor; népi hangszer; fazekasság; mézeskalács; hímes tojás; mártott gyertya; népi játék (fából és agyagból) |

A budapesti zsűrin kívül, igény szerint vidéken is szervezünk minősítéseket. A felsoroltak mellett még további felkérések várhatóak.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174. | Népi Iparművész igazolvány érvényesítése | megvalósult | folyamatos | NMM Népi Iparművészeti Osztály | Soltészné Nagy Győri Mária | db | 15 |

A Népi Iparművész igazolványok 5 évenkénti érvényesítésének előkészítése jogszabálynak megfelelően; gazdasági bizonylat meglétének ellenőrzése.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175. | Védjegy | megvalósult | folyamatos | NMM Népi Iparművészeti Osztály | Soltészné Nagy Győri Mária, Illés Vanda | nem releváns | nem releváns |

Az megújult Tanúsító védjegy árusítása, a sorszámok névhez rendelése táblázatos formában.

Az új védjegy promotálása előadások és egyéb formákban.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176. | Bíráló Bizottságok tevékenysége, tanácskozások szervezése | megvalósult | január-június | NMM Népi Iparművészeti Osztály | Illés Vanda, Csákányi Zoltán | nem releváns | nem releváns |

Folytattuk a Bíráló Bizottság tagjainak szakmánként szervezett konzultációs lehetőségeket, annak érdekében, hogy a minősítési szempontok egységesek legyenek. Itt lehetőség nyílt a problémás esetek tisztázására is. Minden szakmai nap első felére csak a zsűritagokat hívtuk, illetve olyan szakembereket, akik a későbbiekben bevonhatóak lesznek a tevékenységbe. Problémákat vetettünk fel, és javaslatokat kerestünk a megoldásra. A szakmai nap második fele nyilvános volt, ahol a kézművesek a Bíráló Bizottság tagjaival személyesen egyeztethettek. Az alkalmakat az év első felében valósítottuk meg. (össz.: 6 alkalom)

A szakmai napok mindegyikéről beszámoló készül, amely segítséget nyújt a későbbi fejlesztések területén, és szakmai programok kialakításánál.

#### Népművészeti felmenő rendszerű minősítők, kiállítások

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177. | . XX. Országos Fazekaspályázat és Kiállítás Körmend, 2017 | megvalósult. | január-augusztus | NMM Népi Iparművészeti Osztály, | Pölös Andrea | nem releváns | nem releváns |

A pályázat célja: ***a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése.***

A pályázat témája: **folyadékkészítő, -tároló, -tálaló, -kínáló edények**

**Körmenden** a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma, Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár közösen hirdette meg.

A feladatok:

* Pályázat kiírása, alkotók kiértesítése
* Pályázati anyagok leadási határideje. **2017. március 28.**
* Zsűri előkészítése, biztosítása és lebonyolítása. A zsűri időpontja: **2017. április 12.**
* Pályadíjak igénylése a minisztériumtól.
* Kiállítás megrendezése: kiállítás rendezése, kiállításmegnyitó és díjátadó szervezése és lebonyolítása, bontás, anyagok visszaadása. Megnyitó, díjátadó: **2017. június 10.**
* A kiállítás nyitva tartása: **2017. június 10.-től augusztus 27-ig**.
* PR munka (meghívó, alkotók kiértesítése, sajtó, honlap, közösségi oldalak stb.) – menedzsmenttel egyeztetve

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178. | A XXI. Országos Szőttespályázat és kiállítást Hevesen | megvalósult | január-december | NMM Népi Iparművészeti Osztály | Illés Vanda | nem releváns | nem releváns |

A pályázat célja: ***a népi szőtteskultúra hagyományainak ápolása, a tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése.***

A feladatok:

* pályázat kiírása, (január)
* alkotók kiértesítése (február).
* Pályázati anyagok beküldési határideje: **2017. június 26-ig Hevesen és Budapesten.**
* Zsűri előkészítése, biztosítása és lebonyolítása. A zsűri időpontja: **2017. július 4-5.**
* Pályadíjak igénylése a minisztériumtól,
* Kiállítás megrendezése: kiállítás rendezése Hevesen és Budapesten,
* kiállításmegnyitó és díjátadó szervezése és lebonyolítása, bontás, anyagok visszaadása. Megnyitó, díjátadó és konferencia: **2017. augusztus 4-6**. A kiállítás nyitva tartása: **2017. augusztus 4.-től augusztus 31-ig**. A konferencia szervezésében való szakmai segítségnyújtás.
* PR munka (meghívó, alkotók kiértesítése, sajtó, honlap, közösségi oldalak stb.) – menedzsmenttel egyeztetve.

#### Népi iparművészeti alkotások minősítése

#### Népművészeti felmenő rendszerű minősítők, kiállítások

### Hagyományos tudás

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 179. | Kiadványkiadási tevékenység | lezárt; folya-mat-ban; később | 2017.12.31 | folyamatosan | kiadvány | 15 + 7 utánnyomás | 12 + 4 utánnyomás elkészült, 7+4 újranyomás folyamatban | SZKO; NMM | Pávai Natália |

2017-ben megjelent kiadványok:

* Hajdúsági táncok. A Kárpát-medence táncos öröksége V. Oktatási segédanyag, html-felület (szerk.: Dóra Fruzsina)
* Zoboralja. Felvidéki magyar népzene – Válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből – 2 db CD, kísérőfüzettel (szerk.: Agócs Gergely), 500 példány
* A vajolai zenekar – 2 db CD kísérőfüzettel (szerk.: Árendás Péter), 500 példány
* Virágvölgyi Márta: Kapus-vidéki népzene. Viski Rudolf gyalui prímás (Hangszeres népzenei példatár - Népzenei füzetek sorozat) – CD melléklettel, 500 példány
* Tóth Lilla: Szédeli borsó… Népi játékok és szokások Polgárról (Helyi hagyományok sorozat) – CD melléklettel, 500 példány
* Táncház–Népzene 2017 CD, 300 példány
* Könczei Csongor (szerk.): A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) – a Kriza János Néprajzi Tárassággal közös kiadás, 200 példány
* Sevella Zsuzsa: Tudja Isten, kinek subát, kinek gubát. Játékgyűjtemény és foglalkoztató munkafüzet szűrhímzés és fafaragás motívumokkal, 500 példány
* Sándor Ildikó (szerk.): Mesebeszéd. Módszertani segédanyag az élőszavas mesemondáshoz – DVD kísérőfüzettel, 1.000 példány
* Bujdosóné Papp Andrea (szerk.): „A gyermeknek mese kell”. A mese szerepe az óvodai és az iskolai nevelésben, 500 példány
* Agócs Gergely: Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse – DVD és CD melléklettel, 1.000 példány
* Panek Kati: A nagyapaember – CD melléklettel, 500 példány

Kiadvány újranyomások

* Borsi Ferenc: A hagyományos citera kezdőknek és haladóknak. Második javított kiadás – CD melléklettel, 500 példány
* Erdész Judit: Népi szabás és díszítés. Oktatási segédanyag a „Népi játék és kismesterségek oktatója” tanfolyam hallgatói számára 500 példány
* Sándor Ildikó: Tücsökringató. Ölbeli játékok, 500 példány
* Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar Népi Énekiskola 1. – 2 db CD melléklettel, 500 példány

Folyamatban:

* Székely népzene és néptánc (az V. Énlaka-konferencia kötete) – DVD-ROM melléklettel (Pro Énlaka Alapítvánnyal közös kiadás)
* Táncház–Népzene 2018 CD
* Sándor Ildikó: Tücsökringató 2.
* Paksa Katalin – Németh István: Muravidéki magyar népzene – hangzó melléklettel (Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel közös kiadás)
* Szabó András– Mohácsy Albert: Bogyiszlói népzene – brácsa-bőgő melléklet (Hangszeres népzenei füzetek sorozat) – DVD-melléklettel
* Gergely Zoltán – Pávai István: Szenik Ilona népzenei gyűjteménye – multimédiás DVD-ROM melléklettel (magyar, román és angol nyelven)
* Fügedi János – Szőnyi Vivien – Varga Sándor: György Martin's Selected Studies – audio- és video-melléklettel (angol nyelven)
* Benedek Krisztina – Sándor Ildikó (szerk.): Útravaló. A néphagyomány közvetítésének módszerei az óvodában – UTÁNNYOMÁS 500 példányban
* Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya – UTÁNNYOMÁS 500 példányban
* Somogy CD (Hangfelvételek néptáncoktatáshoz sorozat) – UTÁNNYOMÁS 100 példányban
* Bonchida CD (Hangfelvételek néptáncoktatáshoz sorozat) – UTÁNNYOMÁS 100 példányban

Tóth Lilla: *Szédeli borsó… Népi játékok és szokások Polgárról* című könyve, a Sándor Ildikó által szerkesztett *Mesebeszéd. Módszertani segédanyag az élőszavas mesemondáshoz* DVD (kísérőfüzettel), valamint a *„A gyermeknek mese kell”. A mese szerepe az óvodai és az iskolai nevelésben* (szerk.: Bujdosóné Papp Andrea) és Agócs Gergely: *Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse* című könyve az NKA által nyújtott támogatással jelent meg.

A Könczei Csongor által szerkesztett *A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990)* című könyv a Kriza János Néprajzi Tárassággal közös kiadásban jelent meg.

Az MTA BTK Zenetudományi Intézetével közös kiadásban jelenik majd meg a két folyamatban lévő kiadványunk: Fügedi János – Szőnyi Vivien – Varga Sándor: *György Martin's Selected Studies* munkacímű, angol nyelvű könyv, valamint Gergely Zoltán – Pávai István: *Szenik Ilona népzenei gyűjteménye* (multimédiás DVD-ROM melléklettel) munkacímű kiadványa. Ez utóbbi 3 nyelven: magyar, román, angol, és hármas kiadásban: Hagyományok Háza, MTA BTK Zenetudományi Intézet és Román Akadémia kolozsvári Folklór Archívuma.

A folyamatban lévő kiadványaink egyrésze megjelenésének határideje 2017. május 31., a többi 2017. év végéig várható.

Két könyvbemutatót tartottunk az év folyamán, egyet pedig 2018. január 12-re szerveztünk:

1. Négy könyvet mutattunk be az Országos Táncháztalálkozón:
   1. Szabó András – Mohácsy Albert: Gömöri népzene – brácsa-bőgő melléklet (megjelenés: 2016)
   2. Virágvölgyi Márta: Kapus-vidéki népzene, Viski Rudolf gyalui prímás
   3. Gergely Zoltán: Mezőségi kántáló énekek (megjelenés: 2016 vége)
   4. Árendás Péter (szerk.): A vajolai zenekar c. CD
2. Sevella Zsuzsanna: Tudja Isten, kinek subát, kinek gubát. Játékgyűjtemény és foglalkoztató munkafüzet szűrhímzés és fafaragás motívumokkal
3. Agócs Gergely: Pál István mesél. Egy nógrádi magyar pásztorember mesekincse (időpontja: 2018. január 12.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180. | A Násztánc, az Apám ablakából az ég és a Tánckánon – *Hommage à Kodály Zoltán* című produkciók professzionális felvétele | megvalósult | május – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | alkalom | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181. | A rögzített előadások DVD-inek gyártása: Násztánc, az Apám ablakából az ég és a Tánckánon – *Hommage à Kodály Zoltán* című produkciók | megvalósult | 2016. szeptember – 2017. március | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | darabszám | 50 db / műsor |

A kész produktumok elsősorban archiválási és PR, marketing célból készülnek.

### Szellemi kulturális örökség

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mérték-egység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 182. | A FDK gyűjtőkörébe tartozó audio, vizuális, audio-vizuális, szöveges és kottás dokumentumok azonosítása, tartalmi előkatalogizálása és archiválása a visszakereshető szakmai paraméterek meghatározásával | folyamatban | január 1 – december 30. | január 1 – december 30. | tétel | 10000 | 25500 | FDK | Molnár Péter, Biri Elvira |

2017-ben jelentős számú folklórgyűjtemény került be külső partnerektől az FDK Archiválási Osztályára. Többek között Béres János, Fazakas János, Halmágyi-Kerekes Magdolna, Hrúz Dénes, Kanalas Éva, Lengyel László, Sára Ferenc, Ségercz Ferenc, Sükösd Emese magángyűjteménye. Ezek beazonosítása és tartalmi előkatalogizálása folyamatos munkát igényel, valamint előfeltétele a Katalogizálási Osztály által végzett tartalmi feldolgozásnak és internetes közzétételnek.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat meg-nevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 183. | A FDK gyűjtőkörébe tartozó audio, vizuális, audio-vizuális, szöveges és kottás dokumentumok digitalizálása | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | óra | 2000 | 7298 | FDK | Molnár Péter |

Az FDK Archiválási Osztálya 2017-ben a BTK Zenetudományi Intézetben végezte a munkáját, ami lehetőséget adott a két intézmény szoros együttműködésére. Ez főképpen a ZTI Népzenei Fotótára fényképeinek, valamint az UNESCO által kiadott népzenei hanglemezsorozat hanglemezeinek digitalizálását jelentette. Idén is jó ütemben haladt a digitalizálási munka: audioanyagok (153 db LP, audiokazetták), videoanyagok (110 db VHS-kazetta és MiniDV-kazetta), valamint állóképek (5762 db fotó ill. kézirat) digitalizálása, 1158 db segédmédiafile létrehozása, valamint 115 hordozón külső filmdigitalizálás valósult meg, ami összesen 7298 digitalizált tételt jelent.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 184. | Előkészített folklór tartalmú hangzó-, mozgókép és állókép fájlok tartalmi feldolgozása (katalogizálása) és internetes közzététele | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | óra | 1100 | 1262 | FDK | Nagy Andrea |

Az adatbázisunkban 2017-ben folytatódott Pávai István magnószalag gyűjteménye mellett a magnókazetta-és DAT-gyűjteményének feldolgozása és közzététele. Megkezdődött Kelemen László kazetta, DAT, VHS, VHSC, MiniDV, gyűjteményének feldolgozása. Folytatódott a Néprajzi Múzeum fonográf gyűjteményén belül Vikár Béla és Kőnig György gyűjtéseinek rekonstrukciója, és feldolgozása. Elkezdődött a Táncház Archívum Orális Archívumának kazettagyűjteményből a táncháztörténeti szempontból fontos interjúk lejegyzése. Ez összesen 2760 fájl-t jelent.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185. | A gyűjtőköri szabályzatban foglaltak alapján a kiadatlan analóg folklórgyűjtemények és a publikált (könyv, folyóirat, audiovizuális és multimédiás) kiadványok beszerzése, állományba vétele, formai és tartalmi feltárása, tárolása és megőrzése | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Árendás Péter, Hadas Gyöngyvér |

2017 év során beérkezett publikálatlan archív folklórgyűjtemények, folklór revival anyagok összesen 1936 hordozóval és 630 GB-nyi adattal gyarapították az állományunkat. Többek között Béres János, Fazakas János, Halmágyi-Kerekes Magdolna, Hrúz Dénes, Kanalas Éva, Lengyel László, Sára Ferenc, Ségercz Ferenc, Sükösd Emese magángyűjteménye. A publikált kiadványokból a 2017 év során 383 db könyv, 72 folyóirat, 5 VHS kazetta, 59 db CD ill. CD-ROM, valamint 51 db DVD ill. DVD-ROM került beszerzésre. Továbbá bekerült a Könyvtárunkba 32 db Népművészet Ifjú Mestere dolgozat is.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 186. | Az állományhoz tartozó, de nem saját tulajdonú (letétben lévő) hagyatékok, különgyűjtemények szakszerű tárolása, állományvédelme, formai és tartalmi feltárása, meghatározott feltételek szerinti szolgáltatása | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Molnár Péter, Hadas Gyöngyvér |

A Budai Vigadó rekonstrukciója miatt a könyvtár és a hozzá tartozó raktári helyiségek kiürítésre kerültek. A letétben lévő hagyatékok közül a könyvtár alapját képező Martin-hagyaték folyóiratainak egy részét kötészetre küldtük, a hagyaték könyv- és folyóirat-állománya szakszerű dobozolás és elhelyezés mellett külső raktárba került. A kiköltözés során a MÁNE archívumából előkerült, részben penészes filmeket penésztelenítettük. Ugyancsak elindult a MÁNE archívumában található kották és fényképek adatolása, katalógusba vétele.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 187. | Az 1997. évi CXL. tv., a könyvtári ügyrend és a könyvtárhasználati szabályzat alapján nyilvános könyvtári ellátás biztosítása | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Hadas Gyöngyvér |

A 2017-es évben a nyilvános könyvtári ellátást a Budai Vigadó rekonstrukciója miatt csak részben tudtuk biztosítani. A Naphegy téri épületbe költöztetett anyagokból olvasóterem hiányában csak előre egyeztetett időpontban, alkalmanként tudtunk szolgáltatni, az audio- és videoszolgáltatás igénybevétele azonban elérhető volt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 188. | Táncház Napja | lezárt | május 13. | május 13. | fő | 5000 | 5000 | Főigazgató-ság, SZKFO | Nagy Viktória |

A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület kezdeményezésére idén hatodik alkalommal rendeztük meg a Táncház Napját. Egész nap élő zenével kísért tánc- és énektanítás, kézműves foglalkozás, gyerekprogram zajlott. Az esemény házigazdája Szente János volt. Az idei táncháznapi üzenetet Borbély Jolán mondta el. A program beharangozásaként flashmobokat tartottunk Budapest forgalmas terein. A Táncház Napja alkalmából világszerte több mint harminc helyszínen szólt magyar népzene. Az országhatáron belül egyebek között Tordason, Hollókőn. Hajdúböszörményben és Jászberényben szerveztek programokat. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által indított, a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor-program és a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program ösztöndíjasainak köszönhetően pedig a Kárpát-medencében, Európában és a tengeren túl is bekapcsolódnak a külhoni magyar közösségek az eseménysorozatba.

A vajdasági Muzslyán, az erdélyi Máramarosszigeten és a muravidéki Lendván is programokkal várták az érdeklődőket. Brüsszelben, Stuttgartban és Manchesterben is szerveztek koncertet és/vagy táncházat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 189. | A táncház módszer nemzetközi adaptációja-nemzetközi konferencia | lezárt | május 12. | május 12. | résztvevők száma | 80 | ??? | Főigazgató-ság, SZKFO | Kerényi Zsuzsanna, Szilárd Katalin |

A Hagyományok Háza a VI. Táncház Napjához kapcsolódóan és a magyar táncházmozgalom elindulásának 45. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szervezett május 12-én. Célunk annak bemutatása, hogy a táncház módszert, ez az egyedülálló magyar szellemi terméket a határon és tengerentúli közösségek milyen módokon alkalmazzák akár saját folklórkincsükre, akár a magyar néptánc átvételével együtt.

A táncházak a határon túli magyar kisebbségek, majd a távolabb élő magyar diaszpóra körében honosodtak meg elsőként, majd más országokban, mint például Japánban a magyarul nem beszélő, de a magyarokkal rokonszenvező társaságok is elkezdtek klubjaikban magyar táncházakat tartani. Néhány esetben (Lengyelország, Szlovákia, Udmurtföld) a táncházmozgalom módszertanát a helyi folklórhagyományok közművelődési szintű továbbéltetésében is elkezdték sikeresen alkalmazni. Így ma már a lengyel vagy a szlovák táncházasok ugyanúgy szerveznek táncház táborokat, fesztiválokat és továbbképzéseket, mint ahogy azt 1972 óta Magyarországon is megszoktuk.

Másnap, a VI. Táncház Napja központi helyszínén, a Liszt Ferenc téren is bemutatkoztak a határon túli táncpedagógusok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 190. | Halmos Béla vándordíj és emlékérem | lezárt | május 13. | május 13. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKFO | Nagy Viktória |

2015-ben először adták át a Halmos Béla vándordíjat és - emlékérmet a legendás népzenész és kutató emlékére. Egy arra méltó prímás Halmos Béla egykori hegedűjét veheti át minden évben vándordíjként a szakmai kuratórium döntése alapján, míg a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület által készíttetett Halmos Béla-emlékérmet a táncházak szervezésében kiemelkedő munkát végzett személynek ítéli oda az Egyesület.

A 2017. május 13-án a Zeneakadémián rendezett gálakoncert keretében a Kodály nyomdokai című műsort a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék tanárai, már végzett hallgatói, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei, valamint Horsa István, a Halmos Béla vándorhegedű tavalyi nyertese jóvoltából halhattuk. A Halmos Béla egykori hegedűjét vehette át vándordíjként Nyitrai Tamás népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes hegedűse, míg a Halmos Béla-emlékérmet Simoncsics János, a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál igazgatójának ítélte oda a kuratórium.

A vándordíj mellett a Hagyományok Háza a következő évadban koncertlehetőséget biztosít az új díjazottnak a hangszer bemutatására. A díjazottal a Hagyományok Háza mint a Halmos-hagyaték letéteményese szerződést köt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 191. | Kárpát-medencei Táncházzené­szek Találkozója | meg-való­sult | 2017. szeptember 2-3. | 2017. szeptember 2-3. | alkalom | 1 | 1 | SZKFO | Hutura Beáta |

A fesztivál koncepciója, hogy a Kárpát-medencében működő zenekarok, népzenészek számára fórumot biztosítson a kötetlen együttlétre, az ismerkedésre, szakmai problémák megvitatására, miközben a nagyközönség ízelítőt kap az UNESCO által is elismert táncház közösségépítő szerepéről.

Ezt a hiányt felismerve, az erdélyi táncházzenénészek találkozója mintájára indult el három éve a fesztivál, 2017-ben negyedik alkalommal valósítottuk meg a sikeres rendezvényt. Számtalan látogatót kápráztattunk el az életre keltett Skanzen portákkal, ahol 6 portán közel 20 megfogadott zenekar zenélte végig a napot. E mellett a központi színpadon zajlottak a közönségnek szánt programok, míg a tánccsűrben két zenekar zenéjére felváltva két tánctanár tanította tánchagyományainkra az érdeklődőket. A nyílt napot egy gálaműsor zárta a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével és a meghívott adatközlő zenészekkel, akiktől a másnapi mesterkurzusokon is tanulhattak a regisztrált zenészek.

A vasárnapi szakmai napon négy mesterkurzusra osztva ismerkedhettek meg aprólékosan a tanulni vágyók. Moldovan Giani és bandája (Nagysármás) játékát, valamint Varga Ferenc "Csipás'" játéka alapján kalotaszegi dallamokat sajátíthattak el a fiatal vonós zenészek, e mellett Lelle József citerajátékát és a szászcsávási Erdős János és Erdős Jánosné énekes dallamvilágát tanulhatták az arra regisztrált érdeklődők A szakmai nap ebédszünetét követően a vajolai zenekarról szóló előadáson, majd NKA pályázati lehetőségek népzenészek című előadáson vehettek részt a megjelent szakmabeliek. A napot a mesterkurzusok délutáni idősávja zárta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192. | Népmese Tanácsadó Testület | megvalósult | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | alk. | 4 |

A testület 2015. november 11-én alakult. Ennek működtetése a HH (azon belül a népmesei szakelőadó) feladata. Az eredeti ötlet szerint a testület negyedévente/félévente ülésezik s a testület feladata az országos népmese stratégiában felvázoltak kidolgozása és megvalósítása együttműködésben más oktatási, kulturális vagy kutatói intézményekkel, illetve civil szervezetekkel.

**Nemzeti értékek, hungarikumok**

### Helytörténet, honismeret

### Magyar nyelv

#### Anyanyelvápolás

### UNESCO Kulturális Szakbizottság

### Kulturális sokszínűséggel kapcsolatos UNESCO egyezmény

### Kultúrák közeledésének évtizede

## Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

### Helyi értékekre alapuló gazdaságfejlesztés

### Kulturális turizmus

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193. | Előadások a Hungária Koncert Kft. szervezésében: a bemutatandó műsorok tervezés alatt | megvalósult | május 2. és október 31. között | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 20 |

Az igényes kulturális turizmus jegyében továbbra is a Hungária Koncert Kft. szervezi előadásaink egy részét.

A Hagyományok Háza székházának (Budai Vigadó) átépítése miatt az előadások helyszíne a Duna Palota volt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194. | Kiadványértéke-sítés | lezárt | 2017.12.31 | SZKO | Tutinka Zoltán | db;  Forint | több, mint 6.200 db;  nettó: 7.143.235 Ft, bruttó: 7.957.302 Ft |

Kiadványértékesítés: Saját rendezvényeinken és a webáruházon kívül kiadványértékesítés történt olyan nagy rendezvényeken, mint az Országos Táncháztalálkozó, a IV. Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója, az Erdélyi Táncháztalálkozó, valamint bizományosi partnerek bevonásával a Nemzeti Könyvhéten, a Művészetek Völgyében, a Mesterségek Ünnepén, a Nemzeti Vágtán.

Kiadványaink helyet kaptak a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban is, amelynek keretében 57 kiadványcsomag került a pedagógusok birtokába 400.000 Ft értékben, illetve díjak, támogatások, ajándékcsomagok formájában további 1200 db kiadvány jutott el, többségében gyermek és ifjúsági hagyományőrzőkhöz 1,5 millió Ft értékben.

Ebben az évben 6 új partnerrel és 2 új megyeszékhellyel (Veszprém, Zalaegerszeg) gyarapodott a bizományosi hálózat, illetve a Hagyományok Háza Hálózat is fokozatosan bővülő szerepet vállal a kiadványok vásárlókhoz való eljuttatásában szerte a Kárpát-medencében.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 195. | Jegy- és bérletértékesítés, jegypénztár üzemeltetése | meg-való­sult | 2017. január 1.-december 31. | 2017. január 1.-december 31. | eladásra kerülő jegyek száma | 15 000 | ??? | SZKFO | Tóth László |

A Budai Vigadó rekonstrukciója miatt a Hagyományok Háza jegypénztára a Magyar Népi Iparművészeti múzeum Fő u. 6. szám alatti kiállítótermébe működik, a lehetőségekhez képest maximálisan kiszolgálva a felhasználók igényeit. A Budai Vigadó felújítása idején több külső játszóhelyen is megjelentek előadásaink, így pontos munkaszervezést igényelt, hogy vendégeink minden helyszínen a megfelelő kiszolgálásban részesüljenek.

### Kreatív gazdaság

## Környezeti nevelés

### Környezeti nevelést szolgáló tevékenységek

## Digitális tartalomszolgáltatás, IKT hozzáférés biztosítása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 196. | Online elérhető könyvtári katalógus a könyvek és folyóiratok keresésére | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Hadas Gyöngyvér |

A könyvtár által használt WINISIS adatbázis lehetővé teszi a dokumentumok analitikus feltárását, ezzel a használók keresési lehetőségei bővülnek. 2017-ben a Szolgáltatási Osztály könyvtári adatbázisa 1284 új tétellel bővült. Az adatbázisban jelenleg 77.945 tétel (rekord) kereshető. 2017-ben folytatódott a Népművészet Ifjú Mestere díj dolgozatainak formai és tartalmi feltárása, szakágak szerinti külön jelzettel (NIM).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 197. | Online elérhető adatbázis a publikált népzenei felvételek adatainak keresésére | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Hadas Gyöngyvér |

A hangzó adatbázis hangfelvételei könyvtári szolgáltatás keretében hallgathatók meg. Az FDK Szolgáltatási Osztálya a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer bevezetésével kívánja korszerűsíteni a digitális szolgáltatások körét.

### Teleház jellegű szolgáltatások

### Kormányablak-tudástár

## Kultúraközvetítés

### Előadóművészetek (befogadó-tájoló tevékenység)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198. | Vidéki előadások / Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ: Megidézett Kárpátalja című műsor | megvalósult | január 22. | MÁNE | Mihályi Gábor Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

Az előadás a Magyar Kultúra Napján került bemutatásra.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199. | Vidéki előadások / Nyíregyháza, Váci Mihály Kulturális Központ: Megidézett Kárpátalja című műsor | megvalósult | május 4. | MÁNE | Mihályi Gábor Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200. | Vidéki előadások / Siófok, szabadtéri színpad: Magyar rapszódia című műsor | megvalósult | július 7. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201. | Vidéki előadások / Gyula, Gyulai Várszínház: Apám ablakából az ég című előadás | megvalósult | augusztus 9. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202. | Vidéki előadások / Vác, Madách Imre Művelődési Központ: Apám ablakából az ég című előadás | megvalósult | november 16. | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203. | Vidéki tájelőadások egyéb helyszíneken, fesztiválokon, külön felkérések alapján | megvalósult | május – december | MÁNE | Mihályi Gábor, Pál István Szalonna | előadásszám | 4-5 |

A fentieken túl további előadásokat tervezünk vidéki helyszíneken, külön figyelemmel a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott területekre. Az előadások egy részének megvalósulását az NKA Táncművészet Kollégiuma pályázatán elnyert támogatástól reméljük.

### Kiállítások (befogadó-tájoló tevékenység)

## Kikapcsolódás, rekreáció

### Hobbik, szabadidős tevékenységek

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204. | Beszélgetéssorozat „A népmese mai élete” | megvalósult | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Szabad Boglárka | fő | 50fő/  alk. |

Folytatódott a Dala Sára által útnak indított kezdeményezés, előadás- és beszélgetéssorozatunk, havonta egy pénteken, melyben a népmesei hagyomány avatott szakértőivel, továbbvivőivel – és továbbvivőiről – beszélgettek. Volt és jelenlegi népmese-tanfolyamos hallgatóink mellett minden érdeklődőt, meseszeretőt szívesen láttak.

# Stratégia eszközök

## Tervezés, irányítás

### Stratégiai tervezés

#### Ágazati tervezés

#### Ágazatközi tervezés

### Éves tervezés

#### Munkatervek

### Ellenőrzés

### Jelentések, beszámolók

### Kommunikáció

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 205. | Marketingtevé­kenység | lezárt | 2017. január 1. | 2017. december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKFO | Szeltner Levente |

Marketingmunkánk elsődleges célja a Hagyományok Háza intézményének és egyes tevékenységeinek színvonalas, annak értékeit tükröző kommunikációja. 2017-ben a Budai Vigadó felújítása miatt az új helyszínek, kitelepülések kommunikációja állt a marketingstratégia középpontjában. További kiemelt figyelmet kapott a Hagyományok Háza határon túli hálózatának online és offline kommunikációja.

Az intézményi arculat formai oldalának alakításában a megkezdett koncepció szerint kiemelt szerepet kapott az egységes megjelenésre való törekvés és a modern kommunikációs eszközök alkalmazása

A Hagyományok Háza előadásainak, rendezvényeinek, a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, a Népművészeti Módszertani Műhely, a Nyitott Műhely és a Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum, a Határon túli és megyei hálózatok tevékenységének kommunikálását a kis mértékben visszaszoruló nyomtatott anyagok (plakát, szórólap, programfüzet, meghívó, színlapok, POP eszközök) bővülő digitális megjelenések (bannerek, vetítőképek, film), erőteljes, célzott direkt marketing eszközök használata és a mozgókép előtérbe helyezése jellemezte.

**Nyomtatott anyagok:**

* Kiemelt programjainkhoz, rendezvényeinkhez színvonalas, magyar és angol nyelvű szórólapok készültek.
* 2017-ben négy magyar nyelvű programfüzetünk jelent meg, egyenként 10-12 ezer példányban, 180 releváns helyszínen terjesztve.
* A Nyitott műhely számára célcsoportonként külön tartalommal szerkesztett három féle szórólap készült.
* A nemzetközi kapcsolatok részére több nyelvű, különleges multimédia katalógust készítettünk, mely a Mediadesing kreatív versenyen shortlistra került.

**Egyéb megjelenések**

* A vizes VB nyíltvízi futamai alatt Magyar Állami Népi Együttes szpotot sugároztunk több tízezer nézőnek.
* A Kárpát-medencei táncházzenészek találkozóját beharangozó szpot 2 országos TV állomáson futott, összesen több százezres nézettséggel.
* A Hagyományok Háza kárpát-medencei és európai fesztivál és kongresszus kitelepülésein erős, megkerülhetetlen márkajelenlétet építettünk ki, a lengyelországi womexen messze a legszínvonalasabb közép európai standdal vettünk részt.
* A Fő u. 6/b iroda multifunkciós portál dekorációja több ezer autós figyelmét kelti fel.

**Hirdetési tevékenységünk:** 360 fokos kommunikációt folytatunk a potenciális érdeklődők hatékony megszólítása érdekében.

* Online hirdetések: keresési és display kampányok, közösségi média hirdetések, bannerkampányok szakmai portálokon.
* Print hirdetések - újságok, magazinok, szakmai lapok: Funzine Magazin (1/1 oldal hirdetés, 1/6 oldal PR cikk, online megjelenés); Pesti Műsor Magazin (1/1 oldalas hirdetés, 900 karakteres ajánló elhelyezése), Papageno Magazin (1/1 oldalas hirdetés); Praktika magazin (1/2 oldalas hirdetés); Gramofon Magazin (1/1 hirdetés), MOM kulturális program magazin (havi megjelenés), Fonó program magazin (havi megjelenés).
* Közterületi reklámok - Citylight, cityposter,
* Rádió és TV reklámok.

**Együttműködések, szolgáltatási szerződések**: Az év során több kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési szerződést kötöttünk. Ezek elsődleges célja új nézői rétegek, ill. egy-egy konkrét célcsoport elérése, valamint a turisztikai és kulturális vonzerővel bíró programok, szolgáltatások hatékony kommunikációja volt. Partnereink: MiniCards Magyarország Szolgáltató Kft., Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft., Retkes Attila Kulturális Értékteremtő Kft., Líra és Logika Kulturális Alapítvány, Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., Funzine Media, Nemzeti Táncszínház.

Vidéki és határon túli rendezvényeink esetén a díjmentesen a szervezők rendelkezésére álltunk a lokális hirdetéseik elkészítésében, közösségi média kooperációban, a rendezvényhez kapcsolódó grafikai tervezéssel (Hat alkalommal közel húsz féle mutációt készítettünk)

**Belső kommunikáció:** Házon belüli gyűjtést szerveztünk advent előtt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére, ahol 30 doboz játékot, cipőt és ruhát gyűjtöttek a Hagyományok Háza munkatársai. Egyperces portrékat készítettünk az Állami Népi Együttes évtizedek után távozó és az őket váltó fiatal tehetségekkel, melyeket a köszösségi média felületeken publikáltunk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 206. | Online kommunikáció | lezárt | 2017. január 1. | 2017. december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKFO | Ambrus Laura |

2017-ben kezdetét vette a honlap szükséges átstrukturálása, párhuzamosan pedig egy teljesen új, a mai kor követelményeinek megfelelő új site fejlesztése. Cél egy maximálisan felhasználóbarát, reszponzív oldal létrehozása volt, ami jövő generációinak is hatékonyan tudja bemutatni céljainkat, szolgáltatásainkat. Oldalunkon, ahol egyéb megkötés nem szabályozta, az év negyedik negyedévétől minden esetben digitális jelentkezési lehetőséget biztosítunk a rendezvények, tanfolyamok esetében, ami sok más mellett remarketing szempontból kiválóan hasznosítható hosszútávon. Minden 2017-ben zajló képzésünkhöz elkészült az online „lapozható” beharangozó és oktatástámogató kiadványa.

A Hagyományok Háza által működtetett online közösségi oldalaink a Hagyományok Háza, a Magyar Állami Népi Együttes, a Hagyomány. éld bele magad, a Fölszállott a páva Facebook oldala, a Hagyományok Háza Instagram oldala és YouTube csatornája. Közösségi oldalainkon naprakészen, ütemezetten, a tárakkal egyeztetve, az aktualitásokat figyelembe véve, közvetlen hangon, a Hagyományok Háza FB kezelési irányelveinek szem előtt tartásával történt a kommunikáció a Hagyományok Háza intézményében zajló eseményekről, törekvésekről, a Fölszállott a pávával kapcsolatos hírekről, programokról. A Hagyomány. Éld bele magad oldalon első sorban a Táncház Napja eseménysorozathoz kapcsolódó információkról számolunk be.

2017-ben a Hagyományok Háza FB-oldal rajongóinak száma elérte a 31 000 főt, a tavalyi évhez képest számuk közel 10%-kal növekedett, a Magyar Állami Népi Együttesé pedig 2 200 fővel nőtt, ami az egy évvel korábbi növekedés duplája, így elérve a 7 400 főt. A Hagyományok Háza Facebook oldala 2017-ben 1 572 000 elérést produkált

A heti rendszerességgel megtartott marketinges megbeszélésen történő egyeztetés után a napi többszöri visszajelzések és jegyeladási mutatók elemzésének függvényében indítottunk rövid, célzott online kampányokat.

Az év kimagasló témái a Folk Fesztivál Nyár rendezvénysorozat, ami a Kárpát-medence legjelentősebb nyári fesztiváljaira való kitelepüléseket és azok kommunikációját foglalta magában, továbbá létrehoztuk a Hagyományok Háza határon túli hálózatának Facebook oldalait, és honlap megjelenését.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 207. | Direkt marketing | lezárt | 2017. január 1. | 2017. december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKFO | Ambrus Laura |

A hatékonyabb DM kampányok érdekében áttértünk egy modern hírlevél-kiküldő rendszerre, ami méltó külalakot biztosít a Hagyományok Háza egyéneket megszólító kommunikációjához, lehetőséget ad teljes körű után követésre, valamint fejlett, részletekbe menő mérési adatokat nyújt az elérésekről. Ennek a rendszernek köszönhetően ugrásszerűen fejlődött a Hagyományok Háza direkt marketing stratégiája, célzottan tudunk megszólítani több ezer néptánc pedagógust, kézművest, táncegyüttest, nagycsaládosokat, zenészeket.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 208. | Sajtókapcsola­tok | lezárt | 2017. január 1. | 2017. december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKO | Adonyi Adrienn |

A Hagyományok Háza széles körű tudományos, oktatási és művészeti tevékenysége az elmúlt évben is folyamatos témakínálattal szolgált a sajtó számára. A 2017-es év két kommunikációja a két nagy téma köré csoportosult: az egyik a Budai Vigadó felújítása, a másik a Hagyományok Háza Hálózat kialakítása, eredményeinek bemutatása.

Az év elején elindult a megyei és a határon túli hálózat humán erőforrásának kiépítése, márciusban Dr. Hoppál Péter államtitkár és Kelemen László főigazgató sajtótájékoztatón mutatta be a Budai Vigadó felújításának és a hálózat kiépítésének addig elért eredményeit. A rendezvény nagy érdeklődés mellet, a baráti sajtó részvételével zajlott. A témában közel 30 megjelenés született, és az MTI közlemény nagyszámú médium átvette.

Áprilisban mutatta be, a Kodály emlékév tiszteletére elkészült, Tánckánon című új darabját a Magyar Állami Népi Együttes. A premiert nagy sajtóérdeklődés kísérte, a sajtó számára rendezett fotós főpróbán több, mint 40 újságíró jelent meg. Szintén áprilisban indult el az éttermi cigányzene népszerűsítésére kiírt pályázat kommunikációja.

Májusban már a megyei és a határon túli hálózat munkájának eredményeiről, az általunk szervezett konkrét programokról is beszámolhattunk, a hónap két kiemelkedő eseménye volt a nemzetközi konferencia a táncházmódszer adaptációjáról és a Gregorián szentmise a Szent Jobb tiszteletére a Szent István Bazilikában. Mindkettő esetében elmondható, hogy a sajtó nagy érdeklődést mutatott. A nyári időszakban kiemelt témák voltak: a Kárpát-medence szerte zajló fesztiválokon való jelenlétünk, az éttermi cigányzene népszerűsítése, a Balatonfüredi és a Mérai prímásverseny, a Népművészet Ifjú Mestere és a Népművészet Mestere díjazottak, valamint a Kárpát-medencei Táncházzenészek találkozójának előzetes kommunikációja. Az őszi félévben a Hálózat tevékenységének bemutatásán volt a hangsúly. A határokon innen és túl megvalósuló programokat nagy lelkesedéssel fogadta a hazai országos és a határon túli sajtó is. Kiemelném közülük a Székelyudvarhelyen rendezett jubileumi táncháztalálkozót és a füleki, valamint a szabadkai Hagyományok Háza napokat. Az őszi évad kiemelt eseménye volt a Húsz éves Utolsó Óra gyűjtés eredményeinek bemutatása és jubileumi koncert-sorozatának kommunikációja voltak.

Az év végén kisebb kampány keretében Kelemen László főigazgató bemutatta a 2017-es év eredményeit és a 2018-as év feladatait. Nagy interjú jelent meg a Magyar Krónikában, a Magyar Időkben és a Figyelőben. Főigazgató úr nyilatkozott az M5 csatorna Esti kérdés és az M1 Ma délelőtt című műsorában is.

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításait az M1 Élet-kor, a Család és otthon című műsorok, az M5 kulturális híradó, Hétvégi belépő, a Duna TV Családbarát valamint a Petőfi TV Én vagyok itt című műsorainak stábja, is rendszeresen látogatja. Különösne nagy népszerűségnek örvendett a sajtó körében a Sárköz és a Halasi csipke kiállítás.

2017-ban az előző évekhez képest új feladat, a Hagyományok Háza Hálózat tevékenységének kommunikációja eredményes volt, a programokon nagy számban és érdeklődéssel vett részt és számolt be a helyi sajtó. Ezek mellett a 2017-es év eredményének tartom, a Duna TV Családbarát című műsorával elindult közös munkát, melynek keretében az Ötletsarok című rovatban nagyrészt a Hagyományok Háza tanfolyamain tanult mestereket mutatják be a műsorban.

**2017-ben 2 sajtótájékoztatót rendeztünk:**

* 2017. március 30. – A Budai Vigadó felújításáról és a Hagyományok Háza konszolidációjáról és stratégiai fejlesztéséről
* 2017. május 24. – Az éttermi cigányzene népszerűsítésére kiírt pályázatról

**Sajtómegjelenések 2017-ben:**

* Átlagosan hetente 4 nagyobb újságcikk, televíziós és rádiós műsor foglalkozott a Hagyományok Házával:
* 130 megjelenés/megszólalás a televízióban és a rádióban
* 75 megjelenés a nyomtatott sajtóban
* 600 megjelenés az online médiában
* Ezen kívül folyamatosan jelen vagyunk a programajánló magazinokban és weboldalakon, szakmai médiumokban.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 209. | Médiaműhely | lezárt | 2017. január 1. | 2017. december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | Főigazgató-ság, SZKFO | Becze Kata |

A Hagyományok Háza 2017-ben létrejövő Médiaműhelye fogja össze a Hagyományok Háza médiában való jelenlétét és a saját műsorok gyártásának felügyeletét.

* A 4 hetente jelentkező Kincsek a hagyományban műsor célja, hogy az év kalendáris népszokásait bemutatva élhetővé, átélhetővé tegye régi szép hagyományainkat napjainkban. A Mária Rádió reggeli műsorában tavasztól heti 5 percben jelentkeznénk, az adott naphoz kötődő kalendáris szokásokkal. A naptári ünnepekhez kapcsolódva szentek neve napja, adott naphoz kötődő jeles napok bemutatása a cél. A rádiós műsorok szerkesztő-műsorvezetője: Vasváry Annamária.
* 2017 szeptemberétől 26 perces, Folkudvar című magazinműsor országos tévécsatornán mutatja be a nézőknek a Hagyományok Háza vállalásait, küldetését és programjait. Célja a szórakoztatás mellett az ismeretterjesztés, a Kárpát-medence hagyományos műveltségének korszerű, stílszerű és könnyen értelmezhető formában történő, kedvcsináló bemutatása. A magazinműsor különböző rovatokból épül fel. Bemutatjuk a mozgalmak, közösségek, alkotó műhelyek, mesterségek mellett a mestereket és tanítványaikat, a meghatározó személyiségeket, és az ő nyomdokaikon haladó utódokat. Megörökítünk olyan eseményeket, melyek hírt adnak a vidéki hagyományőrző programokról, a határon túli magyar közösségek kiemelkedő rendezvényeiről.
* DIY kisfilmek, mesterség bemutatók közösségi média és video csatorna felhasználásra
* A Hagyományok Háza több műsor kapcsán is szakmai együttműködő partner a magyar közmédiával. Intézményünk évek óta szakmai partnere és szerkesztője az MR1 Kossuth Rádió Hajnali Népzene koránkelőknek című műsorának. Ezen kívül a Dankó rádióban négy havi és egy napi műsor, a Bartók rádióban heti hat alkalmas műsor tartozik az együttműködési megállapodás alá.
* A Bartók Rádió népzenei sávjában 30 perces adásokkal rendszeres megjelenés az alábbiakban: heti két alkalommal a Népzene itthonról című műsorral, a Népzene távolról című műsor sugárzása hetente egyszer, valamint kéthetente egy adással jelentkezni a Népzene újragombolva című műsorral.
* A Kossuth Rádió és a Hagyományok Háza összefogásából megszületett műsor célja, hogy megismertesse és megszerettesse hallgatóságával azt a hatalmas zenei kincset, melyet Kodály zenei anyanyelvnek nevezett. Az év minden napján sugárzott „Hajnali”-ban hangszeres magyar népzenét hallgathatnak a rádiókészüléket bekapcsoló hallgatók. A műsorban az elmúlt évtized hangszeres, zenekari gyűjtései szólalnak meg rövid tájékoztatással. Az anyag nagy része határainkon túli együttesek repertoárjából való. A műsor folyamatosan rajzolja a magyar nyelvterület teljes zenei, zenei-néprajzi térképét, a legsikeresebb előadók, a legkiválóbb felvételek bemutatásával – nemcsak a zene, de a gyűjtés helyszíne, a dallamokat termő táj bemutatásával. Az adások a Hagyományok Háza archívumának anyagaiból építkezik.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 210. | Átjáró dokumentumfilm-sorozat | lezárt | folyamatos | 2017. december 31. | film | 12 | 12 | Főigazgató-ság, SZKFO | Kováts Réka |

Az NKA Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával elkészítettünk egy 12 részes, részenként 26 perces, televíziós népzenei műsorsorozatot, az Átjárót. A sorozat a táncházmozgalom jelenkori helyzetébe enged betekintést azáltal, hogy a hazai zenei életben, a műfajok keveredésének folyamataiban keresi a népzene helyét, katalizátor szerepét, mindezt személyes történeteken keresztül igyekszik bemutatni. A sorozat kilenc részében olyan emblematikus alkotók vallanak a népzene erejéről, korszerűségéről, és munkásságukra gyakorolt hatásáról, mint Dresch Mihály, Tompos Kátya vagy Szokolay Dongó Balázs. Három rész pedig egy-egy népzenei műhely (például a kaposvári Ördöngős Zenetanoda vagy a mohácsi Tamburaiskola) tevékenységébe, mindennapjaiba igyekszik betekintést nyújtani. A sorozat szerkesztője Székelyné Sztanó Hedvig.

## Jogi szabályozás, kodifikáció

### Ágazati szabályozás

## Források, forráselosztás

### Hazai források

### Európai Uniós források

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 211. | Pályázatfigyelés, -írás | lezárt | 2017. január 1. | 2018 eleje | db, beadott pályázat | 1 | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Bolega Margó, Szilárd Katalin |

A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által létrehozott konzorcium 2017. augusztus 10-én 1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon regisztrált. „Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” címmel nyújtottunk be támogatási kérelmet, amelyet a Támogató 2017. november 7-én kelt támogatói döntése értelmében 660 000 000 Ft támogatásban részesített, mely a támogatás mértékének 100%-a. A projekt célja a határ menti és a Kárpát-medencei térség fejlesztése, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása, a gazdasági egyenlőtlenség felszámolása, a gazdasági problémák enyhítése, Magyarország és a Kárpát-medence szomszédos országai közötti együttműködés erősítése. Kiemelten fontosak a szomszédos országok szervezeteivel, szakembereivel való együttműködések, szakmai közreműködések. A hagyományőrzésnek, kultúraközvetítésnek felzárkóztató, helyben megtartó, identitásformáló és közösségteremtő szerepe van, ami által a projekt hozzájárul a határ menti térség fejlesztéséhez, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához.

Előkészületben egy Kreatív Európa Programra egy pályázat Voices of Minorities – Kisebbségek hangjai címen szlovén, olasz, német, magyar partnerséggel. A projekt központi elgondolása olyan zenészek és együttesek bemutatása a négy partnerszervezet rendezvényein, amelyek zenéjében az etnikai kisebbségek hagyományai erőteljesen jelen vannak. A partnerek mindegyike a saját országának kisebbségi zenéjét játszó zenekarait ajánlott a többi partnernek. Az így kialakult 19 formációt számláló adatbázis Európa és a világ számos kisebbségének zenéjét képviseli, ezzel a fesztivál programszerkesztőinek nagyfokú szabadságot adva a zenei tartalom összeállításánál.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212. | TÁMOP 3.2.8./10/B/KMR-2010-0001 projekt | megvalósult | január 1.-december 31. | NMM | Németh Nóra, Szabó Zoltán | megnyert pályázat | 1 |

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Múzeuma 20 millió forintot nyert az ***Új Magyarország Fejlesztési Terv*** *„Múzeumok Mindenkinek”* program keretében. 2012 januárjában a projekt sikeresen lezárult, majd elkezdődött az öt éves projektfenntartási időszak.

**Cél:** Színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozások biztosítása a fenntartási időszakban.

**Helyszín:** Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, Népi Iparművészeti Osztály

## Intézmény- és szolgáltatásrendszer

### Tevékenység

#### Statisztika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213. | Éves OSAP 1442-es statisztika leadása a fenntartó számára | megvalósult | január 1-december 31. | NMM | Kovács Bence, Péter Szidónia, Legeza Márta | nem releváns | nem releváns |

A közművelődési tevékenység, felnőttképzés, múzeumi tevékenység területén minden évben kötelezően kitöltött statisztika készítése. A kérdőív online kitöltése.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214. | Éves OSAP 1442-es statisztika leadása | megvalósult | január 1-december 31. | FDK | Hadas Gyöngyvér | nem releváns | nem releváns |

A közgyűjteményi terület éves statisztikai jelentése.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215. | 2179. OSAP nyilvántartási számú statisztikai adatszolgáltatás a 2016-os évről | megvalósult | január | MÁNE | Németh Zsuzsanna | nem releváns | nem releváns |

A táncegyüttesekre vonatkozó tevékenységről (saját belföldi és külföldi előadások, befogadott rendezvények stb.) szóló, elektronikusan kitöltendő statisztika készítése az EMMI Kulturális Igazgatási Főosztály részére, illetve a nyomtatott forma megküldése a fenntartónak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216. | Adatszolgáltatás az Emtv.-hez kapcsolódóan a HH-MÁNE mint előadó-művészeti szervezet minősítéséhez: Önértékelés a 2016/2017. évadról | megvalósult | augusztus | MÁNE | Mihályi Gábor | nem releváns | nem releváns |

A 2019. évre vonatkozó minősítéshez szükséges, a HH-MÁNE 2016/2017. színházi évadi tevékenységét alapul vevő önértékelés készítése az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztálya részére.

#### Közművelődési feladatellátás, szakfelügyelet

#### Kutatás

#### Közösségi művelődési tevékenység fejlesztése

##### Minőségbiztosítás, minőség-díjak

##### Szakmai standardok

#### Közművelődési szakértők

### Infrastruktúra (a helyi intézményrendszer infrastruktúrája)

### Intézményrendszer

#### Önkormányzatok közösségi művelődési tevékenysége

#### Civil fenntartású közművelődési intézmények

#### Egyházak közművelődési tevékenysége

#### Piaci alapon működő közművelődési intézmények

### Együttműködés-fejlesztés

#### Integrált intézményrendszer

#### Közművelődési tanácsok

#### Közkincs Kerekasztalok

### Szakmai képzések

#### BA képzés

#### Közösségi művelődés tanár szak

#### OKJ-s képzések

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217. | A kézművesség oktatásával összefüggő szakmai problémák kezelése, egyeztetések | folyamatos | folyamatos | NMM | Beszprémy Katalin, | Nem releváns | Nem releváns |

Együttműködő partnerek: EMMI, Kamarák, NESZ, iskolák

Határidő: folyamatos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218. | Az Oktatási Hivatal felkérésére szakértői munka az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői, és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék, szakértői tevékenység témájában. | folyamatos | folyamatos | NMM | Beszprémy Katalin, | Nem releváns | Nem releváns |
| 219. | Népi kézműves tanfolyam  OKJ-s szakképzés (népi bőrműves, szőnyegszövő, kosárfonó, csipkekészítő, gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő, nemezkészítő szakmában) | folyamatos | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia, Markó Miklós | képzések száma, résztvevők száma | 6 mesterség 2 évfolyamon, mesterségenként, évfolyamonként 10-12fő |

A 2015 szeptemberében indított képzések öt szakmában (népi bőrműves, nemezkészítő, szőnyegszövő, csipkekészítő és kosárfonó) órarend szerint zajlanak, szakmacsoportonként 10-13 fő részvételével. A kétéves képzések 2017 júniusában érnek véget, szeptember hónapban vizsgával zárulnak.

A 2016 szeptemberében elindított három képzés (népi bőrműves, csipkekészítő, kosárfonó) órarend szerint június elejéig tart, évfolyamonként 6 és 12 fő részvételével, a kötelező tananyag egységekkel, modulokkal.

Minden szakmát 2 évig tanulnak a hallgatók.

* Nyáron szakmánként egyhetes szakmai táboron vettek részt a hallgatók.
* Szakmunkásvizsga tervezett időpontja: 2017. szeptember

Augusztus-szeptember hónapban a hallgatók munkáiból kiállítás került megszervezésre, lebonyolításra *Játéktól a mesterségig* címmel.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220. | Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam | folyamatos | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia | fő | 20 |

* Konzultációk a szakmai oktatókkal.
* Pedagógia-pszichológia előadás folytatódik: 2017. január hónapban

Előadó: Tordáné Hajabács Ilona

Pedagógia- pszichológia vizsga: január 18.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221. | Népi játszóházi foglalkozásvezető tanfolyam | folyamatos | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | 50-60 |

Pedagógus akkreditált és közművelődés akkreditált 120 órás képzés,

pedagógus alapítási és indítási engedélyszáma: 47793/23/2014

#### közművelődési alapítási és indítási engedélyszáma: 893-2/ 2013/ KOZMUV

A 2016.szeptemberében kezdett képzés órarend szerint folytatódik május végéig (39 fő). 2017. június 24 - július 1 között egy hetes nyári tábor Szigligeten.

2017. szeptember közepén vizsga lebonyolítása a végzett hallgatók részvételével, a vizsgamunkákból kiállítás készül október elején az OKJ –s hallgatók munkáival együtt.

Új évfolyam indítása – 2017. szeptember elején, mely 2018-ban folytatódik.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222. | Kézműves tanfolyamaink bemutatkozása a Mesterségek Ünnepén | folyamatos | augusztus | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett, Orbán judit, Péter Szidónia, Markó Miklós | Nem releváns | Nem releváns |

A 2017. augusztusában megrendezendő Mesterségek Ünnepén a tanfolyam hallgatói részvételével 5 napon át játszóházat és mesterség-bemutatót tartunk. Ennek során a hallgatók játszóház vezetői, oktatói tapasztalatokat szereznek.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223. | Játéktól a mesterségig - Kézműves tanfolyamaink bemutatkozása | folyamatos | szeptember-október | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett, Orbán judit, Péter Szidónia, Markó Miklós | Nem releváns | Nem releváns |

Kiállítás a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatóinak év közben készített munkáiból és a vizsgamunkákból.

Megvalósítás időpontja: 2017. szeptember 29-november 25.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224. | Hospitálás | folyamatos | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Legeza Márta, Mundrusz Anett | Nem releváns | Nem releváns |

A tanfolyamok hallgatói tevékenyen részt vesznek az általunk szervezett gyerekprogramokon, így betekintést nyernek és gyakorlatot szereznek a gyermek foglalkozások vezetésében.

Megvalósítás időpontja: egész évben.

* + - 1. Képzések akkreditálása (az EMMI által működtetett közművelődési szakember képzés rendszere)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225. | Képzések akkreditációja | folyamatos | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Péter Szidónia, Berta Alexandra, Babinecz Sándor, Dóra Fruzsina, Legeza Márta, | képzéstípus | 10 |

Az új képzési programok előkészítése felnőttképzési engedélyeztetésre.

### Szakmai elismerések, kitüntetések

#### Csokonai díj

#### Népművészet Mestere díj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 226. | A Népművészet Mestere kuratóriumban való részvétel | lezárt | június | június | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK  NMM | Árendás Péter, Beszprémy Katalin |

Az idei felterjesztések előzetes véleményezése után 2017. június 23-án hozta meg a kuratórium a Miniszternek tett javaslatát. Az augusztus 19-i ünnepélyes díjátadón ifj. Kalló Ferenc táncos, Kovács Zoltán csont- és szarufaragó népi iparművész, Les Gábor fazekas, Paranai Józsefné hímző, Szakáll Miklósné énekes, Szilágyi Anna népdalénekes és táncos, Szolga-Géczi Julianna révi fazekas, Tankó Dezső furulyás és Takács Piroska énekes vehették át a magas rangú állami kitüntetést.

#### Népművészet Ifjú Mestere Díj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227. | A Népművészet Ifjú Mestere kuratóriumban való részvétel. | megvalósult | június | NMM, FDK | Árendás Péter, Beszprémy Katalin | nem releváns | nem releváns |
| 228. | Népművészet Ifjú Mestere pályázat – tárgyi alkotóművészeti kategória | megvalósult | január-szeptember | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Mundrusz Anett | nem releváns | nem releváns |

Az idén is lebonyolítjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közösen kiírt Népművészet Ifjú Mestere pályázatot, mellyel ösztönözni kívánjuk a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét. Intézményünk feladata a pályázat során

Feladat: a pályázat előkészítése, anyaggyűjtés, a zsűrizés bonyolítása, a pályázat dokumentációja

Megvalósítás időpontja: 2017. január – június eleje

Kiállítás rendezése, anyag visszaadása tárgyi alkotóművészeti kategóriában

Megvalósítás időpontja: 2016. augusztus - szeptember

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229. | „A Népművészet Ifjú Mestere” pályázat – népzene, népdal, néptánc, népmese kategória | megvalósult | január-június | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Berta Alexandra, Dóra Fruzsina, Szabad Boglárka | nem releváns | nem releváns |

A EMMI megbízásából kapott feladatként zajlik a pályázat meghirdetése (február), a pályázatok befogadása (március-április), zsűriztetése (május), a nyilvános színpadi bemutatók lebonyolítása, a beszámolók összeállítása és a felterjesztések közlése a minisztériummal (június).

*Közreműködők:*

HH: Dóra Fruzsina, Berta Alexandra, Agócs Gergely

A külsős zsűritagokat a beérkezett pályázatok függvényében kérjük fel.

Megszervezzük a csúcskuratórium ülését is.

#### Bessenyei György díj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 230. | A Martin György díj bizottságában való részvétel | lezárt | február | február | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Árendás Péter |

A Magyar Kormány 2017-ben új állami középdíjat alapított. A Martin díj a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére adományozható, vagy azok számára, akik munkásságuk során kimagasló eredményeket értek el a népművészet területén, illetve akik a népművészethez kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet folytatnak. A februári döntést követően március 15-e alkalmából az alábbi díjazottak vehették át elsőként a Martin díjat: Borbély Jolán néptánckutató, etnográfus, pedagógus, dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, Héra Éva, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke, népművelő, valamint Vavrinecz András, a Hagyományok Háza népzenekutatója.

#### Miniszteri Elismerő Oklevél

#### A Kultúra Magyar Városa cím

## Együttműködés, kapcsolatépítés

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231. | Szakmai kapcsolatok tartása az alábbi intézményekkel és szervezetekkel | folyamatos | folyamatos | NMM | Beszprémy Katalin, Sándor Ildikó, Szabó Zoltán | Nem releváns | Nem releváns |

* Népművészeti Egyesületek Szövetsége és tagszervezetei
* NMH Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság (szakképzések, vizsgák)
* Nemzeti Művelődési Intézet
* Néprajzi Múzeum
* Magyarországi Tájházak Szövetsége
* kézműves szakiskolák, kézműves szervezetek (képzések, közös rendezvények, országos kiállítás), civil egyesületek
* minisztériumok

### Kormányzati, szakterületi együttműködések

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 232. | A Hagyományok Háza és az MTA BTK Zenetudományi Intézet közös folklór adatbázisának építése | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK  FFO | Árendás Péter, Pávai István |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | |  | |  | | | | Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | | | Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |   233. | A Hagyományok Háza és az MTA BTK Zenetudományi Intézet együttműködése az archív filmek, hangfelvételek és fényképek digitalizálása, feldolgozása és elérhetővé tétele kapcsán. | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Árendás Péter |

A két intézmény folklór adatbázisai között az audio, vizuális, és audio-vizuális anyagok kölcsönös megosztása évek óta tart.

A Hagyományok Háza és az MTA BTK Zenetudományi Intézet évek óta szoros szakmai együttműködésben dolgozik, amely során számos gyűjtemény lett digitalizálva. Ebben az évben digitalizálásra kerültek az Állami Népi Együttes archívumából a ZTI-be került, az 1950-es években készült ún. Maácz-filmek, a ZTI Népzenei Fotótárának közel 6000 állóképe, valamint a táncházmozgalom szempontjából kiemelt jelentőségű Martin-filmek. Ezek feldolgozásuk, adatolásuk után publikálásra kerülnek a Folklóradatbázisunkban. Emellett adatbázisunk rendszeresen bővül a ZTI-től kapott egyéb folklóranyagokkal, mint pl. a Tiszta Forrás Település Program során összegyűjtött archív hangfelvételek.

A Néprajzi Múzeummal való együttműködés keretében folyik a Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívumba került 176 órányi fonográfos gyűjtés tartalmi feltárása és katalogizálása. Erdélyi-Molnár Klára etnomuzikológus forráskutatásai, az adatok tisztázása, a digitalizált hangfájlok áttekintése, a számozási és egyéb hibák javítása után jelenleg is folyik Vikár Béla fonográfhengereinek szegmentálása és katalogizálása, amelyek immár hozzáférhetőek a Folklóradatbázisunkban. A Hagyományok Házába került Lajtha hagyatékban fellelt támlapok szkennelésével pedig a Néprajzi Múzeum adatbázisának bővítéséhez járulunk hozzá.

### Szakmai szervezetek, szakemberek

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234. | Megyei feladatellátás rendszerének kidolgozása, koordinálása | folyamatos | folyamatos | NMM Oktatási- és Közművelődési Osztály | Beszprémy Katalin, Varga Máté | Nem releváns | Nem releváns |

A hagyományőrzés, a néphagyomány közművelődési megjelenésének szakmai koordinációja.

1. Kutatás: A hagyományőrzés területén végzett kutatás folytatása. A külső szociológus céggel a mélyinterjús vizsgálatok folytatása, kiterjesztése. További adatgyűjtés lefolytatása, különös tekintettel az újonnan alakuló megyei hálózat első induló megyéiben. A tavalyi kutatás eredményeinek összegzése, publikálása: „Hagyományőrző közősségek Magyarországon” kérdőíves-mélyinterjús kutatás eredményeinek összegzése, publikálása. Időpont: május 31-ig.
2. A Hagyományok Háza megyei területi közművelődési rendszerének kiépítése, megszervezése. A megyékben működő civil szerződő partnerek kiválasztása, programjaik lektorálása, jóváhagyása, rövid (egy éves) és középtávú stratégiai tervezés a különböző népművészeti műfajok népszerűsítésére. Módszertani segítségnyújtás és mentorálás, fehér foltok, népművészeti szempontból elmaradott területei bekapcsolása, becsatornázása, kapcsolati háló építése. Időpont: egész évben.
3. Hálózatosodás workshop

Kiscsőszön egy 30-40 fő, a megyei feladatellátásban részt vevő szakember, leendő partner és a Hagyományok Háza munkatársai részvételével két napos továbbképző program, jó gyakorlatok bemutatója, word-café rendszerű szakmai megbeszélés stb.

1. MANÉTA – szerződések lebonyolítása. A néphagyomány különböző területein működő civil ernyőszervezetekkel (Martin Gy. Néptáncszövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Örökség Gyermek Népművészeti Szövetség, Táncház Egyesület) kötött együttműködési szerződésekben vállalt feladatok koordinálása, teljesítések igazolása. Időpont: május 31-ig.
2. MANÉTA – szerződések megkötése. A néphagyomány különböző területein működő civil ernyőszervezetekkel kötött együttműködési szerződésekben vállalt feladatok koordinálása. Tervezett időpont: 2017, 2. félév.
3. Diaszpóra program. A Hagyományok Háza szakmai együttműködő partnerként kapcsolódik be az EMMI és a Magyarság Háza új projektjében, ami a diaszpórában élő magyar fiatalság magyarországi táborozási lehetőségeit megteremtő pályázat kidolgozásában, lebonyolításában, néphagyománnyal foglalkozó szakemberek delegálásában. Időpont: az év folyamán.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 235. | Együttműködés és kapcsolattartás a magyarországi könyvtári rendszer intézményeivel, a szakmai irányítást végző intézményekkel, szakemberekkel | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Árendás Péter, Hadas Gyöngyvér |

Folyamatos a Könyvtári Intézet munkatársaival való egyeztetés, kapcsolattartás. Szoros, sok szálon futó együttműködést tartunk fent az MTA BTK Zenetudományi Intézettel, vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékével. A könyvtár egyik fontos állománygyarapítási feladata a dokumentumcsere, amely a Néprajzi Múzeum könyvtárával, a határon túli kiadókkal való együttműködés során jelentős mennyiségű dokumentum beszerzését teszi lehetővé, ezzel is biztosítva a könyvtárak közötti kapcsolattartást és információáramlást.

### Képzőintézmények, képzőszervezetek

### Önkormányzati együttműködések, érdekszövetségek

### Érdekvédelmi szervezetek

### Külhoni magyar közösségi művelődési szervezetek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 236. | Együttműködés határon túli magyar szakmai szervezetekkel rendezvények megvalósításában | folyamatban | január 1-december 31. | január 1-december 31. | nem releváns | nem releváns | nem releváns | FDK | Hont Angéla |

A határon túli rendezvények megvalósítása 2017-ben nagyrészt a Hagyományok Háza határon túli hálózatának részvételével, részben a szervezési osztály munkatársainak közreműködésével valósult meg az eddigi évekhez képest jóval nagyobb számban, ahogy a beszámoló előző pontjaiban olvasható.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237. | Együttműködés határon túli magyar szakmai szervezetekkel | a. | folyamatos | NMM | Beszprémy Katalin, Péter Szidónia, Legeza Márta, Illés Vanda, Szabó Zoltán | Nem releváns | Nem releváns |

### Nemzetközi együttműködések

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 238. | Hagyományok Háza (kivéve MÁNE) külföldi megjelenéseinek biztosítása | folyamatos | 2017.01.01.-2017.12.31. | 2017.01.01.-2017.12.31. | január 1.-december 31. | Nem releváns | Nem releváns | SZKFO | Szilárd Katalin, Kerényi Zsuzsanna |

A nemzetközi osztály célkitűzése a Kárpát-medence hagyományos kultúrájának ismertebbé és elismertebbé tétele a magyar nyelvterületen kívül eső területeken.

A néphagyomány gazdag és sokszínű világából elsőként - bár nem kizárólagosan - a zene került a tevékenység fókuszába.

Az előadók nemzetközi színtérre történő kijutását elősegítő, fontos előkészítő lépéseket tettünk. A kárpát-medencei népzenei szcéna fejlődését, a belső piac erősítését célzó tevékenység lényeges eleme az oktatás, zeneipari ismeretátadás. Ennek keretében egy hiánypótló, mindenki számára nyitott, zenei menedzsment előadás- és beszélgetéssorozatot indítottunk. Továbbá együttműködést kezdeményeztünk a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene Tanszékével, mely a legfőbb népzenei utánpótlásképző központ, ahol zeneipari mesterkurzust tartottunk, illetve szabadon választható zenei menedzsment tárgy bevezetésén dolgozunk.

A kárpát-medencei hagyományos népzene és az azzal szorosan érintkező feldolgozott népzene külföldi népszerűsítése érdekében egy 13 zenekarból, formációból álló, zenei szakemberek által zsűrizés útján kiválasztott zenei portfóliót hoztunk létre. Ennek a portfóliónak az előadóit ajánlottuk külföldi megkeresések esetén, és a promóciós anyagot eljuttattuk a feltérképezett európai zenei fesztiválok szervezőinek.

A feltörekvő előadóművészek számára hasznos kiemelkedési lehetőségek a showcase zenei események, ahol elismert nemzetközi zeneipari szakemberek előtt van lehetőség rövid koncert keretében bemutatkozásra, kapcsolatépítésre. Három ilyen fesztivállal is eredményes együttműködést indítottunk, ahová zenekarokat delegáltunk (Czech Music Crossroads Ostrava, Bratislava World Music Festival, Budapest Ritmo, Babel Med Music Marseilles – ez utóbbi rendezvényt finanszírozási okokból sajnos lemondták). A zenekarok sikerrel mutatkoztak be a nemzetközi szakma előtt.

A HH nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakítására biztosított nagyszerű alkalmat a Katowicében megrendezett WOMEX’18 világzenei kiállítás és fesztivál. Az eseményen a HH standdal képviselte a kárpát-medencei népzenei és feldolgozott népzenei előadók körét, mutatta be az intézmény rendkívül sokrétű tevékenységét. Három munkatársunk a konferencia előadások, a networking események és személyes megbeszélések révén rengeteg ismerettel gazdagodott, és kb. száz fős releváns szakmai kapcsolattal bővítette kapcsolati tőke bázisát.

Kapcsolatfelvétel történt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külföldi Magyar Intézetek Főosztályával, az intézetek, főkonzulátusok vezetőivel, annak érdekében, hogy a kiemelkedő külföldi eseményeken, kulturális évadok során a népművészeti tematikájú programokat érintően együttműködés valósuljon meg.

Az év során nemzetközi intézetekkel, szervezetekkel is történt kapcsolatfelvétel, a jövőbeli együttműködések előkészítése zajlik. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött egy 2018-as nemzetközi projekt pályázatának beadására a Kreatív Európa programba.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | Felelős szervezeti egység | Kapcsolattartó | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239. | A magyar népi iparművészet, magyar folklórmozgalmak értékeinek megőrzése és népszerűsítése külföldön | a. | folyamatos | NMM | Beszprémy Katalin, Péter Szidónia, Legeza Márta, Illés Vanda, Szabó Zoltán, Dóra Fruzsina, Mundrusz Anett, Pölös Andrea | Nem releváns |

Új együttműködések kialakítása:

* **Erasmus+** programon keresztül:

intézménylátogatások és együttműködés körvonalazása. Látogatás 1-4 nap országonként. Kiutazók száma 1-3 személy programtól függően.

# 2. Munkatervben nem szerepeltetett, annak elkészítését követően szükségessé vált szakmai feladatok megvalósítása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 1. | Budavári Könyvünnep | lezárt | nem releváns | szeptember 1-3. | résztvevők száma | nem releváns | nem releváns | Főigazgatóság, SZKFO | Nagy Viktória |

2017-ben először vettünk részt az I. kerületi önkormányzat által a Szentháromság téren szervezett Budavári Könyvünnep programsorozaton. Szeptember 1-jén, 2-án és 3-án a Magyar Állami Népi Együttes 1-1 pár táncosa és a zenekar tagjai tartottak 1 órás táncházat az érdeklődőknek. Ezen kívül kiadvány árusítást is folytattunk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 2. | Adventi rajzpályázat | lezárt | nem releváns | december | résztvevők száma | nem releváns | 1600 | Főigazgatóság, SZKFO | Nagy Viktória |

Adventi programjainkhoz kapcsolódóan idén újra megrendeztük a már hagyományos rajzpályázatunkat December – Karácsony hava címmel. Három korcsoportból (óvodás, alsós, felsős) összesen 1600 rajz érkezett határ innen és túl, melyek közül a zsűri (Bege Nóra, Legeza Márta, Sevella Zsuzsanna) választotta ki a díjazottakat. Az eredményhirdetéssel és díjátadóval egybekötött kiállítás megnyitóra a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban került sor, december 10-én. Ezen kívül közönségszavazást is hirdettünk Facebook oldalunkon.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 3. | Székely fesztivál | megvalósult |  | 2017.05.12-14. | alkalom |  | 1 | SZKFO | Hutura Beáta |

2017 májusában harmadik alkalommal megrendezett Székely Fesztivál kulturális szakmai partnerének kérték fel a Hagyományok Házát. A három napos fesztivál szabadtéri színpadán számtalan határon túli fellépő tartott előadást. A szervező három megye által kínált program mellett határon túli témával foglalkozó magyarországi előadókat is kértünk fel székelyföld változatos hagyományainak bemutatása céljából. A 2017-es évi díszvendég Gyergyó volt. Ezt a vidéket bemutató válogatott hagyományőrző csapat összeállításában is nagy szerepet vállaltunk. Célunk volt a program egységesítése, átláthatósága és változatossága.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 4. | Utolsó Óra sorozat | megvalósult |  | 2017. szeptember-december. | alkalom |  | 5 | SZKFO | Hutura Beáta |

20 éve kezdődött a századforduló legnagyobb szabású kárpát-medencei népzenei gyűjtése Kelemen László ötletéből kiindulva, az ő vezetésével a Fonó Budai Zeneházban. 1997 szeptemberétől kezdve kisebb megszakításokkal rendre felvétel készült a még élő falusi hagyományos népzenei együttesekkel. Egy-egy zenekar megközelítőleg teljes, több etnikumot is kiszolgáló repertoárjának felgyűjtésére három-öt nap állt rendelkezésre, ezért jutott idő arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal, népszokásokkal kapcsolatos szöveges adatokat is rögzítsék. Lehetőség szerint a zenekarokkal egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezett, ami a hangszeres népzene vokális és funkcionális kapcsolatainak feltárásához nyújtott segítséget.

2017 őszétől kezdve havi egy szerdai alkalommal megidézzük a húsz évvel ezelőtti gyűjtésalkalmakat: vendégül látjuk az Utolsó Óra gyűjtéssorozatban megörökített azon muzsikusokat, akik még köztünk vannak, jó egészségnek örvendenek s szívesen jönnek el muzsikálni. A programsorozattal felidézzük s köztudatba hozzuk a húsz évvel ezelőtt rögzített, s azóta CD sorozaton megjelent zenei kincseket, a következő fiatal zenész generációk és a nagyközönség számára egyaránt. Az estek során törekszünk arra is, hogy megmutassuk azokat a fiatal tehetséges zenészeket, akik a gyűjtés hatására már zenei repertoárjuk részévé tették az adott tájegységek muzsikáját, és természetesen lesz alkalom a generációk együtt való örömzenélésére is.

2017 őszi alkalmak:

szeptember 30. Ilyen volt az Utolsó Óra gyűjtés – vetítéssel, anekdotákkal egybekötött kerekasztal-beszélgetés

október 18., Jubileumi gála az abásfalvi zenészekkel

október 28. Gálaműsor és táncház a magyarpéterlaki Csiszár Aladárral és zenekarával

november 8. Jubileumi gála az almásszentmihályi zenészekkel

december 6., Jubileumi gála a gyergyói zenészekkel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény nem számszerűsíthető | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 5. | Kodály emlékévben megvalósuló népzenei koncertsorozat – Kodály nyomdokain | megvalósult |  | 2017. április 22 –december 19. | alkalom |  | 6 | SZKFO | Jencsel Noémi |

Az ünnepi műsor Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik. A közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak.

A műsor szerkesztése részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A Kodály-művekből közismertté vált népdalok mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendülnek. A műsorban többek között a *Fölszállott a páva*, a *Galántai táncok*, a *Marosszéki táncok*, a *Mátrai képek* és a *Székelyfonó* című Kodály művek népzenei forrásai szólalnak meg.

**Közreműködnek:** Bárdosi Ildikó *(ének),* Juhász Zoltán *(furulya),* Istvánfi Balázs *(duda),* Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs *(hegedű),* Balogh Kálmán *(cimbalom),* Árendás Péter *(brácsa, kontra),* Bognár András *(nagybőgő)*

#### Helyszínek: XXXVI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár (Budapest), Kecskeméti Népzenei Találkozó, Regionális Összművészeti Központ (Szeged), Kanizsai Kulturális Központ, Reviczky Ház (Léva), Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (Szombathely).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény nem számszerűsíthető | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 6. | Részvétel a Nemzeti Vágtán – Hagyományok Háza sátor | megvalósult |  | szeptember 16-17. | alkalom | 0 | 1 | SZKFO | Bures Réka |

Az idén már 10. alkalommal megrendezett Nemzeti Vágta Andrássy úti korzóján idén újra képviseltette magát a Hagyományok Háza.

Állandó kiadványvásár mellett táncos-zenész megmozdulások, egész napos kézműves foglalkozás, folyamatos vetítés a Hagyományok Háza tevékenységeiről, szórólapozás és ’Hagyomány-kvíz’ nyereményjáték vonzotta a sátorhoz az arra járókat a rossz idő ellenére is.

A két napos jelenlét célja a bel- és külföldi figyelem felébresztése és életben tartása a népi hagyományaink, a népművészet és Hagyományok Háza iránt.

**A 2017-es munkatervben nem szereplő, de 2017-ben megvalósuló tevékenységek a Vajdaságban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 7. | Táncház a Szólj, síp, szólj népzenei vetélkedőn | Megvalósult |  | április 8. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Az újvidéki Szólj, síp szólj népzenei** vetélkedőn 500 fő részvételével táncház és tánctanítás a fellépő fiatal táncosok közreműködésével.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 8. | Programelemek a Malomfesztiválon | Megvalósult |  | augusztus 17-19. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Az oromi Malomfesztivál programjának színesítése.**

Népzenei koncert, táncház, énekoktatás, mesesarok, kézműves foglalkozások szervezése, „népi kultúra” megismertetése a különböző zenei műfajokat és művészeti ágakat kedvelő fesztiválozó fiatalokkal.

Résztvevők száma: 3000 fő

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 9. | Szép Szó Táborban népmesei foglalkozások | Megvalósult |  | augusztus 12-19. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Szép Szó Tábor tematikájának bővítése.** 2017-ben a szépirodalmi szekció mellett két ifjúsági csoportnak lehetősége adódott a népmesékkel való foglalkozásra is. A program mentora Raffai Judit népmesekutató volt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 10. | Vajdasági Szólótánc Fesztivál | Megvalósult |  | november 4. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**Vajdasági Szólótánc Fesztivál programjának szakmai védnöksége.** 20 fő részvételével megrendezett verseny, melyet táncház, kézműves kirakodóvásár, ill. a Vajdasági Magyar Értéktár anyagából rendezett kiállítás is kísért.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 11. | Toldi István népmesemondó körút | Megvalósult |  | december 7-12. | alkalom |  | 4 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**Toldi István mesefa, népmesemondó körútja** során négy vajdasági településen, több mint 370 tanuló és tanár előtt mondott mesét. A körút célja a népmese és az élőszavas mesemondás népszerűsítse volt. A felkészítő tanároknak is nagy segítséget jelentettek ezek az alkalmak, reményeink szerint a gyerekek kedvet kaptak a mesemondáshoz, s jövőre többen vállalkoznak mesélésre a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen.

**Helyszínek, időpontok:**

* december 7.

Torontálvásárhely, Magyar Művelődési és Művészeti Központ

Résztvevők: 50 alsós és 50 felsős diák

* december 11.

Bácskossuthfalva, Id. Kovács Gyula Általános Iskola

Résztvevők: 70 alsós diák és 70 felsős diák

* december 11.

Topolya, Csáki Lajos Általános Iskola

Résztvevők: 70 alsós

* december 12.

Résztvevők: 60 alsós diák

Muzslya, Szervó Mihály Általános Iskola

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 12. | A népzene, mint zenei anyanyelv-pedagógusképzés | Megvalósult |  | december 9-10. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**A népzene, mint zenei anyanyelv – 24 órás, akkreditált zenei képzés pedagógusoknak**

Az előadások a hangszerek iskolai használatát, énekoktatást, a népi játékok, játékfűzések minél változatosabb bemutatását, ennek tárházát, népzenei és néprajzi alapokat, népszokásokat foglaltak magukba. 79 fő vett részt a képzésen, Zenta községen kívül Adáról, Csókáról, Kishegyesről, Óbecséről, Padéról, Péterrévéről és Temerinből is érkeztek pedagógusok. A nagy sikerre való tekintettel szeretnénk ezt a képzést Vajdaság távolabbi régióiban is megvalósítani.

Oktatók: Juhász Gyula, népzenész; Németh István, népzenekutató; Lázár Katalin, népi játék és népzenekutató; Szabó Annamária népdalénekes, népi ének tanár.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 13. | Hagyományok Háza Napok | Megvalósult |  | december 13-14. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**Hagyományok Háza Nap- Szabadka december 13-14.** Két napos programsorozattal mutatkozott be Vajdaságba a Hagyományok Háza. Köszöntőkkel kezdődött a program, majd előadásokat hallhattak az érdeklődők a Hagyományok Háza küldetéséről, a vajdasági hálózat 2017-es munkájáról. A délutáni program szekció előadásokkal és műhelyfoglalkozásokkal folytatódott. Az elsőben **(mese – tánc – ének)** a mesemondás módszeréről, a népdalok tanításának módszereiről, lehetőségeiről, valamint az eszközös táncokról hallhattak a résztvevők. A második – **kézműves – szekcióban** a Hagyományok Háza kézműves képzéseiről szóló előadás után két műhelyfoglalkozás közül választhattak a téma iránt fogékony résztvevők: a gyapjú felhasználási lehetőségeiről, illetve a népviseletek színpadi alkalmazásáról. A harmadik – **népzene – szekcióban** a nyitóelőadás a hangszeres népzene korszakairól adott kronológiai áttekintést, majd haladó citeraoktatás és vonós mesterkurzus keretein belül tökéletesíthették tudásukat az érdeklődő zenészek. A nap zárásaként Magyarország Főkonzulátusának (Szabadka) szervezésében **Magyar Állami Népi Együttes Tánckánon c**. előadását láthattuk. December 14-én 10.00-tól a Magyar Állami Népi Együttes, valamint száz kisdiák közreműködésével **zenés-táncos barangolást** tettünk a Kárpát-medencében. Ezután kerekasztal-beszélgetés következett a vajdasági kézművesek képviselőinek közreműködésével, majd az előző napi népzenei mesterkurzusok folytatódtak. A délutáni program egy **tájékoztatóval indult a Csoóri Sándor programról,** utána a Hagyományok Háza **komplex ismeretterjesztő foglalkozása** következett a Majsai Úti Általános Iskolában.

Résztvevők: 100 fő

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 14. | Játéktól a mesterségig kiállítás megnyitója | Megvalósult |  | december 13.  december 21. | alkalom |  | 2 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**Játéktól a mesterségig- a Hagyományok Háza népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyamának vizsgamunkáiból rendezett kiállítás**

december 13., Szabadka a Hagyományok Háza programsorozat keretén belül

december 21., Zenta VMMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 15. | Adventi koncertsorozat | Megvalósult |  | december 16-  december 22. | alkalom |  | 4 | Főigazgató-ság, SZKFO | Vörös Zsuzsanna |

**Adventi koncertsorozat a Mentés Másként Együttes (Fábri-Ivánovics Tünde, Fábri Géza, Molnár Előd Balázs)** és barátaik előadásában valósult meg, négy helyszínen. December 16-án a dél-bánáti Fejértelepen, 17-én a baranyai Pélmonostoron, majd rákövetkező napon, 18-án Lendván és végezetül december 22-én Magyarittabén. A Mentés Másként Együtteshez csatlakozott a **Cserregő Bábtársulás**, valamint **Barta Csilla Zsuzsanna** nemezkészítő kollégájával, **Ducza Andreával** együtt. Mindenhol nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták a programot, a gyerekek szinte együtt lélegeztek a színdarabbal és a muzsikával.

**A 2017-es munkatervben nem szereplő, 2017-ben megvalósult programok Erdélyben**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 16. | Hagyományos Bál | Megvalósult |  | február 11, 18, december 2. | alkalom |  | 3 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

A **gyergyóremetei és a gyimesi hagyományos bálban** több mint 200 ember gyűlt össze, és a helyi idős és fiatal zenészek muzsikája kíséretében, ritka forgatósok és verbunk váltak ismét láthatóvá. A két eseményt szakemberek segítségével dokumentálva lett. A gyimesi és gyergyói hagyományos bálok mintájára került megszervezésre az etédi bál is (2017. december 2.), amin alapvetően helyi zenészek és táncosok vettek részt. A bál teljes anyagát rögzítettük.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 17. | 40 éves a Kolozsvári Táncház | Megvalósult |  | február 24-25 | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**40 éves a Kolozsvári Táncház.** A két napos rendezvény alapvető célja a kolozsvári táncház történetének megismerése a korabeli sajtóanyag, és főként a mozgalmat elindító táncházas közösség személyes, élő beszámolója alapján. A kolozsvári táncházakra vonatkozó, a hetvenes évektől a kilencvenes évekig terjedő sajtóanyagot Könczei Csongor gyűjtötte össze, és szerkesztette kötetté, ami a Hagyományok Háza és a Kriza János Néprajzi Társaság gondozásában látott napvilágot, és a rendezvény keretében mutatták be. Ennek során a fiatalabb nemzedék is részletesen megismerheti a kolozsvári táncház kialakulásának érdekes körülményeit.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 18. | Hagyományok Háza napok Székelyudvarhelyen | Megvalósult |  | április 27- 29. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Hagyományok Háza napok Székelyudvarhely.** A Hagyományok Háza áprilisban Székelyudvarhelyre is eljuttatta a Hagyományok Háza Napok nagyrendezvényt, melynek előkészítésében és lebonyolításában társult a Kaszaj Egyesület közösen az Udvarhely Néptáncműhellyel. Az előkészítési és lebonyolítási tevékenységek között a célcsoport adatbázisának előkészítését, meghívók kiküldését, a rendezvény népszerűsítését és protokolláris tevékenységeket értjük.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 19. | Magyar népi gyógyászat-képzés | Megvalósult |  | május 31.- június 2 | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Magyar népi gyógyászat-képzés.**  A Magfalváért Egyesülettel együttműködve a gyimesi hagyományos gyógyászatot gyakorló adatközlők bevonásával rendeztük meg a programot, amelynek keretében a civil közönség megismerhette a hagyományos népi gyógyászat helyi módszereit.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 20. | XVII. Ditrói falunapok | Megvalósult |  | június 25 | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**A Ditrói falunapok** kapcsán, szintén a gyergyói medencéből származó Enyedi Ágnes, *Édesanyám sok szép szava* című előadását mutatta be a Hagyományok Háza. A program gerincét a műsor anyagát képező népdalok alkották, amelyek szinten erről a vidékről, sőt az énekes dédnagymamájától kerültek felgyűjtésre.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 21. | I. Kalotaszegi prímásverseny | Megvalósult |  | július 27-30. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

1. **Kalotaszegi prímásverseny.** A kiírásra 9 versenyző jelentkezett. A 3 kiírt díj mellé a Hagyományok Háza főigazgatója javaslatára még egy negyedik különdíj is kiosztásra került. A szakmai kiértékelő is sikeresen zajlott, amit az est folyamán egy színvonalas koncert követett, melyben a versenyzők és a zsűritagok is részt vettek.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 22. | Szent István-napi Néptánctalálkozó | Megvalósult |  | augusztus 11-17 | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Szent István-napi Néptánctalálkozó.** A program részét képező nemzetiségek napján, augusztus 15-én kedden több más nemzetiség mellett, az erdélyi zenekarok is felléptek egy-egy koncert erejéig. A Heltai udvarán megrendezett koncerten alapvetően egymás számára képezték a közönséget az előadók. Az esti táncház időszakában bővült a közönség külső vendégekkel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 23. | VIII. Kolozsvári Magyar Napok | Megvalósult |  | augusztus 13-20 | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**VIII. Kolozsvári Magyar Napok.** A rendezvény során három programpontot valósítottunk meg: öt napon keresztül folyamatos élő népzene a borutcában, gyermekjátékok és tánctanítás két helyszínen, néptáncbemutató a Farkas utcában.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 24. | Csillagocska Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó | Megvalósult |  | október 20-23 | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Csillagocska Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó.** A néptánctalálkozó Nagyvárad (Partium) egyik legjelentősebb hagyományőrző rendezvénye. A főszervező Csillagocska Alapítvány e régió legjelentősebb hagyományőrző műhelye, ahol gyerekek, fiatalok százai kerülnek kapcsolatba a néptánccal, népzenével, hagyományokkal. A Hagyományok Háza Hálózat – Erdély szakmai partnerségében idén a néptánctalálkozó kisérőprogramja, *A partiumi amatőr néptánc mozgalom jelene és jövője*c. konferencia valósult meg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 25. | Néptánc oktatás felnőtteknek és gyerekeknek | Megvalósult |  | március-december | hetente |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Néptánc oktatás felnőtteknek és gyerekeknek**. A Székelyudvarhelyi Művelődési Ház próbatermében heti rendszerességgel néptánc oktatás zajlik felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A felnőtteket Kinda Botond és Kinda Emese oktatja heti két alkalommal két csoportot, a haladóknak kedden, a kezdőknek pedig szerdán tartják a néptáncórát. A gyerekeket Márton Sándor és Szabó Ildikó oktatja heti négy alkalommal, hétfőn és szerdán, összesen 130 gyereknek tanítanak néptáncot megalapítva a Serittő Néptánccsoportot, akikkel már számos fellépést vállaltak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 26. | Táncoló Székelyföld | Megvalósult |  | *2017. október 13-22.* | időszakos |  | 17 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Táncoló Székelyföld**. A nyolc éve zajló Székelyföldi Napok programsorozat szervezői felkérték a Hagyományok Házát a programban való részvételre, annak érdekében, hogy a „nemes székely nemzet” néprajzi értékei, hagyományos szellemi kincsei még hangsúlyosabban legyenek jelen a programok között. A Hagyományok Háza erdélyi hálózata elvállalta a feladatot: a VIII. Székelyföld Napok részét képező Táncoló Székelyföld program-sorozat ideje alatt, október 13 és 22 között ugyanis tizenhét helyszínen szerveztek népzenei koncertet, táncbemutatót, táncházat. Ezeket ráadásul mindenkinek érthető néprajzi előadások gazdagították, tették érdekesebbé, melyek keretében a fellépő énekesek, zenészek, táncosok, néprajzosok mutatták be a táncok, zenék és kistájak sajátosságait. A sorozat célja, hogy azt a hagyományt, melyet őseink sok száz éven át szórakozva műveltek, de amely lelküket épen, gerincüket egyenesen megtartotta a nehéz időkben is, tovább vigyük a mába, átadjuk a fiataloknak, megkedveltessük velük, és mindenkivel, aki erre nyitott, érdeklődő.

Munkatervben nem szereplő, de megvalósuló programok Kárpátalján:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 27. | Mentorprogram | Megvalósult |  | szeptember-december | alkalom |  | 8 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**A mentorprogram,** a HHH-Kárpátalja önálló kezdeményezésére és megvalósításában lezajló programsorozat. 2017 szeptemberében indultak az első foglalkozások a Felső-Tisza vidéki Visken, Técsőn, majd Beregszászban és Csapon. A program célja a szakmai segítségnyújtás, a kárpátaljai néptáncegyüttesek fejlődésének támogatása. A mentorok lelkes, magyarországi néptánc pedagógusok, akik vállalják, hogy havi rendszerességgel elutaznak Kárpátaljára, ahol mentorálják egy-egy együttes munkáját, vezetőiket tanácsaikkal, javaslataikkal segítik. 2017. szeptember-december között 4 együttesben 8 csoport vett részt a programban, amit 2018-ban bővíteni szeretnénk.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 28. | V. Püspökhatvani Rétes fesztivál | Megvalósult |  | szeptember 2. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

Szeptember 2-án ötödik alkalommal szervezte meg Püspökhatvan önkormányzata a **Rétesfesztivált.** A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja volt. Az alkalomra magyar-magyar közösségek közötti kapcsolat építése érdekében kárpátaljai vendégfellépőket és kézműveseket hívtunk meg. A programok közel 2000 fő vett részt, nagy érdeklődéssel fogadták a kárpátaljaiak bemutatkozását. Az elkövetkezendőkben a helyi kézműveseket, valamint a Püspökhatvani Hagyományőrző Népi Együttest szeretnénk meghívni Kárpátaljára, így építve tovább a magyar-magyar kapcsolatokat. 2018 június 23-25-én a Koronavárosok Találkozójára meghívást is kaptak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 28. | Dobó napok | Megvalósult |  | szeptember 9-10. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Dobó Napok:** Dobó István alakjának állított emléket a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet szeptember 9–10. között az Ungvári járásban, melyen a HHH Kárpátalja szakmai partnerként volt jelen. A Dobó Fesztiválon a kárpátaljai magyar, ukrán, román, szlovák népzenétől és néptánctól volt hangos a két település. 16. századi harcászati, ruha- és fegyverbemutatóval kápráztatták el a nézőket az Egri Vitézlő Oskola hagyományőrzői, és érkeztek vendégfellépők Gyöngyösről is. A fesztiválra látogatók a kulturális műsorral párhuzamosan kézműveskedhettek, különböző, a hétköznapokból már kikopott mesterségek gyakorlásában próbálhatták ki magukat. Résztvevők létszáma: Császlóc- 450 fő Szerednye- 1700 fő

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 29. | Gyűjtés és archiválás | Megvalósult |  | folyamatos | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Varga J. Csaba |

**Gyűjtés és archiválás**

A Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai csoportjának egyik alapfeladata az archiválási és gyűjtő munka megszervezése, elindítása.

A gyűjtéshez szükséges eszközök beszerzése után júniusi hónapban a viski református templomban sikerült az első gyűjtést végezni, melyen jelen voltak a viski virrasztók alkalmával éneklő asszonyok és emberek. A gyűjtés során az adatközlők „bemutatták”, hogy pontosan hogyan énekelnek, és milyen énekeket énekelnek a református virrasztók alkalmával. Az adatközlők nyitottságának köszönhetően több történetet is elmeséltek, így nemcsak énekes hanganyagot sikerült megörökíteni, de a község életére jellemző egykori történeteket, kisebb visszaemlékezéseket is, melyek jól ábrázolják az adott kort. Júliusi hónapban a nagypaládi cigányoknál történt zenei gyűjtés, ill. Nagypaládon és Fertősalmáson táncos gyűjtést végzett Módos Máté és a Kokas Banda. Augusztusban a Felső-Tiszavidéken végzett előfelmérést Czébely József, Visken, Aknaszlatinán, Taracközön több régi fényképet, szövegfolklórt és népdalt is gyűjtött. Ősszel tovább folytatódott a gyűjtési munka a Felső-Tiszavidék (Máramaros és Ugocsa) területén:

|  |
| --- |
| 1) kép és hanganyag készült Szirmay Juliskával, Visken (Visk néprajza, pokrócszövés); |
| 2) kép és hanganyag készült Körözsi Violával (88 éves), Aknaszlatinán (népdalok, katonadalok\_ének és gitárjáték, sószobrászat); |
| 3) kép és hanganyag készült Katrin Ilonka néninél (95 éves), aki festő (ének); |
| 4) kép és hanganyag készült, Módos Mátéékkal Nagypaládon, Szernyén és Szőlősgyulán; |
| 5) fotó- és dokumentumgyűjtés Czébely Lajos helytörténésznél, Visken; |
| 6) videófelvétel Simon Ion bandájáról és Hudák Vaszil kiterjesztett zenekaráról; |
| 7) begyűjtésre került számos néprajzi- és munkaeszköz; |
| 8) régi VHS kazettákról archiválásra kerültek Máramaros neves néprajzi és egyéb szokásai, eseményei (viski fonó, kántálás, disznóvágás, karácsonyi-, szüreti szokások, húsvéti-, május elsejei-, temetkezési szokások, stb., tojáshímzés, pászkakészítés, pokrócszövés, és más archív felvételek,1989-től 2016-ig) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 30. | Shanghai Intangible Cultural Heritage Forum and Exhibiton | Megvalósult |  | 2017. június 6-12. | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Hont Angéla |

A Shanghaji Főkonzulátus szervezésében a magyarországi delegáció tagjaként Hont Angéla főosztélyvezető részt a 2017-es 5th International (Shanghai) Intangible Cultural Heritage Forum and Exhibiton rendezvényeken, valamint a 3rd International Cultural Tourism Program Promotion konferencián. A magyar delegáció tagja volt még a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság részéről Csonka-Takács Eszter igazgató és Komor István a Zsolnay Kulturális Negyed üzemeltetési igazgatója. A konferencián Kínán kívül a következő országokból vettek részt előadók: Ausztria, Csehország, Szlovákia, Egyiptom, Japán és Dél-Korea. A rendezvény a shanghaji főkonzulátus közreműködésével zajlott.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 31. | Részvétel a Magyar Kultúra Napja vajdasági központi ünnepségé | Megvalósult |  | 2017. január | alkalom |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Hont Angéla |

A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság meghívására a Hagyományok Háza delegációja részt vett a zentai Magyar Kultúra Napi ünnepségen és a hozz kapcsolódó Kárpát-medencei kulturális fórumon, ahol Árendás Péter, Beszprémy Katalin és Hont Angéla tartott előadást a Hagyományok Házáról és a frissen alakuló kárpát-medencei hálózat feladatiról.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat sorszám | Feladat megnevezése | Feladat státusza | Határidő, időtartam | | Eredmény (számszerűsíthető – ha releváns) | | | Felelős szervezeti egység | Kapcsolat-tartó |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható | Mértékegység | Mennyiség | |
| Munkaterv szerint | Megvalósult / Várható |
| 32. | Muzsikáló Budapest | Megvalósult |  | 2017. május-augusztus | pályázat |  | 1 | Főigazgató-ság, SZKFO | Bolega Margó |

A hagyományos éttermi cigányzene támogatása, népszerűsítése érdekében – a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Hagyományok Háza Muzsikáló Budapest pályázatának segítségével – a nyári turista szezonban, május 20. és augusztus 20. között 4-7 fős cigányzenekarok zenélnek 12 neves budapesti étteremben a hét hat napján.

**A Hagyományok Háza gazdálkodási tevékenységének általános bemutatása**

A Hagyományok Háza működési tevékenységét, az alapfeladatainak ellátását 2017. évben a szakmai feladatok körének bővülése mellett két igen jelenetős a napi gazdálkodási, pénzügyi tevékenységet befolyásoló, az intézmény jövőjét és szakmai munkáját markánsan meghatározó Kormányzati döntés végrehajtása határozta meg:

* az intézmény tevékenységének és költségvetésének konszolidációja, valamint
* a Budai Vigadó épületének folyamatban levő rekonstrukciója.

Az intézmény alaptevékenységeinek ellátása a korábbi években kialakított hosszú távú stratégia terveknek megfelelően – az egyes szervezeti egységek munkatervében meghatározott - szakmai programok és feladatok megvalósításával realizálódott. A szervezeti egységek (tárak) eltérő jellegű, sokszínű tevékenységének zökkenőmentes megvalósítása, a programok tervezése, valamint a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében az intézmény költségvetési előirányzatai - az előző évek gyakorlatának megfelelően – év elején felosztásra kerültek a szervezeti egységek között. A költségvetési támogatások mellett, bizonyos programok esetén pályázati források igénybevételére és felhasználására is sor került.

A Kormány az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakításával összefüggésben a központi hivatalok és költségvetései szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016.(VI.13.) számú határozatával a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MANDA), valamint a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) 2016. december 31-ével történő megszüntetéséről döntött. E döntéssel párhuzamosan a 2017. évi Kvtv. az Országgyűlés által elfogadásra került, így a kormányhatározat által előírt szerkezeti változtatásokat a Kvtv. nem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a megszűnő intézmények előirányzatai a 04. cím részeként kerültek meghatározásra, így az ágazati államtitkár javaslata alapján Miniszter úr döntése értelmében a részükre megállapított előirányzatokat a Hagyományok Háza (HH) elemi költségvetésében kell technikailag szerepeltetni annak érdekében, hogy az intézmények éves előirányzatai a jogutód szervezetek részére átcsoportosításra kerülhessenek. Ezért a HH 2017. évi intézményi keretszámait tartalmazó tématablón az NMI és a MANDA kiadási és bevételi előirányzatai, mint technikai sorok is szerepelnek. Ezen előirányzatok fő összegei az alábbiak voltak:

* MANDA 935 800.-eFt
* NMI 1 301 400.-eFt
* Összesen: 2 237 200.-eFt

Az előirányzatokat az intézmény könyvviteli nyilvántartásaiban visszavonásig elkülönítetten kezeltük.

* 1. **Az intézmény 2017. évi tevékenységének és költségvetésének konszolidációja**

A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztés tárgyalása során az a kormányzati szándék került megfogalmazásra, hogy a Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének ***kiemelkedő jelentőségű*** ***nemzeti kulturális intézményeként kerüljön megerősítésre***.

A Kormány a 1780/2016. (XII.15.9) határozatával a Hagyományok Házát a nemzeti kulturális intézmények közé sorolta, és ezzel egyidőben elfogadta az intézmény konszolidációjának ***hároméves*** ***stratégiai tervét***. Az előterjesztés:

* meghatározta az intézmény közfeladatai bővítésének irányait,
* javaslatot tett az intézmény költségvetésének gazdasági konszolidációjára 2016.-2019. időszakra vonatkozóan,
* tartalmazta a 2016. és 2017. évi költségvetési támogatások összegét.

A konszolidáció főbb pontjai: a Hagyományok Házában már folyó tevékenységek megerősítése, a stabil működés, a kiszámítható finanszírozás biztosítása, az elhívatott munkatársak tudásának és teljesítményének megbecsülése, a megyei, regionális rendszerek kiépítése, a Hagyományok Háza Kárpát-medencei hálózatának létrehozása, a hatékony nemzetközi kulturális cserekapcsolatok kiépítése. 2017. évi költségvetési keretek fedezetet biztosítottak a feladatok megvalósításához.

***Előirányzatok alakulása a konszolidáció kapcsán***

***A konszolidáció kapcsán 2017. évre meghatározott többlet támogatások kiutalása két részletben történt, az intézmény 2017. évi eredeti költségvetésében, illetve év közben pótfinanszírozásként.***

A Hagyományok Háza ***2016. évi költségvetésének főösszege*** ***965 900.-eFt volt***. Ezen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

* személyi előirányzatok összege: 466 900.-eFt,
* kapcsolódó járulékok előirányzatainak összege: 132 100.-eFt,
* dologi kiadások előirányzatainak összege: 272 400.-eFt,
* beruházási kiadások előirányzatainak összege: 94 500.-eFt.

A ***2017. évi tématabló*** alapján a Hagyományok Háza ***625 400.-eFt*** ***többlet támogatásban*** részesült. A kiemelt előirányzatai az alábbi összegekkel kerültek megemelésre:

* személyi előirányzatok összege: 593 200.-eFt,
* kapcsolódó járulékok előirányzatainak összege: 7 200.-eFt,
* dologi kiadások előirányzatainak összege: 0.-eFt,
* beruházási kiadások előirányzatainak összege: 25 000.-eFt.

Ezzel együtt a Hagyományok Háza ***2017. évi eredeti költségvetésének főösszege*** ***1 591 300.-eFt*** –ra módosult. Ezen belül a kiemelt előirányzatok az alábbi összegekre módosultak:

* személyi előirányzatok összege: 1 060 100.-eFt,
* kapcsolódó járulékok előirányzatainak összege: 139 300.-eFt,
* dologi kiadások előirányzatainak összege: 272 400.-eFt,
* beruházási kiadások előirányzatainak összege: 119 500.-eFt.

Év közben ***pótfinanszírozásként kiutalt támogatás összege*** ***496 800.-eFt volt.*** A többlet támogatás során a kiemelt előirányzati jogcímek az alábbiak voltak:

* személyi előirányzatok összege: 253 804.-eFt,
* kapcsolódó járulékok előirányzatainak összege: 26 794.-eFt,
* dologi kiadások előirányzatainak összege: 193 072.-eFt,
* beruházási kiadások előirányzatinak összege: 23 130.-eFt.

A ***2017. évi konszolidáció kapcsán kiutalt többlet támogatások teljes összege 1 122 200.-eFt volt***, amely összeg az alábbi feladatok finanszírozására került kiutalásra:

* személyi jellegű kiadások konszolidációjára: 673 200.-eFt,
* szakmai feladatokra: 120 000.-eFt
* megyei hálózatrendszer kiépítésére: 53 450.-eFt,
* Kárpát-medencei hálózatok kiépítésére: 160 550.-eFt
* BV rekonstrukció miatti üzemeltetési többlet kiadásokra: 115 000.-eFt.

A többlet támogatások jelentős része a személyi jellegű kiemelt előirányzatra került kiutalásra, ezért év közben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások végrehajtásával (személyiről dologira, illetve személyiről, járulékra) rendeztük az eltéréseket.

***Személyi jellegű kiadások és létszámok alakulása***

A személyi jellegű kiadások előirányzatainak növekedése lehetővé tette a munkatársak bérszínvonalának emelését, a feladatok ellátásához szükséges többlet létszámok alkalmazását, valamint a béren kívüli juttatások rendszerének átalakítását.

2016. évben a rendelkezésre álló bérkeret 164 fő munkavállaló foglakoztatására nyújtott fedezetet. A konszolidáció kapcsán 2017. évben 42 fő új munkavállaló alkalmazásával számoltunk a tervezés során. Ezzel az intézmény tervezett munkavállalói létszáma 206 főre emelkedett. A határon túli hálózatok működtetésére 8 fő került alkalmazásra közalkalmazotti státuszba. Ebből 2 fő Kárpátalján, 2 fő Erdélyben, 1 fő Felvidéken, 3 fő a Vajdaságban.

A munkavállalók munkabérének meghatározását, valamint a személyi és járulék előirányzatok felhasználását a 2017. évben végrehajtott bérkonszolidáció mellett, további jogszabályokban előírt változások is meghatározták. Ezek az alábbiak:

* ***A minimálbér és a garantált*** ***bérminimum*** megállapításáról szóló
  + 430/2016 (XII. 15) Korm. rendelet a kötelező ***legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált*** ***bérminimum*** megállapításáról szóló jogszabály,
* ***A kulturális illetménypótlék bevezetéséről*** szóló
  + 9/2017. (I. 23) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törtvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1192. (XI. 20) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabály,
* ***A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséről*** *szóló*
  + Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény, valamint 2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabály.

A minimálbér és garantált bérminimum változás finanszírozására 922.-eFt személyi és 202.-eFt járulék előirányzatot, a kulturális illetménypótlékok kifizetésére 35 076.-eFt személyi és 7 686.-eFt járulék előirányzatot kapott az intézmény.

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt keletkezett előirányzat visszafizetési kötelezettsége az intézménynek 44 092.-eFt volt.

A kárpátaljai terület indulási költségeinek finanszírozására a Miniszterelnökség egyszeri 40 000.-eFt támogatást biztosított az intézmény részére. Ebből 2 fő munkavállaló személyi kiadásainak finanszírozására 2 651.-eFt, a kapcsolódó járulék kiadások finanszírozására 625.-eFt került elkülönítésre. A további források biztosították a kárpátaljai terület szakmai feladatainak ellátását.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a létszámok bővítése, a munkabérek konszolidációja mellett, új juttatási formák bevezetésére fordította az intézmény. A bevezetésre kerülő új kifizetési jogcímek körét az intézmény napi működését érintő vezetői intézkedések határozták meg. Ilyenek voltak a szervezeti átalakítások, melyek során új szervezeti egységek jöttek létre, vagy alakultak át, ezáltal változott egyes szervezeti egységek létszáma a korábbi évhez képest. Továbbá, a 2016. évben kialakításra, 2017. évtől bevezetésre került a munkavállalók munkaidőkeretben történő foglalkoztatása, ami sokkal rugalmasabban illeszkedik a Hagyományok Háza sokszínű, a hivatali munkarendtől eltérő időpontokban megvalósuló programjaihoz, tevékenységeihez. Ehhez kapcsolódóan új kifizetési jogcímek kerültek bevezetésre (pl. munkaidő kereten felüli rendezvények többlet kiadásai, táborok ügyeleti átalány díja…).

A hatékonyabb feladatellátás, valamint a munkavállalók motiválására bevezetésre került a Kjt. 77. § szerinti meghatározott munkateljesítmény elismerésére szolgáló határozott időre megállapított bérelem, amely évente tényleges teljesítmények vezetői értékelését követően változtatható.

A Magyar Állami Népi Együttes művészei számára bevezetésre került a - határozott időre megállapított munkáltatói döntésen alapuló - művészi tevékenységet elismerő bérelem. Ez a bérelem szintén az éves teljesítmények vezetői értékelése alapján évente változtatható.

Jogszabályi előírás alapján változott a minimálbér és garantált bérminimum összege, bevezetésre került a kulturális illetménypótlék.

Az intézményben a bérkonszolidáció, valamint a jogszabályi változások hatására az átlag havi bérjövedelmek (pótlékokkal együtt és a vezetői béreket is figyelembe véve) a 2016. évi 215 273.-Ft- ról, 307 759.-Ft-ra emelkedtek 2017. évben. Ez az átlagbér növekedés magába foglalja a kulturális illetménypótlék bevezetésének hatását is.

Költségtérítések (útiköltségek, napidíjak, szemüveg térítés…) a jogszabályokban, illetve az intézmény Kollektív Szerződésében, szabályzataiban meghatározott - előző évhez hasonló módon - kerültek tervezésre, összegük a létszám változások miatt emelkedett.

2017. évben bevezetett nem rendszeres, illetve béren kívüli juttatások az alábbiak voltak:

* a Magyar Állami Népi Együttesnél bevezetésre került az előadásokon munkát végző munkavállalók részére az ún. előadásdíjak kifizetése,
* a Magyar Állami Népi Együttesnél a biztosítási díjak fizetése,
* az intézmény valamennyi munkavállalója részére bevezetésre került a határozatlan időre szóló alapilletmény 4%-a, min. 10 000.-Ft/hó összegű egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás fizetése,
* az intézmény valamennyi munkavállalója részére az éves bruttó 200 000.-Ft CAFETERIA keret került megállapításra,
* a munkaidő kereten felüli többlet feladatok ellátásának finanszírozására túlóra, átalány díj, többlet feladatra fordítható kereset kiegészítés keretek kerültek meghatározásra.
  1. **A Budai Vigadó épületének rekonstrukciója**

A Hagyományok Házának székhelyéül szolgáló Budai Vigadó belső állapota a több évtizedes intenzív használatban végletesen leromlott, az épület funkcionálisan és esztétikailag egyaránt alkalmatlan és méltatlan volt az intézmény feladatainak ellátására. Az 1519/2015. (VII.29.) Korm. határozat 3. pontja alapján 2015. évben a Kormány az épület rekonstrukciójának előkészítési munkálataira 298 900.-eFt biztosított a Hagyományok Háza részére, a költségvetés XX. fejezet 4. cím egyéb beruházások fejezeti kezelésű előirányzatából történő átcsoportosítással. A források rendelkezése állását követően a Budai Vigadó épület belső rekonstrukciójának (továbbiakban: BV Projekt) előkészítése 2015. július 1-jével elkezdődött.

A BV Projekt előkészítésére és lebonyolítására külön projektszervezet felállítása mellett döntött a Hagyományok Háza. A projektszervezetben külső tanácsadók segítik a projektvezető munkáját, a projekt hatékony és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében a jogi, pénzügyi, közbeszerzési és műszaki területen. Az egyes szakterületek feladatait vállalkozói szerződés alapján külső megbízottak látják el. A projekt pénzügyi felhasználásának szabályosságát külön a projekt feladatai tekintetében megbízott könyvvizsgáló segíti.

A beruházásra biztosított többletforrások együttes összege 7 594 500.-eFt, mely támogatási összegek kiutalása az alábbi jogszabályok alapján a felsoroltak szerint történik:

* 1519/2015. (VII. 29.) Kormány határozat 298 900.-eFt,
* 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2 358 500.-eFt,
* 2016. évi CX. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 2 775 800.-eFt,
* 1726/2016. (XII.10.) Kormány határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról 1 561 500.-eFt,
* 1912/2017. (XII.07.) Kormány határozat – Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról 599 800.-eFt.

A támogatások kiutalása évenkénti bontásban külön Támogatói Okiratok alapján történik. A források felhasználása az előkészítési, beruházási tevékenységek haladási üteme szerint zajlik.

* A 1406/2015. (VI.19.) Korm. határozatban a Kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Emberi Erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon a Budai Vigadó Felújítása előkészítése érdekében 2015. évben 298 900.-eFt összeg biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben. A támogatás fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással, átvett pénzeszközként 2015. évben teljes összegben finanszírozásra került. A 2015. évi többlet forrás 2016. június 30-ig teljes körűen felhasználásra került.
* A Projekt 2016. évi finanszírozásának összege Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/50/09 előirányzat terhére kötött Támogatói Okirat alapján 2 358 500.-eFt volt. A támogatás összege 2016. évben kiutalásra került, a felhasználások összege 2016. évben 83 694.-eFt, 2017. évben 2 274 770.-eFt, 2018. január hónapban 36.-eFt. A 3361-3/2016. számú támogatói okirat által a Budai Vigadó rekonstrukciójára biztosított többlettámogatás teljes összege felhasználásra került.
* A Projekt 2017. évi finanszírozásának összege Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 1. számú melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/50/9 fejezeti kezelésű előirányzata terhére kötött támogatói okirat alapján 2 775 800.-eFt volt. A támogatás összege 2017. évben kiutalásra került, a felhasználások összege 2017. évben 303 069.-eFt volt, amely összeg tartalmazza az épületrekonstrukció kivitelezőjének szerződés szerint kifizetett visszavonásra még nem került előleget 41 666.-eFt összegben.
* 2016. évben további 1 561 600.-eFt összeg rendelkezésre bocsátásáról rendelkezett a Kormány. A többletforrás biztosítására azért volt szükség, mert a Projekt építés-beruházására kiírt közbeszerzési eljárása során kapott legalacsonyabb ajánlat tartalékkerettel együtt bruttó 1 561 600.-eFt összeggel magasabb volt, mint a korábban az intézmény rendelkezésére bocsájtott fedezet. A forrás rendelkezésre bocsátása érdekében a támogatói okirat 2017. évben aláírásra került. Pénzügyi felhasználás a forrástöbblet tekintetében nem történt. A forrástöbblet teljes összege az építési beruházás kivitelezői vállalkozói szerződésének finanszírozását szolgálja. A forrástöbblet kiutalása 2018. évben fog megtörténni a felhasználás ütemének megfelelően.
* Az Intézmény által 2016. évben, „A Budai Vigadó műemlék épület rekonstrukciós, felújítási és bővítési munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés” címén meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, mert a forrástöbblet megítélése lehetővé tette a kivitelezői szerződés megkötését, amely alapján 2017. év januárjában megkezdődött az épületrekonstrukció kivitelezése.

Az építési beruházás ütemtervének főbb dátumai:

* Építési engedély kézhezvétele: 2016. július 7.
* Építés-beruházás kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményhirdetése: 2016. december 22.
* Építés-beruházás kivitelezés szerződéskötés: 2017. január 10.
* Színpad- és színháztechnika kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményhirdetése: 2017. június 23.
* Műszaki átadás-átvétel: 2018. április 3.

A beruházásához kapcsolódó földmunkák területének teljes, 227,67 m² felületű régészeti feltárását a Budapesti Történeti Múzeum 2017. március 27-től - 2017. május 27-ig elvégezte a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.), a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) figyelembe vételével. Márciusban feltárásra került barokk korból származó fal, melynek padló síkját április hónapban tárták fel. Május hónapban egy XIV. századi, Nagy Lajos korabeli pincefal régészeti feltárására került sor. A falak megtartására az illetékes hatóság kötelezte a Hagyományok Házát. A maradó falakat tartalmazó módosított tervdokumentáció elkészült, a hatóság soron kívül jóváhagyta.

A restaurálás kiviteli terve 2017. augusztus 30-án elkészült, az előzetes feltáráson felül további restaurálásra alkalmas épület díszítés részletek, tagozatok, falfestések kerültek elő, amelyek tovább növelik a Budai Vigadó épületének eszmei értékét.

A tetőszerkezet építése befejeződött. Elkészült a díszterem feletti kupola lemezfedése, illetve a terem bővítése a nagyszínpadi kiváltó gerenda beépítésével, amely egy egészen különleges műszaki teljesítmény, az egyik legnagyobb utólag beépített kiváltó a térségben.

A Kivitelezés 2017. évben elérte a 40 %-os készültséget. A kivitelező véghatáridő módosítást a beszámoló időszakában nem jelzett.

A Színpad- és színháztechnikai beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás összegezése 2017. augusztus 16-án megtörtént, a szerződéskötésre 2017. augusztus 22-én sor került. A színpad és színháztechnikai beruházás 2017. évben elérte a 25 %-os készültségi szintet. A színpad és színháztechnikai beruházás szerződés szerinti teljesítési határideje 2018. február 22.

2017. évben a 1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján a Kormány további 599 800.-eFt többletforrás elkülönítését rendelte el. A többletforrás a rekonstrukció utáni 9 535 nm-es Budai Vigadó épület mobil bútorzatának (döntően asztal, szék, szekrény és polcrendszer), továbbá mobil színpadtechnikai és audiovizuális eszközök beszerzésére biztosít fedezetet.

A beszámoló készítésének időszakában a támogatói okirat előkészítése folyamatban van. Az Intézmény a többletforrás felhasználására, annak meghatározott céljainak megfelelően a közbeszerzési eljárásokat 2017. évben előkészítette. A mobil bútoreszközök beszerzésére a közbeszerzési eljárás 2017. évben meghirdetésre került. A Színpadtechnikai és audovizuális eszközök beszerzésének tárgyában a közbeszerzési eljárás 2018. január hónapjában meghirdetésre került.

Az eszköz beruházok ütemtervének főbb tervezett dátumai:

* Mobil bútor eszközök beszerzés tervezett dátumai:
  + közbeszerzési eljárás összegzése: 2018. május 17.
  + szerződéskötés: 2018. május 24.
  + teljesítés: 2018. június 14.
* Színpadtechnikai és audiovizuális eszköz beszerzés tervezett dátumai:
  + közbeszerzési eljárás összegzése: 2018. április 11.
  + szerződéskötés: 2018. április 25.
  + teljesítés: 2018. május 15.
  1. **Gazdálkodási adatok bemutatása**

A Hagyományok Háza 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése a módosított előirányzatok összegéhez viszonyítva 62% volt. A fel nem használt kiadási előirányzatok összege 3 010 796.-eFt**,** a bevételi lemaradások összege 1 105.eFt, a tényleges maradvány 3 009 691.-eFt, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány. Ebből 2 472 731.-eFt a Budai Vigadó rekonstrukció projekt kötelezettséggel terhelt maradványa, a további 536 960.-eFt a ház alaptevékenységének maradványa.

A működési kiadás pénzügyi teljesítése összességében 76%, ebből a személyi előirányzatok és kapcsolódó járulék előirányzatok pénzügyi teljesítése 90%, a dologi kiadások pénzügyi teljesítése 67%-ban realizálódott.

A gazdálkodást lényegesen befolyásoló tényezők:

* szakmai feladatok bővülése,
* határon túli és megyei hálózatok tevékenységének bevezetése,
* létszámnövekedések,
* személyi juttatások rendszerének átalakítása,
* továbbá az, hogy az intézmény a tevékenységét egész évben bérelt ingatlanokban folytatta, ennek eredményeként az előző évekhez viszonyítva alacsonyak voltak a közüzemi szolgáltatási kiadások költségei, helyette bérleti díj fizetési kötelezettségek jelentkeztek.

A bérleti díj kiadások abból adódóan is emelkedtek, hogy a szakmai programok, tevékenységek, előadások megtartásához - saját helyszínek hiányában – bérelni kellett a szükséges helyiségeket.

A szakmai feladatok bővülése miatt emelkedtek a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint az egyéb szolgáltatási költség kiadások. A határon túli feladatellátások miatt lényegesen megnövekedtek a kiküldetési költségek és az üzemanyag felhasználások.

A megnövekedett személyi létszámok miatt emelkedtek a létszámfüggő dologi kiadások pl. a szakmai anyagbeszerzések (pl. irodaszer, munkaruha, készletbeszerzések…) költségei.

A BV források felhasználása, valamint a devizás átutalások miatt lényeges emelkedés mutatkozik a Magyar Államkincstár részére fizetendő jutalékok összegénél.

A dologi kiadások összegében jelentős, csak a beruházás időszakában jelentkező tétel a BV rekonstrukció fordított általános forgalmi adójának összege.

A megemelkedett dologi kiadások finanszírozására a konszolidáció kapcsán, valamint BV támogatói okirat alapján kiutalt támogatások biztosították a fedezetet.

A kiadási előirányzatok jogcímenkénti kimutatását és változását, valamint a pénzügyi teljesítési adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **e Ft** |  |
| **Jogcím** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi előirányzat változás** | **2017. évi Teljesítés** | **2017. évi teljesítés és módosított előirányzat aránya (%)** | **Módosított előirányzatok változása (Ft)** | **Módosított előirányzatok változása (%)** |
| **Kiadások összesen** | **4 260 290** | **1 591 300** | **7 928 469** | **6 337 169** | **4 917 673** | **62%** | **3 668 179** | **186%** |
| **Működési kiadások összesen** | **1 725 573** | **1 471 800** | **3 633 648** | **2 161 848** | **2 765 994** | **76%** | **1 908 075** | **211%** |
| -ebből személyi juttatás + munkaadói járulék | 763 309 | 1 199 400 | 1 441 836 | 242 436 | 1 300 760 | 90% | 678 527 | 189% |
| -ebből dologi kiadás | 943 739 | 272 400 | 2 191 770 | 1 919 370 | 1 465 192 | 67% | 1 248 031 | 232% |
| -ebből támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 100% | 42 | 0% |
| -ebből átadott pénzeszköz ÁH kívülre | 18 525 | 0 |  |  |  | 0% | -18 525 | 0% |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **2 533 517** | **118 300** | **4 294 821** | **4 176 521** | **2 151 679** | **50%** | **1 761 304** | **170%** |
| -ebből intézményi beruházás | 2 533 517 | 118 300 | 4 294 821 | 4 176 521 | 2 151 679 | 50% | 1 761 304 | 170% |
| Munkáltatói kölcsön | 1 200 | 1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 0% | -1 200 | 0% |
| **2016. évi maradvány összege** | | | **2 538 225** | **2 538 225** |  |  |  |  |
| **2017. évi kiadási maradvány összege** | | | **3 010 796** |  |  |  |  |  |
| **A ténylegesen elkölthető maradvány a bevételi lemaradás miatt** | | | **3 009 691** |  |  |  |  |  |

\*A táblázat csak a Hagyományok Háza (NMI és MANDA nélküli) pénzügyi adatait tartalmazza.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése összességében 50% volt. Ennek oka, hogy a BV rekonstrukcióval kapcsolatos kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésének jelentős része áthúzódik a 2018. évre.

2017. évben az intézmény beruházási kiadásokra mindösszesen bruttó 2 151 679.-eFt fordított.

Az épület beruházásokra fordított nettó kiadások összege 1 998 007.-eFt volt. Ebből az összegből 1 957 935.-eFt a BV rekonstrukció kapcsán került kifizetésre kivitelezői, műszaki ellenőrzési tevékenységekre, továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb közüzemi szolgáltatóknak fizetett díjak, e-napló vezetés, régészeti feltárás, színpadgépészeti bontás kiadásokra.

A Budapest I. kerület Fő utca 6/b. szám alatti bérelt ingatlan vonatkozásában - közbeszerzési eljárást követően - kötött kivitelezői szerződés nettó összege 38 737.-eFt volt, melynek keretében új irodák és műhelyek kerültek kialakításra.

A további 1 335.-eFt az ingatlanokhoz kapcsolódó tűz- és vagyonvédelmi feladatokat segítő riasztó és tűzjelző rendszer kiépítésére fordította az intézmény a Szilágyi Dezső tér 6. és Apor P. u. 4. szám alatti épületekben.

Informatikai eszközök nettó 13 286.-eFt-ot, immateriális javak nettó 9 359.-eFt értékben kerültek beszerzésre. Ennek keretében számítógépek, nyomtató, szkenner, valamint a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése történt meg. Kis értékű informatikai eszközök beszerzésére fordított kiadások nettó összege 10 025.-eFt volt. Ennek keretében jellemzően számítógép munkaállomásokat, monitorokat, nyomtatókat, háttér tároló egységeket vásároltunk.

Az egyéb tárgyi eszköz beszerzések éves nettó összege 70 382.-eFt volt. Ebből 10 984.-eFt értékben fény- és hangtechnikai eszközök, 12 682.-eFt értékben gyűjtemények és műtárgyak, 9 775.-eFt értékben hangszerek, 3 940.-eFt a MÁNE tánckánon díszletének beszerzésére, továbbá 20 483.-eFt értékben egy tehergépjármű, egy személygépjármű, valamint egy 9 személyes személygépjárműnek minősülő kisbusz került megvásárlásra.

A beruházási kiadási előirányzatok jogcímenkénti kimutatását és változását, valamint a pénzügyi teljesítési adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | eFt |
| **Jogcím** | **2017. év** | | | | **Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Előirányzat változás** | **Teljesítés** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 3 662 | 20 901 | 17 239 | 9 359 | 44,78% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 52 335 | 3 976 345 | 3 924 010 | 1 998 007 | 50,25% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 8 022 | 27 553 | 19 531 | 13 286 | 48,22% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 53 724 | 113 006 | 59 282 | 70 382 | 62,28% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 29 657 | 157 016 | 127 359 | 60 645 | 38,62% |
| Beruházások (K6) | **147 400** | **4 294 821** | **4 147 421** | **2 151 679** | **50,10%** |
| Ingatlanok felújítása (K71) |  |  |  |  |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |  |  |  |  |  |
| Felújítások (K7) |  |  |  |  |  |

* 1. **Előirányzat módosítások**

Az kiadási előirányzat módosítások hatáskörönkénti és jogcímenkénti kimutatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | eFt |
| **Jogcím** | **Előirányzat-változások** | | | **Összesen** |
| **Kormány hatáskörben** | **Irányítószervi hatáskörben** | **Intézményi hatáskörben** |
| Személyi juttatás | 131 084 | 144 818 | -174 398 | **101 504** |
| Munkaadói járulék | 64 331 | 29 673 | 46 928 | **140 932** |
| Dologi kiadás | 322 924 | 338 875 | 1 257 571 | **1 919 370** |
| Támogatásértékű működési kiadások (Áht-n belül) |  |  | 42 | **42** |
| Beruházások |  | 2 702 088 | 1 474 433 | **4 176 521** |
| Felújítások |  | 0 |  | **0** |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | -1 200 | **-1 200** |
| **Kiadások összesen** | **518 339** | **3 215 454** | **2 603 376** | **6 337 169** |
| Működési célú támogatások ÁH-belülről |  |  | 47 472 | **47 472** |
| Felhalmozási célú támogatások áht-belül |  |  | 414 | **414** |
| Közhatalmi bevételek |  | 119 |  | **119** |
| Működési bevételek |  | 252 864 |  | **252 864** |
| Felhalmozási bevételek |  | 1 479 |  | **1 479** |
| Működési célú átvett pénzeszköz |  | 0 | 17 265 | **17 265** |
| Maradvány igénybevétel |  |  | 2 538 225 | **2 538 225** |
| Központi irányítószervi támogatás | 518 339 | 2 960 992 |  | **3 479 331** |
| **Bevételek összesen** | **518 339** | **3 215 454** | **2 603 376** | **6 337 169** |

Kormányzati hatáskörben az alábbi kormánydöntések miatt került sor az előirányzatok módosítására.

* kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. évi emelése
* kulturális illetménypótlék 2017. évi támogatása
* 2017. évi kompenzáció
* szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások visszafizetése
* 1447/2017. (VII.7.) sz. Korm. határozat alapján pótelőirányzat az intézmény gazdasági megerősítéséhez, feladatbővüléséhez 496,8 millió Ft
* 1632/2017. (IX.11.) Korm. határozata alapján pótelőirányzat a kárpátaljai kirendeltség működtetésére

Irányítószervi hatáskörben a:

* Budai Vigadó rekonstrukciójának 2017. évi támogatói okirat alapján
* Nemzeti Tehetség Program támogatása
* „Hommage á Kodály Zoltán” táncelőadás támogatása
* az intézmény többletbevételeinek engedélyezése

Az intézmény saját hatáskörben a saját többletbevételek alakulása miatt:

* átvett pénzeszközök – államháztartáson belülről és kívülről
* 2016. évi pénzmaradvány igénybevétel
* a teljesítéshez kiemelt előirányzatok közötti rendezés

A bevételi előirányzat módosítások hatáskörönkénti és jogcímenkénti kimutatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | eFt |
| **Jogcím** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi előirányzat változás** | **2017. évi Teljesítés** | **2017. évi teljesítés és mód ei. aránya (%)** | **Módosított előirányzatok változása (Ft)** | **Módosított előirányzatok változása (%)** |
| Működési célú támogatások ÁH-belülről | 86 327 | 0 | 47 472 | 47 472 | 47 472 | 100% | -38 855 | 55% |
| Felhalmozási célú támogatások áht-belül | 1 000 | 0 | 414 | 414 | 414 | 100% | -586 | 41% |
| Közhatalmi bevételek | 5 302 | 4 700 | 4 819 | 119 | 4 818 | 100% | -483 | 91% |
| Működési bevételek | 237 373 | 122 800 | 375 664 | 252 864 | 375 660 | 100% | 138 291 | 158% |
| Felhalmozási bevételek | 77 | 0 | 1 479 | 1 479 | 1 479 | 100% | 1 402 | 1921% |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 23 639 | 0 | 17 265 | 17 265 | 17 265 | 100% | -6 374 | 73% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 700 | 1 200 | 1 200 | 0 | 101 | 8% | -1 500 | 44% |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **356 418** | **128 700** | **448 313** | **319 613** | **447 209** |  | **91 895** | **2384%** |
| Támogatás | 3 393 307 | 1 462 600 | 4 941 932 | 3 479 332 | 4 941 932 | 100% | 1 548 625 | 146% |
| Előző évi maradvány | 510 565 | 0 | 2 538 225 | 2 538 225 | 2 538 225 | 100% | 2 027 660 | 497% |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **3 903 872** | **1 462 600** | **7 480 157** | **6 017 557** | **7 480 157** | **100%** | **3 576 285** | **643%** |
| **Költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek mindösszesen** | **4 260 290** | **1 591 300** | **7 928 470** | **6 337 170** | **7 927 366** | **100%** | **3 668 180** | **3027%** |

* 1. **Pénzmaradvány**
* 2016. évi pénzmaradvány felhasználás

Az intézmény 2016. évi maradványának megállapítása a ténylegesen teljesített bevételek, valamint a ténylegesen teljesített kiadások különbözeteként határozható meg. A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt, mely a 2017. első félévben az intézményi feladatok ellátására felhasználásra kerültek.

2016. december 31. időpontig teljesített bevételek összege: 4 256 499.-eFt

2016. december 31. időpontig ténylegesen kifizetett kiadások összege: 1 721 276.-eFt

2016. december 31. el nem számolt külföldi kiküldetési előleg összege: 3 002.-eFt

2016. évi maradvány összege: 2 538 225.-eFt

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználása tárgyévben a kiemelt előirányzatokon a következő megoszlás szerint alakult:

* Személyi juttatások: 38 628.-eFt
* Járulékok 11 548.-eFt
* Dologi 756 029.-eFt
* Egyéb működési kiadások 0.-eFt
* Beruházás 1 732 020.-eFt

Összesen: 2 538 225.-eFt

* 2017. évi pénzmaradvány megállapítása

Az intézmény 2017. évi maradványának megállapítása a ténylegesen teljesített bevételek, valamint a ténylegesen teljesített kiadások különbözeteként határozható meg. A maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt, mely a 2018. év június 30. időpontig kerülhet felhasználásra az intézményi feladatok ellátására.

2017. december 31. időpontig teljesített bevételek összege: 7 927 364.-eFt

2017. december 31. időpontig ténylegesen kifizetett kiadások összege: 4 960 388.-eFt

2017. december 31. el nem számolt szállítói előlegek összege: 42 715.-eFt

2017. évi maradvány összege: 3 009 691.-eFt

A 2017. évi pénzmaradvány megoszlása a kiemelt előirányzatokon a következő megoszlás szerint alakult:

* Személyi juttatások: 106 634.-eFt
* Járulékok 34 442.-eFt
* Dologi 726 578.-eFt
* Egyéb felhalmozási kiadások 0.-eFt
* Beruházás 2 143 142.-eFt

Összesen: 3 010 796.-eFt

Bevételi elmaradás -1 105.-eFt

Pénzmaradvány 3 009 691.-eFt

1. **A beszámolási időszak összefoglalása: számottevő eredmények, problémák**

A Hagyományok Háza életében jelentős fordulópontot jelentett a 2017-es év. A három évre tervezett konszolidációt 2017. évtől nagy erővel elkezdtük. Januártól megtörtént a bérek konszolidációja, új munkatársakat vettünk fel, létrehoztuk nemzetközi osztályunkat, elindítottuk a szakmai feladatok megvalósítását a Kárpát-medencei hálózatban. Mind a négy határos országban egyszerre, hiszen olyan nagy volt az igény már, hogy nem tudtuk a korábban tervezett fokozatosságot tartani. Így Kárpátalján Beregszászon, Felvidéken Füleken, Délvidéken Zentán elindultak a helyi fiókhálózatok, Erdélyben pedig a nagy terület és magyar népesség miatt Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron is elkezdtük a munkát. A megyei hálózatosodás terveink szerint csak három megyét érintett volna, de itt is olyan nagy az igény, hogy több helyen kellett végül elinduljunk. Így a tervezett Zala, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén mellett elkezdtük a munkát Veszprém, Szolnok, Fehér megyékben is. A rendszerünk a már korábban jóváhagyott civil szakmai együttműködésekre alapozó tevékenység, melynek eredményei már most kezdenek látszani. Az elkezdett munka folytatása, kibővítése és kiteljesítése még a ’18-’19-es költségvetési tárgyalásoktól is függ, de már most látszik, hogy az élő néphagyomány megőrzésének korábban eléggé elhanyagolt területe olyan nemzetpolitikailag és kulturálisan is kiemelt terep, melyen államháztartási mértékkel mérve kis segítséggel látványos előrehaladást lehet produkálni, hatékonyan építve a nemzet egységét.

Budapest, 2018. április 24.

Kelemen László

főigazgató